## Slide 2
한화 금융 U2L 보고서
2016. 02 에 작성하였음.

## Slide 3
1. 마이그레이션 개요
오픈소스 도입 전략
마이그레이션 절차 및 고려 사항
미들웨어 마이그레이션
Notes: 3

## Slide 4: 오픈 소스 도입 전략
향후 오픈소스를 비지니스의 핵심요소로 가지고 가기 위해 플랫폼 전략으로 리눅스, 오픈소스 미들웨어, 클라우드가 되입되고 있는 실정입니다.
오픈 소스 분석
시사점
활용 측면
관리 측면
운영체제, 웹, 미들웨어, 패키지 솔루션의 전방위 오픈 소스 적용 가능
클라우드 기반 인프라에 금융/제조 서비스를 결합한 클라우드 형태로의 전환 진행
과거
Linux
- 상용 운영체제에 대한 공개 전환
- 전세계 개발자에 의한 빠른 발전 속도
Apache Web Server
- 1996년 리눅스 탑재, 전세계 63.7% 점유율
- 웹 폭발적 성장에 기여
현재
모든 영역의 솔루션 서비스
- 운영체제, 미들웨어, 데이터베이스, 프레임워크
- 캐시, 대용량 분산처리, HA, EAI,ERP
서비스 융합
- 오픈 소스 조합으로 새로운 서비스 개발 가능
- 검색엔진의 도움으로 손쉬운 문제 해결 가능
단기
상용 오픈 소스 S/W 도입
사용경험에 의한 필수 기능 추출
초기 투자 비용 회수
오픈 소스 S/W 생태계 학습
중장기
자체 솔루션 개발 활용
솔루션 핵심 기능의 구현
서비스 추가, 시스템 확산 시 비용 절감
오픈 소스 참여를 통한 방향성 반영
벤더 유지 보수 지원 인력 활용
솔루션 중심의 운영 관리
내재화를 통한 자체 핵심역량 강화
OSS관리 및 운영 조직 구조 변화

## Slide 5: 응용 아키텍처 개요
현행 UNIX플랫폼의 지원 HW, SW만 가능
기간계, 운영, 운영 지원 시스템이 UNIX 플랫폼으로 운영
AS400, UNIX 플랫폼 기반으로 운영
현재 UNIX플랫폼 기반 서버 HW, OS, WAS, DBMS(Oracle)가 특정벤더 제품으로 구성
벤더 제공 플랫폼에 의한 새로운 CPU 및 서버교체 주기가 2-4년 소요
속도 및 비용을 위한 신기술 적용이 제한적이며 고비용 구조
다양한 속도 및 비용을 위한 신기술 적용이 용이하며 저 비용 구조
신기술 발표 및 적용주기가 1~2년 이내
특정 업체가 전체 시장을 컨트롤 하지 않고 상호 경쟁하는 상황임
Server, OS, DBMS등 다양한 지원과 선택이 가능
UNIX보다 x86(Linux) 플랫폼 증가 추세
운영 효율화를 위한 x86 플랫폼 기반의 기술구조가 주도
오픈소스를 기반으로 한 신기술 적용 용이
DB, TP-Monitor, WAS, 각종 솔루션이 폭넓게 존재하며, 전환 시 멀티 벤더로 구성 가능
비교 항목
UNIX
x86(Linux)
신기술 적용의 용이성
기술 Trends
벤더의 의존성
비용
시장은 점차 벤더 종속성 없는 기술 저변과 오픈 소스 등에 힘입어 특히, x86 플랫폼으로 전환하고 있는 추세입니다.

## Slide 6: 오픈 소스 전환 이행 유형
HW 및 OS 리눅스 전환 시 TCO 절감효과를 크게 하기 위해서는 Package형태나 DB서버를 U2L 형태의 마이그레이션이 효과가 크지만, 다양한 요소에 대한 고려 사항이 필요합니다.
1
HW 및 OS
리눅스 전환
2
HW , OS 및 DBMS
오픈 소스 전환
3
HW , OS 및 WAS
오픈 소스 전환
4
HW , OS 및 WEB
오픈 소스 전환
HW & OS
WEB & WAS
DBMS
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat, CentOS)
DBMS,WAS,WEB은 유지
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
DBMS 변경(Oacle, DB2, MYSQL, Postgre SQL, NoSQL 등)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat,CentOS)
WAS SW 변경(WebSphereJBoss, Tomcat)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
WEB SW 변경 (WebtoB, IIS, iPlanet, SUN One, OAS Apache)
마이그레이션에 따른 리스크를 최소화 할 수 있음
DBMS 변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
DBMS 마이그레이션이 요구됨
마이그레이션 난이도 높음
WAS 변경을 통한 SW 운영비용 효과가 높음
애플리케이션 마이그레이션 및 테스트
Web변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
Web 마이그레이션이 요구됨 (상대적으로 용이함)

## Slide 7: 일반적 마이그레이션 범위
리눅스를 사용하는 업무 시스템 구성
WEB/WAS
Web : 대부분 Apache 사용
WAS : 대부분 java 기반이므로, 기존 weblogic/jeus에서 JBOSS EAP/EWS/ TOMCAT으로 마이그레이션 하는 것은 일반적임. 대부분 가장 우선적으로 UtoL(Unix to Linux) 하는 부분임
DB구성
리눅스 기반 Oracle RAC + ASM구성이거나 Oracle Active/Standby + RHHA 구성을 함
Oracle에서 마이그레이션시는 EnterpriseDB(EDB)를 많이 사용하여 구성
새로 구축하는 경우 MariaDB(mysql)나 MongoDB를 이용하여 구성을 함
NAS를 대부분 사용
간단한 구성의 경우 NFS를 사용
공유파일시스템은 GFS2 나 OCFS2를 사용하거나, Veritas Volume 사용
공유파일시스템
클러스터
Red Hat의 RHHA(Red Hat High Availability)
RHHA의 경우, Unix(IBM)의 HACMP와 동일하게 볼륨그룹과 IP를 takeover 시켜줌.
요약
기존의 Unix 솔루션을 그대로 사용할 경우는 마이그레이션 시 특이한 어려움이 없음.
애플리케이션 영역까지 오픈 소스를 사용할 경우 WEB과 WAS를 우선적으로 오픈 소스 (Apache/JBOSS)로 변환하여 사용
Unix 시스템에서 Linux 기반 시스템으로 전환한 고객은 아래와 같은 솔루션으로 시스템을 구성합니다.
WEB이나 WAS가 java기반일 경우, 마이그레이션 난이도는 매우 낮습니다.

## Slide 8: 마이그레이션 적용 프로세스(오픈소스/클라우드)
대상업무 파악
업무별 현황분석
전환 가능성 분석
선정기준
대상선정
1
2
3
목표시스템 설계
업무전환 일정수립
업무 시스템 전환
개발환경
1
2
3
요구사항 정의서
자원할당
자원접근, 방화벽설정, 취약점점검
구축 계획서
서비스 전환
세부일정 수립
서비스 전환 진행
오픈 및 안정화
개발환경
1
2
3
전환 시나리오
AP 보안취약점 점검
관제(SMS 등)
등록
구축 결과서
사용 연한 만료로 인한 시스템 개편이 요구되는 시스템 여부
HW, SW, 솔루션 구성 현황
사용량(사용자, 시스템 리소스 사용량 등)
DR 구성, 고립망 구성, 망연동 필요 여부
업무 단위의 시스템 이관 여부
HW 구성환경 변화에 따른 영향 최소화, 시스템 구성 및 백업/복구 정책 수립
HW, 시스템 SW 구축일정 수립, 기본 동작 테스트
오픈/클라우드 환경에 적합한 APP전환, 운영관련 스크립트 및 매뉴얼 전환
전환일정에 따른 서비스 중단 사전 공지
전환 시나리오 작성 및 전환 리허설
클라우드 환경 서비스 구동
오픈 전 필수 테스트 진행
클라우드 서비스 전환 오픈
서비스 상태(기능 및 성능) 모니터링
업무 전환 대상 분석
운영 서비스 전환
업무 시스템 전환
향후 업무 시스템에 대한 마이그레이션과 클라우드 도입을 고려했을 때 최적의 이전 방안을 제시하도록 합니다.

## Slide 9: 오픈 소스 전환 절차
환경조사 및 대상선정
Phase-1
준비 및 테스트
Phase-2
전환 수행
Phase-3
최적화 및 안정화
Phase-4
기 운영 정보시스템 환경 조사
정보시스템의 업무 중요도 및 전환 난이도 분석
U2L 전환 대상 서비스 선정
신규 TO-BE 시스템의 규모 산정
이행계획서 작성 및 검증
TO-BE H/W 및 S/W 구성
애플리케이션과 DB 데이터 포팅 및 테스트 작업
서비스 정상 확인 테스트
각 업무별 운영 담당자와 전환 시나리오 및 일정 협의
전환 수행 전 성능 측정
계획에 따른 전환 수행
전환 후 시스템 모니터링
이행 후 성능 측정 및 최적화 수행
지속적인 시스템 안정화 지원 수행
정보시스템 환경 조사
상세 영향도 평가
U2L 대상 선정
S
HW/NW/SW 구성
애플리케이션/데이터 포팅
이행계획서 작성
서비스 전환 작업
서비스 전환 시나리오 작성
시스템 모니터링
시스템 안정화
E
서비스 테스트
TO-BE 인프라 용량 설계
이행 전 성능 측정
이행 후 성능 측정
성능 최적화
Unix 시스템을 Linux 시스템으로 효과적으로 전환하기 위한 표준 U2L 수행절차를 다음과 같이 4개의 단계로 나누어 정의. 이 수행절차는 필요에 따라 각 서비스 시스템 단위로 적용 가능합니다.

## Slide 10: 오픈 소스 전환 절차 – 조사 및 대상 선정
정보시스템 환경 조사
1
U2L 대상 서비스 시스템 환경조사를 위한 템플릿 작성 및 배포, 분석 수행
상세 영향도 평가
2
업무 중요도 및 전환 난이도 분석
상세 영향도 평가 종합
U2L 대상 선정
3
U2L 후보 대상 서비스 발굴
U2L 가능 여부를 심사하여 대상 결정
현황조사 템플릿 작성
TO-BE 인프라 용량 설계
4
U2L 전환을 위한 Spec 산정 및 설치 협의
템플릿 배포 및 수집
업무 중요도 및 전환 난이도 분석
애플리케이션 요소 분석
비용 절감 요소 분석
상세 영향도 평가 종합
U2L 대상 서비스 사전 협의
U2L 전환 원칙 및 가이드라인 작성
TO-BE 시스템 용량 산정
TO-BE 용량 검토 및 설치 협의
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
현황파악을 위한 수집된 자료 분석
서비스 별 이행 전/후
성능비교 방안 수립
대상 서비스에 대한 타당성 심사
U2L 대상 서비스 최종 결정
담당자 인터뷰 실시
Phase-1 “환경조사 및 대상선정” 단계에서는 서비스 운영 시스템들의 현황을 파악하고, U2L로 전환해야 할 대상을 선정하여, TO-BE 시스템으로 전환할 H/W 인프라의 용량을 설계합니다.

## Slide 11: 오픈 소스 전환 절차 – 조사 및 대상 선정
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 정보시스템 환경 조사 | 현황조사 템플릿 작성 |  | 현황조사 양식 | U2L 이행팀
 |  | 템플릿 배포 및 수집 | 현황조사 양식 | 현황조사 수집 자료 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 현황파악을 위한 수집된 자료 분석 | 현황조사 수집 자료 | 현황조사 분석 결과 | U2L 이행팀
 |  | 담당자 인터뷰 실시 | 인터뷰 질의서 템플릿 | 인터뷰 결과 자료 | U2L 이행팀,서비스 운영팀 협력업체
2 | 상세 영향도 평가 | 업무 중요도 및 전환 난이도 분석 | 현황조사 분석 결과 |  | U2L 이행팀
 |  | 애플리케이션 요소 분석 |  | Software, License Matrix | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 비용 절감 요소 분석 |  |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 상세 영향도 평가 종합 |  | 현황분석서 | U2L 이행팀
3 | U2L 대상 선정 | U2L 대상 서비스 사전 협의 | 현황조사 분석 결과 |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | U2L 전환 원칙 및 가이드라인 작성 |  | 전환방법론 | 
 |  | 대상 서비스에 대한 타당성 심사 | 사전 심의결과 | U2L 타당성 심의결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | U2L 대상 서비스 최종 결정 |  | 전환대상선정결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
4 | TO-BE 인프라 용량 설계 | TO-BE 시스템 용량 산정 | 현황조사 수집 자료 | 용량 산정 결과 | U2L 이행팀
 |  | TO-BE 용량 검토 및 설치 협의 | 용량 산정 결과 |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 서비스 별 이행 전/후 성능비교 방안 수립 |  | 이행 전/후 성능비교 방안 | U2L 이행팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-1 “환경조사 및 대상선정” 단계에서는 서비스 운영 시스템들의 현황을 파악하고, U2L로 전환해야 할 대상을 선정하여, TO-BE 시스템으로 전환할 H/W 인프라의 용량을 설계합니다.

## Slide 12: 오픈 소스 전환 절차 – 준비 및 테스트
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
이행계획서 작성
1
각 서비스 별로 이행계획서를 작성하여 서비스담당자와 협의
인프라 시스템 구성
2
To-Be Spec에 맞는 HW 도입하여 설치하고 상용SW 설치
애플리케이션 및 데이터 포팅
3
DB 데이터 이관 테스트를 수행하고, App를 Porting함
서비스 별 이행계획서 작성
서비스 테스트
4
서비스 단위테스트 및 기능, 성능테스트 후 전환여부 결정
서비스 별 이행계획서 및
서비스 별 성능비교방안 협의
HW,NW 장비 도입 및 설치
OS,MW,DB 설치 및 환경 설정
기타 상용SW 구성
이행 위한 네트워크 환경 구성
애플리케이션 컴파일/링크/변환
DB 데이터 이행 테스트
서비스 단위테스트 및
데이터 검증
서비스 연동 기능 테스트
전환 수행 단계
전환대상
제외
전환여부
결정
No
Yes
Phase-2 “준비 및 테스트” 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, TO-BE 시스템의 H/W, S/W를 구성하고, App과 Data를 Porting하여 일정기간 동안 Linux 환경에서 테스트 수행합니다.

## Slide 13: 오픈 소스 전환 절차 – 준비 및 테스트
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 이행계획서 작성 | 서비스 별 이행계획서 작성 |  | 이행계획서 초안 | 협력업체,U2L 이행팀
 |  | 서비스 별 이행계획서 및 서비스 별 성능비교방안 협의 | 이행계획서 초안 이행 전/후 성능비교 방안 | 이행계획서 | U2L 이행팀,서비스 운영팀 협력업체
2 | 인프라 시스템 구성 | HW,NW 장비 도입 및 설치 | HW, NW 설치 정보 |  | 협력업체, 서비스 운영팀
 |  | OS,MW,DB 설치 및 환경 설정 | 설치계획서 | 설치결과서 | 협력업체,U2L 이행팀
 |  | 기타 상용SW 구성 |  | 설치결과서 | 협력업체, 서비스 운영팀
 |  | 이행 위한 네트워크 환경 구성 | L4, 방화벽 등록 신청서 | 설치결과서 | 협력업체, 서비스 운영팀
3 | 애플리케이션 및 데이터 포팅 | 애플리케이션 컴파일/링크/변환 |  | App. 변환 작업 결과 | 서비스 운영팀
 |  | DB 데이터 이행 테스트 |  | 이행테스트 결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
4 | 서비스 테스트 | 서비스 단위테스트 및 데이터 검증 | 서비스 이행계획서 | 단위 테스트 결과 | 서비스 운영팀
 |  | 서비스 연동 기능 테스트 | 서비스 이행계획서 | 연동 테스트 결과 | 서비스 운영팀
 |  | 전환여부 결정 |  | U2L 타당성 심의결과 Update | U2L 이행팀,서비스 운영팀
Phase-2 “준비 및 테스트” 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, TO-BE 시스템의 H/W, S/W를 구성하고, App과 Data를 Porting하여 일정기간 동안 Linux 환경에서 테스트 수행합니다.

## Slide 14: 오픈 소스 전환 절차 – 전환 수행
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
서비스 전환 및 점검
서비스 전환
상세 절차서 작성
1
서비스 전환에 필요한 상세한 작업 절차 작성
서비스 담당자와 전환일정 확정
전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성
이행 전 성능 측정
2
서비스 전환 전에 U2L 전,후의 성능비교를 위해 사전에 협의한 항목들의 성능 측정
이행 전 시스템 성능측정 및 검토
서비스 전환작업
3
전환 작업 절차에 따라 서비스 전환을 실시하고 서비스 점검결과에 따라 Open 결정
전환 작업 전 작업절차 최종 점검
전환 상세 절차서 초안 작성
전환 일정 확정
최적화 및 안정화 작업
Yes
성공여부
No
Phase-3 “전환 수행＂단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전, 후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 서비스 담당자와 협의된 전환 일정에 맞춰 전환 작업을 실시합니다.

## Slide 15: 오픈 소스 전환 절차 – 전환 수행
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 서비스 전환 상세 절차서 작성 | 전환 상세 절차서 초안 작성 | 현황분석결과서 서비스 별 이행계획서 | 서비스 별 이행시나리오 초안 | U2L 이행팀
 |  | 전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성 | 서비스 별 이행시나리오 초안 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  | 전환 일정 확정 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 별 세부 이행 일정 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
2 | 이행 전 성능 측정 | 이행 전 시스템 성능측정 및 검토 | 서비스 별 성능비교방안 |  | U2L 이행팀
 |  |  | 서비스 이행 전 시스템 성능지표 |  | 서비스 운영팀
3 | 서비스 전환작업 | 전환 작업 전 작업절차 최종 점검 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  | 서비스 전환 및 점검 | 서비스 별 이행시나리오 |  | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  |  |  | 서비스 전환 결과서 | 서비스 운영팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-3 “전환 수행＂단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전, 후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 서비스 담당자와 협의된 전환 일정에 맞춰 전환 작업을 실시합니다.

## Slide 16: 오픈 소스 전환 절차 – 최적화 및 안정화
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
시스템 모니터링
1
시스템 운영 현황 모니터링
성능 측정 지표로 사용을 위한 모니터링 수행 결과 수집
이행 후 성능 측정
2
사전 협의한 항목들의 성능 측정
이행 전/후 성능 결과 비교
성능 최적화
3
시스템 성능이 이행 전에 비해 저하된 경우 각 분야 별 최적화 작업을 수행
시스템 모니터링 수행
시스템 안정화
3
시스템 안정화 작업 지원
Troubleshooting 수행
이행 후 성능 측정
성능 지표 분석
분야 별 성능 최적화
시스템 안정화 수행
성능오차범위인정
No
Yes
Phase-4 Optimization “최적화 및 안정화” 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전/후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업등을 포함합니다.

## Slide 17: 오픈 소스 전환 절차 – 최적화 및 안정화
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 수행 |  | 이슈보고서 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
2 | 이행 후 성능 측정 | 이행 후 성능 측정 |  | 서비스 이행 후 시스템 성능지표 | 서비스 운영팀
 |  | 성능 지표 분석 |  | 서비스 이행 전,후 성능비교분석 결과 | U2L 이행팀
3 | 성능 최적화 | 분야 별 성능 최적화 |  | 성능 튜닝 작업 결과 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
4 | 시스템 안정화 | 시스템 안정화 수행 |  | 모니터링 결과 보고서 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-4 Optimization “최적화 및 안정화” 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전/후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업등을 포함합니다.

## Slide 18: 리눅스 전환 시 고려 사항  C 언어 애플리케이션
리눅스에서 실행 될 수
있도록 애플리케이션
구축 및 테스트
포팅과 관련된 사항확 인
포팅과 관련된 사항확인
UNIX상에서 GNU툴을
이용하여 C/C++
애플리케이션 구축
UNIX머신 상에서
리눅스용 애플리케이션을 빌드및 테스트
항목 | 내역
컴파일 | CPU 로직과 OS 지원 명령어의 차이에 따라 소스 코드 컴파일 시 오류가 발생할 수 있음 컴파일러 플래그, Makefiles, 빌드 절차, 소스 코드 변경 등이 필요함
라이브러리 | ANSI, C/C++ 등 표준 라이브러리가 벤더와 버전 별로 상이한 경우, 라이브러리 변환이 필요할 수 있음 (예: Unix 전용 C언어 라이브러리를 사용하는 경우)
Endian | Unix에서 Big-Endian 방식인 경우, Linux의 Little-Endian 방식으로 변환이 필요할 수 있음 Endian이란 CPU가 메모리에 데이터를 저장하는 방식을 의미함
POSIX | POSIX (이기종 Unix 간 호환을 위해서 공통 API 준수) 기반이 아닌 경우에는 소스 코드는 변경이 필요함
Key Point!
자체 개발 C나 턱시도 기반 인프라는 아래와 같은 단계로 적용합니다.
  Linux C / C library를 기존 UNIX에 install (일반적으로 UNIX에서 이미 사용중임)
  UNIX상에서 컴파일 및 테스트 (표본집단)
  검증 후 Linux상에 재 컴파일 및 구성

## Slide 19: 리눅스 전환 시 고려 사항  C 언어 애플리케이션(턱시도)
Tuxedo기반 인프라는 아래와 같은 단계를 거칩니다.
  Tuxedo 개발 환경 전환 (UBBconfig 파일, setenv 파일 등)
  UNIX상에서 gcc(GNU툴) 컴파일 및 테스트 (표본집단)
  검증 후 Linux상에 재 컴파일 및 구성
관리 명령어
리눅스에서도 동일한 명령어 사용
포팅과 관련된 사항확 인
환경 구성 및 설정
(IP 정보, 파라미터 등)
컴파일 환경
리눅스는 gcc/g++
컴파일 사용권장
소스 코드 호환성
자체개발 C이슈와 동일
Tuxedo API는 변경필요없음
항목 | 내역
구성 파일 | UBB config 파일 – Tuxedo의 전반적인 구성 정보 setenv 파일 – Tuxedo 환경 변수 설정 (보통 .profile, .bshrc 파일 에서 설정함)
컴파일 환경 | buildserver, buildclient 명령어를 통해 Tuxedo server 프로그램과 client 프로그램을 빌드함 CC=gcc, CC=aCC 등 설정으로 컴파일러 및 컴파일러 옵션 변경 가능함 보통 고객사 프로젝트에서는 Makefile을 활용하여 컴파일 하므로, 해당 Makefile 수정 필요
소스코드 – Tuxedo 함수 | Tuxedo 어플리케이션에서는 ATMI와 FML 함수를 사용해서 개발을 하는데, UNIX와 동일하므로 변경 필요 없음 ATMI 함수 – tpcall(), tpacall(), tpopen(), tpcommit() 등 통신/트랜젝션처리 등을 위한 함수임 FML 함수 – Fchg(), Fadd(), Fget() 등 FML 버퍼를 처리하기 위한 함수임
소스코드 – 기타 C 함수 | 앞장에서 설명한 자체 개발 C와 이슈 사항 및 주의 사항은 동일 함
관리 명령어 | tmboot, tmshutdown, tmadmin 등 주요 관리 명령어는 UNIX와 동일 함
Tuxedo Application
Tuxedo Engine
for UNIX
재컴파일
재설치
U2L for Tuxedo
Tuxedo Application
Tuxedo Engine
for LINUX

## Slide 20: 패키지 애플리케이션 사례 - SAP
Source: The Trend from UNIX to Linux in SAP Data-Centers, RealTech Consulting, Oct 2012
현재 많은 클라우드위에 SAP가 운영되고 있으며, 이미 certification되어 졌음.
Core SAP business applications have been certified on Amazon's cloud since 2011
Core SAP applications to be certified on Microsoft Azure cloud by June 2014
SAP S/4HANA applications on HP Helion by May 5. 2015
국내 대부분의 고객들이 SAP를 Linux로 전환하였거나, 계획을 하고 있는 상태. SAP에서는 HANA를 포함하는 SAP 코어 비즈니스 애플리케이션을 클라우드 기반에 포팅되도록 권고하고 있습니다.

## Slide 21: SAP 마이그레이션 사례 (Unix to Linux)
U2L 구축사례 : K사 ERP
  K시스템은 Unix/Oracle ERP이고, K사는 Unix/SAP ERP에서 K사는 두 회사의 통합 이후 ERP통합을 시도하여 차세대 ERP를 x86/ Linux로 통합 신규 구축
U2L 구축사례 : H사 ERP
  기존 유닉스 플랫폼과 비교해 SAP이 x86도 동일하게 지원하고, SAP Migration 툴 지원 및 안정성이나 기능이 떨어지지 않으면서도 성능 대비 비용이 저렴한 플랫폼으로 리눅스가 적합하다고 판단
U2L 구축사례 : S사 ERP
  AS-IS 시스템에 대한 구성 환경에 사용률 보정 ( SAP 권고치 65% 기준)을 적용할 경우 필요한 용량 x ( 15% Business Growth, 3년)을 적용하여 필요한 요구 용량을 산정하고 이에 준하는 TO-BE 시스템의 CPU용량을 구성
SAP
SAP는 전세계에서 유닉스에서 리눅스로, 리눅스에서 클라우드로 전환하는 추세입니다.
대부분의 신규 프로젝트(**화재,**생명)는 리눅스로 진행중인 상태입니다.
SAP서버의 경우, 시스템의 형태가 거의 정규화 되어 있어, 업계에 많은 사례가 존재합니다.
대부분의 프로시저가 DB에 저장되어 있는 패키지 형태라 전환이 용이합니다.

## Slide 22: 전환 시 영역별 고려 사항
마이그레이션 내용
5. 동일한 상용WAS 버전에서는 업무 소스코드를 수정없이 리눅스 기반으로 이전하여 사용가능하고 업그레이드 버전의 경우 일부 수정이 요구됨
4. 유닉스에서 운영중인 동일 버전을 사용하거나 업그레이드된 버전을 RHEL에 설치하여 업무 App을 위한 미들웨어 환경을 구성. 라이선스 이전이 가능한지 확인 필요. 오픈소스기반의 JBoss로의 마이그레이션도 고려 필요
3. Unix와 동일한 JDK버전을 사용하거나 WebLogic을 업그레이드 할 경우 권장되는 JDK버전을 RHEL에 설치
2. 웹로직/제우스에서 요구하는 OS 커널파라미터 및 쉘 환경설정을 RHEL에 맞게 구성하고 RHEL에서 제공되는 HugePages를 사용할 경우 더 좋은 성능을 기대
1. 기존의 파티셔닝된 Unix 환경과 동일한 성능을 제공할 수 있게 x86기반의 가상화 솔루션에서 합당한 vCPU 및 vMemory 자원을 할당
AIX / HP-UX
Unix Server
JDK
상용WAS
업무 App
운영체제
자바
미들웨어
애플리케이션
RHEL7
x86 Server
JDK
JBoss/Tomcat
업무 App
RHEV / VMware
LPAR / NPAR
파티션/가상화
2
3
4
5
1
웹 애플리케이션 서버 전환 이미지
이관 고려사항
IBM HTTP Server
SunOne Web Server
Microsoft IIS
웹서버
conf/httpd.conf
conf/ssl.conf (v2.0.x)
conf/extra/* (v2.2.x)
정적파일(HTML, 이미지, CSS, 스크립트) 이관
소프트웨어 전환이 가장 쉬운 영역
웹 서버의 경우 전환이 용이하며, 자바는 CPU 아키텍처 단위로 동일한 버전이 제공되고 JVM상의 동일한 응용 운영 환경을 제공하므로 CPU 아키텍처에 구애받지 않고 애플리케이션의 리눅스 이전이 가능합니다.

## Slide 23: 미들웨어 마이그레이션 대상 파악 내용
구분 | 내용
일반 클래스 | 공통적으로 사용하는 라이브러리 클래스들에 대한 분석을 통해 상용WAS에 의존적인 코드를 찾아 수정 일반적으로 애플리케이션 수정 없이 재 컴파일만을 통해서 배치
JSP/Servlet | 개발된 JSP/Servlet 애플리케이션의 지원 스펙을 확인하여 최신 JSP/Servlet 스펙에 맞게 전환 일반적으로 애플리케이션 수정 및 재 컴파일 없이 사용 가능
EJB | EJB 스펙을 확인하고 WAS에 의존적인 DD.xml 파일을 JBoss용으로 전환 EJB Bean 클래스의 비즈니스 로직을 가지고 있는 메소드에 대한 소스 수정 없음 J2EE EJB 스펙 변경에 따른 Home, Remote 인터페이스 클래스는 필요 없음 (EJB3.0으로 전환 시) J2EE EJB 스펙 변경에 따른 각 메소드 별 Annotation 추가 (EJB 3.0으로 전환 시)
클라이언트 프로그램 | WAS Server의 Context를 lookup하기 위한 클라이언트 Property를 수정 InitialContext(), lookup() 사용 소스 수정 일반적인 경우 local context를 사용함으로 수정할 대상 소스가 거의 없음
구성 파일 | 기존의 WAS에서 파악된 구성 정보를 Migration대상 환경의 구성 파일을 생성 DB Connection Pool 구성 : Min, Max connection 수 클러스터 구성 JMS 구성
라이브러리 | 애플리케이션 구동에 필요한 3rd-party 라이브러리(예:PL/SQL, Tuxedo 연동을 위한 Jolt, 아파치 log4j 등)
자바 표준 규격이 존재하므로 미들웨어 마이그레이션의 경우 종속성 파악이 중요합니다.

## Slide 24: 미들웨어 마이그레이션 – EAR(Enterprise Archive)
파일입력
확장자?
압축해제
xml 분석
application.xml 분석
임시 디렉토리에 해제
인코딩 변경
UTF-8으로 변경
zip
ear
ejbModule 존재?
Go to
EJB
yes
vendor-dd 존재?
파일 변경
weblogic-app.xml
jeus-application-dd.xml
yes
no
no
Go to
Web App
Web App
EJB
의존성 분석
재압축
ear 재패키징
war
jar
EAR 파일의 경우 내부에 WAR/EJB가 존재하므로 각각을 분석하여 전환 대상 WAS로 변경하여 적용합니다.

## Slide 25: 미들웨어 마이그레이션 - WEB/EJB
Web App
web.xml 분석
vendor-dd 존재?
yes
no
DD 변경
weblogic.xml
jeus-web-dd.xml
WEB-INF/classes분석
인코딩 필터 존재?
인코딩 필터 추가
web.xml 재저장
WEB-INF/lib 분석
Deploy 대상?
JBoss
Tomcat
XML 라이브러리 제거
xerces.jar
xalan.jar
jboss-xxx.jar
XML 라이브러리 제거
WAR 재패키징
EJB
ejb-jar.xml 분석
vendor-dd
jeus
weblogic
jeus-ejb-dd.xml 분석
weblogic-ejb.xml 분석
version 확인
버전에 의한 파싱
권고안 PDF입력
jboss.xml 변환
META-INF 구성
EJB 재패키징
WEB 시스템의 경우 손쉽게 마이그레이션이 가능하나, EJB 애플리케이션의 경우 설정 구성에 대한 확인 및 변경 절차가 필요합니다.

## Slide 26: 미들웨어 전환 절차
애플리케이션 소스, 운영 스크립트 및 백업
JBoss Server 설치
WebLogic구성 환경 분석
  Java 옵션
  DB Connection
  WAS 파라미터
시스템 설정 확인
  OS 버전
  JDK 버전
  커널 파라미터 등
전환 대상 OS/애플리케이션 Scope 설정
Server 개발 환경 구성
애플리케이션 분석
  JSP/Servlet, EJB 사용시 특이 사항 확인
  프레임워크 사용여부 확인
  연계 시스템 확인
  Pilot 대상 애플리케이션 선정
Server 개발 환경 구성
선정된 애플리케이션 전환 작업
전환 시 이슈사항 정리 및 해결 방안 모색
전환 대상 애플리케이션에 대한 단계별 또는 Pilot 단계에서 개발한 일관 전환 프로그램을 통한 일괄 전환 작업
필요 시 애플리케이션 및 배치 파일 등 일괄 전환을 위한 프로그램(스크립트) 작성
새롭게 발생한 이슈에 대한 해결 방안 모색
단위 애플리케이션 별 기능 테스트 및 문제점 해결
단위 테스트된 애플리케이션을 대상으로 통합 테스트 실시
성능 및 가용성 테스트 실시
병목구간 확인, 필요 시 애플리케이션 수정
클러스터 구성 여부 결정
부하 분산 여부 확인
시스템 및 애플리케이션 튜닝
  Server 파라미터 튜닝
  시스템 커널 파라미터 튜닝
  Java 옵션 튜닝
운영 환경 구성
  테스트 단계에서 튜닝된 각종 파라미터로 설정
운영 기술 이전
필요 시 운영을 위한 스크립트 작성 지원
운영 가이드 작성
최종 산출물 작성/전달
  전환 시 이슈 사항 등
안정화 기간 기술 지원
  운영 환경 모니터링
시스템 전환 이행
분석
Pilot
전환
테스트
이행
기존의 미들웨어를 오픈 소스 기반으로 전환 시 아래와 같은 절차에 따라 작업을 수행합니다.

## Slide 27
2. U2L / 클라우드 전환 공수산정 기준
각 솔루션별 전환 예상 소요 시간
리눅스 전환 시 난이도 상세 산정 방법
각 솔루션별 전환 예상 소요 일수
Notes: 27

## Slide 28: 각 솔루션별 전환 예상 소요 시간
리눅스 마이그레이션 시 재설치 및 데이터 로드
오라클 형태의 쿼리, 프로시저 수행
TAC 형태의 클러스터 기능 지원
소스 스키마 및 프로시저 분석, 쿼리 변경 필요
애플리케이션 변경 및 기능 테스트 필요
예상 기간 및 내용
플랫폼 독립적인 부분으로 VM 설치만으로 기동
일반적인 경우 WAR당 3일 소요
리눅스용 C로 변환 필요- 재 컴파일 필요
UNIX에서 시뮬레이션 후 리눅스 포팅
패키지 재설치 및 Add-On 소스 추가 필요
예) SAP, MQ, MDM 등
Java는 플랫폼 독립적이라 소스 변경 요건이 적음
모듈당 전환/기동/테스트 기본까지 2일 소요
벤더 디스크립터에 대한 분석 및 추가 변환 작업 필요
보통의 경우 분석/변환/배포/테스트까지 5일 정도 소요
용도
유닉스 기반
Oracle
Oracle
Tibero
EDB
자체 개발 자바
DB 서버
WAS
응용 서버
WAR
EJB
자체 개발 자바
C/Tuxedo
C/Tuxedo(Linux)
패키지 APP
패키지 App
리눅스 기반
난이도
下
中
下
中
下
上
下
상세분석필요
상세분석필요
상세분석필요
2일/모듈
3일/WAR
5일/업무
3일/모듈
2일/패키지
예상
소요일수
기존의 많은 U2L 프로젝트 진행 사항과 해당 내용을 기반으로 산정한 결과 리눅스로 전환 시 영역에 대한 난이도와 예상 소요 시간을 아래와 같이 나눌 수 있습니다.
※ 단순 운영체제 설치 및 구성 확인의 경우 시스템당 1일의 시간 소요
中

## Slide 29: 리눅스 전환 시 난이도 상세 산정 방법
일반적으로 U2L의 난이도는 아래와 같이 산정합니다.
ITEM | 현재 sloution | 향후 solution | 고려대상 | 난이도 |  |  | 비고
 |  |  |  | Easy | Modeate | difficult | 
이중화 구성 | Hacmp/RAC | RH Cluster 가능 |  |  |  |  | 
가상화 구성 | - | RHEV 가능 |  |  |  |  | 
클라우드구성 |  | OpenStack 가능 | 신규 구성 |  |  |  | 
RHEL구성 | Unix | RHEL 7.X |  |  |  |  | 
<애플리케이션 변경 난이도 분류> |  |  |  |  |  | 
ITEM | 현재 sloution | 향후 solution | 고려대상 | 난이도 |  | 
 |  |  |  | Easy | Modeate | difficult
WEB | Iplanet/SunOne | Apache |  |  |  | 
 | webtob 4.1 | webtob |  |  |  | 
 | Apache 2.0 | Apache 2.4.X |  |  |  | 
WAS | Jeus 4/5/6 | Jeus6 |  |  |  | 
 |  | JBOSS | EJB 유무 |  |  | 
 |  | Tomcat | EJB 등 JavaEE 사용여부 |  |  | 
WAS | Weblogic 9/10/11 | Weblogic |  |  |  | 
 |  | JBOSS | EJB 유무 |  |  | 
 |  | Tomcat | EJB 등 JavaEE 사용여부 |  |  | 
Tomcat | tomcat 4/5 | Tomcat |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 11 이상 | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 10.2.X | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 9.2.X | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
SAP | SAP R/3 | SAP R/3 |  |  |  | 
SAP Maxdb | maxdb7.6 | maxdb |  |  |  | 
SAP ABAP | ABAP/BSP | ABAP/BSP |  |  |  | 
Gauce | Gauce | Gauce |  |  |  | 

## Slide 30: 각 솔루션별 전환 예상 소요 일수
일반적으로 적용한 각 항목당 예상 시간은 아래와 같습니다.
항목 | 예상 기간
OS설치 최신 패치 및 보안설정 | 1일
Cluster적용 | 3일
항목 | 예상 기간
웹 서버 설치 구성 | 전체 2일
iPlanet 설정 분석 | 시스템당 1일
설정 변경 적용 | 3일(2일 변환,테스팅1일)
항목 | 예상 시간
WAR 개별 변경 공수(일) | 2일
WAR 배포 및 기본 테스트 | 1일
항목 | EJB 애플리케이션
EJB 애플리케이션 분석 | 전체 5일
개발 Bean 제거 및 변경 | 하루 10개의 EJB 변경
WAR 통합 패키징 | 전체 3일
WAR 테스트 | 전체 2일
<운영체제>
<웹 서버>
<웹 애플리케이션 서버 - WAR>
<웹 애플리케이션 서버 - EJB>

## Slide 31
4. U2L / 클라우드 전환 선정 평가
U2L / 클라우드 전환 대상 선정 방안 수립
U2L 가능여부 파악
클라우드 가능여부 파악
클라우드/UtoL 전환 선정 평가
개선방향 수립
Notes: 31

## Slide 32: 4.1 U2L / 클라우드 전환 대상 선정 방안 수립
클라우드 컴퓨팅 서비스 적합 업무 분류기준
클라우드
컴퓨팅 서비스 적합 업무
클라우드 컴퓨팅 서비스 후순위 업무
클라우드 적용이 높은 업무
저사용 워크로드
사용량 예측불가 워크로드
개발 및 테스트 환경
공통업무(이메일,CRM등)
규칙적 사용량 급증
어플리케이션 서버
Scale-Out 워크로드
교육 등 내부지원 시스템
선정절차
단계별 전환 계획 수립
4
IT정책 고려
클라우드 적용성이 낮은 업무
지속적으로 높은 사용 워크로드
내부 민감정보
가상화 불가 S/W 패키지
외부 인터페이스가 복잡한 업무
미션 크리티컬 업무
대용량 트랜잭션 워크로드
Scale-Up 워크로드
타 기관 주관 응용시스템
U2L 가능여부 파악
1
애플리케이션 Migration 가능여부 파악
2
서비스별 클라우드 적용 여부 파악
3
다수의 U2L/클라우드 컴퓨팅 프로젝트 경험을 바탕으로 U2L/클라우드 로 전환을 위한 적합업무를 도출하여 한화생명 고객사 시스템의 전환계획 시 반영함

## Slide 33: 4.2 U2L 가능여부 파악
분석대상 및 수행범위
한화생명 10대 Unix
84개 서비스
분석 대상
분석절차
대상 사전
분석
현재 OS 버전 확인
현재 DBMS 버전 확인
현재 WAS 버전 확인
현재 JDK 및 애플리케이션 버전 확인
현재 3rd_Party 버전 확인
현재 IN-House 내용 확인
현재 기타 설정 내용 확인
대상 사전
분석
세부
작업
서비스 그룹, 서비스 내용, 호스트명 파악
OS, HW Vendor, , 기종 파악
CPU CLK, CPU 개수
Memory 개수, TpmC
이중화 구성여부(Act-Sby)
기능, 마이그레이션 구분
S/W 상세
상세
분석
인프라 어플리케이션 분석
- 아키텍처에 관련된 기초 환경
애플리케이션을 정의
- Linux에 적합한 애플리케이션 선정
개별 애플리케이션 분석
- 3th-party의 애플리케이션을
Linux에 적합한 애플리케이션으로
분석/선정하는 단계
난이도 정의
구분 | 쉬움 | 중간 | 어려움
ISV 소프트웨어 마이 그레이션 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션과 같은 버전 수준으로 Linux에 인증 적은 외부 연동부분 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션과 같은 버전 수준으로 RHEL에 인증 외부 연동 부분이 적음 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션이 RHEL에서 인증 안됨 복잡한 외부 연동부분 많음
애플리 케이션 포팅 | 높은 이식성을 제공하고 포팅 방법론이 제공됨. 간결한 코드와 매우 적은 종속성을 가짐 Java Application은 최소한의 코드 변경으로 쉽게 아키텍처 변경 개발자와의 정보 공유가 용이하고 외부 통합연동부분이 적은 경우 | OS 종속적인 콜, 함수 등의 대체가 가능 간결하고 독립적인 코드.일부 원 개발자들과의 정보공유가 가능 외부 통합 연동부분이 일부 존재 | 많은 부분의 코드가 새롭게 개발되어야 하거나 신규 개발이 효율적인 경우 자체 라이브러리에서 RHEL에서 제공될 수 없는 외부 3rd-party 라이브러리를 요구하는 경우 자원 부족(인력, 라이브러리, 하드웨어)으로 인한 많은 이슈가 발생되거나 기술적 또는 비지니스적으로 비용적인 부담이 큰 경우
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악

## Slide 34: 4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 35: 4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 36: 4.2 U2L 가능여부 파악
easy
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 37: 4.2 U2L 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 38: 4.2 U2L 가능여부 파악
Chart: 
Chart: 
Unix 전체 84개중 데이터가 부정확한 11대를 포함하여 분석
전체 84개 중 DB/WAS/WEB은 모두 리눅스 버전이 존재하고, 마이그레이션 프로시져가 있는 제품임.
상세 기타 어플리케이션의 경우 데이터가 없어 분석하지 못하였음.
난이도별로 20점과 80점을 을 기준으로 쉬움/중간/어려움을 분석
시사점
한화생명 U2L 가능여부
구분 | 수량 | 백분율
합계 | 84 | 100%
가능 | 84 | 1500%
불가능 | 0 | 0%
Chart: 
구분 | 수량 | 백분율
합계 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 39 | 46%
어려움 | 0 | 0%
U2L 난이도
Chart: 
| 가능 | 불가능
 | 15 | 0
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.46429 | 0
 | 45 | 39 | 0
쉬움
중간
한화생명 10대 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악한 결과는 아래와 같음

## Slide 39: 4.3 클라우드 가능여부 파악
분석대상 및 수행범위
한화생명 84개 서버
분석 대상
분석절차
개별
서버
분석
HW종류 확인
현재 OS 버전 확인
DBMS 종류 및 버전 확인
미들웨어 확인
서비스 그룹, 서비스 내용
CPU CLK, CPU 개수, 사용량 확인
Memory 개수 및 사용량 확인
주 사용 소프트웨어 확인
도입연도 및 내용연수 확인
구동 소프트웨어 확인
백업 여부 확인
이중화, DR 구성 확인
Appliance 및 종속 여부 확인
클라우드 적용 범위
퍼블릭 클라우드 | 개별 서버가능여부 | 서비스 별 가능여부
현재 운영되고 있는 시스템이 외부 민간 사업자의 퍼블릭 클라우드를 사용 가능하지 여부 파악 | 각 개별 서버 별 클라우드 가능 여부를 파악하고 이전 난이도 도출 | 각 개별 서버 별 연동되고 있는 서비스 별 클라우드 전환 가능 여부를 파악하고 난이도 도출
서비스별
분석
서비스 구성도 확인
연동 DBMS 확인
네트워크 구성도 확인
U2L 가능여부 및 난이도 확인
애플리케이션 Migration가능 여부 및 서비스 별 난이도 확인
서비스 별 내용연수 확인
84 개 서비스
10 대 서버
난이도 정의
구분 | 쉬움 | 중간 | 어려움
서버별 난이도 | 현재 사용하고 있는 시스템 환경에서 아무런 변경 없이 클라우드로 전환 현재 Virtual Machine에서 구동되고 있는 시스템 | 쉬운 레벨의 U2L을 진행해야 하는 경우 쉬운 레벨의 DB 마이그레이션을 진행해야 하는 경우 서비스 구성도 및 네트워크 구조가 바뀌는 경우 | 비교적 어려운 레벨의 U2L 및 DB 마이그레이션을 동시에 수행하여 클라우드로 전환
한화생명 시스템 10대 / 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악

## Slide 40: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 41: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 42: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 43: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 44: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.36905 | 0.095238
 | 45 | 31 | 8
Chart: 
Chart: 
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 수치가 10 / 15 / 20 순으로 쉬움/중간/어려움 으로 구분
이는 클러스터 상태 / DR 구축 / 업무 종류에 따른 기준으로 측정하였음.
한화생명 고객사의 10대 응용서비스 84개의 서버 중 45개 응용서비스(54%), 14대의 서버(17%)가 클라우드 전환이 가능함.
DB 중 oracle RAC는 openstack에서 지원하지 않음.
was와 web / 단일 DB를 중심으로 먼저 openstack에 이관 가능
시사점
구분 | 수량 | 백분율
전체 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 31 | 17%
어려움 | 8 | 30%
Chart: 
구분 | 수량 | 백분율
전체 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 14 | 17%
어려움 | 25 | 30%
쉬움
중간
어려움
클라우드 전환 난이도
업무난이도를 고려한 서비스 클라우드 전환 대상
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.16667 | 0.29762
 | 45 | 14 | 25
쉬움
중간
어려움
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악. 클라우드 전환 수치가 10 / 15 / 20 순으로 쉬움/중간/어려움 으로 구분. 이는 클러스터 상태 / DR 구축 / 업무 종류에 따른 기준으로 측정하였음.

## Slide 45
1. 개요
추진 배경 및 추진 방향
U2L 전환 추진 방안
Notes: 45

## Slide 46: 1.1 추진 배경 및 추진 방향
아키텍처, 코어 영역에서 매년 2배 이상의 성능 발전
기술 표준을 바탕으로 하여 대부분의 서버 업체에서 리눅스를 기반으로 출시
오픈소스 기반으로 개발자들이 원하는 신기술을 빠르게 커널에 적용
전세계 서버 출하량 920만대(2013년 기준)대 중 97%가 X86 기반
메모리, 네트워크 카드, 기타 주요 부품 업체의 타겟은 X86 시장으로 집중하는 상황
밴더 종속성 탈피
최적 솔루션 제공을 통한 IT 선진화 구축
Linux와 오픈소스 도입을 통한 IT TCO절감
기술 내재화를 통한 향후 자체 핵심 역량 강화
Ⅳ. To-Be 모델수립
추진 배경
추진 방향
외부적 환경변화
내부적
요인
오픈 소스 운영 환경을 위한 운영 요원의 기술 내재화
오픈소스 기반 통합 모니터링/백업 및 복구 체제
오픈소스 기반 인프라 조성 및 서비스 기획
중기
오픈소스 활용
업무 시스템에 대한 서비스 중심의 클라우드화
인프라 관점의 모니터링 일원화 및 사용자 중심의 인터페이스 전환
빅데이터 서비스 등의 다양한 환경 제공
서비스 중심의 클라우드 화
X86 기반의 U2L 시스템 전환
업무를 위한 공통 플랫폼 제공
단순화/표준화 기반의 계층형 아키텍처
개발 인프라에 대한 가상화 적용
초기 U2L
오픈소스 소프트웨어 기반의 프로세스를 정립하고 공통플랫폼을 구축함으로써 종속성 탈피, 개방성 증가, 비용 절감등을 통해서 IT 경쟁력을 확보하고 위해 U2L을 추진함. 이는 향후 클라우드로의 전환, 구축을 위한 초기단계임.

## Slide 47: 1.1 추진 배경 및 추진 방향
기존 유닉스 계열
Unix to Linux Migration
High Performance System
Medium Performance System
Low Performance System
규모
Platform
오픈소스 인프라 추진방향
U2L Migration
(Unix To Linux Migration)
P2V
(Physical To Virtual Migration)
V2V
(Virtual To Virtual Migration)
1. 애플리케이션 요소
2. 기능적 요소
3. 비용 절감 요소
4. 프로젝트 크기
의존성 검토 여부 확인
In-house 코드로 개발된 APP에 대한 아키텍쳐 확인
신뢰성
가용성
보안성
관리성
시스템 비용당 절감
시스템 전체에 대한 절감
관리,네트웍, 기타 요소에 대한 비용 절감
서버 볼륨(수)에 따라 비용절감 효과
프로젝트 규모에 따른 장애요인에 최대 비용 절감
추진 방향 및 고려 요소
이전의 유닉스 기반 시스템에서 작동하는 업무시스템을 x86 기반의 시스템으로 전환함으로써 고려해야 할 사항은 애플리케이션, 기능, 비용, 프로젝트 요소 등을 고려

## Slide 48: 1.2 U2L 전환 추진 방안
U2L 환경으로 전환을 위한 추진 방안
대상
목적
기 운영서비스
연차별 도입 예정 서비스
한화 생명 U2L 환경 전환
클라우드
전환 추진
방안
클라우드 컴퓨팅 조직체계
조직별 상시업무 분석
자원신청 및 운영 프로세스 정의
클라우드 HW 설계
CPU 용량 산정
Memory 용량 산정
Disk 용량 산정
클라우드 도입품목 산정
클라우드 목표개념도 정의
각 서비스 단계별 이동 정의
클라우드 목표개념도 정의
U2L 단계별 전환
한화 S&C 의 서비스에 대하여 U2L 전환 및 구축을 위한 기본설계를 아래와 같이 진행함
현재는 U2L 단계별 전환까지 안을 제시함

## Slide 49: 1.2 U2L 전환 추진 방안
1
HW 및 OS
리눅스 전환
4
HW , OS 및 DBMS
오픈 소스 전환
3
HW , OS 및 WAS
오픈 소스 전환
2
HW , OS 및 WEB
오픈 소스 전환
HW & OS
DBMS
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat, CentOS)
DBMS,WAS,WEB은 유지
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
DBMS 변경(Oacle, DB2, MYSQL, Postgre SQL, NoSQL 등)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat,CentOS)
WAS SW 변경(WebSphereJBoss, Tomcat)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
WEB SW 변경 (WebtoB, IIS, iPlanet, SUN One, OAS Apache)
마이그레이션에 따른 리스크를 최소화 할 수 있음
DBMS 변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
DBMS 마이그레이션이 요구됨
마이그레이션 난이도 높음
WAS 변경을 통한 SW 운영비용 효과가 높음
애플리케이션 마이그레이션 및 테스트
Web변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
Web 마이그레이션이 요구됨 (상대적으로 용이함)
WEB & WAS
TO-BE 아키텍처 검토시 x86 기반 시스템에 대한 애플리케이션의 오픈소스로의 전환이 같이 고려되는 것이 일반적이나, 현재는 OS의 리눅스 전환만을 고려의 대상으로 함. 이후 이에 대한 고려

## Slide 50: 1.2 U2L 전환 추진 방안
1. 개요
1.2 U2L 전환 추진 방안
리눅스를 기간계로 사용하는 업무 시스템 구성
WEB/WAS
Web : 대부분 Apache 사용
WAS : 대부분 java 기반이므로, 기존 weblogic/jeus에서 JBOSS로 마이그레이션 하는 것은 일반적임. 대부분 가장 우선적으로 UtoL(Unix to Linux) 하는 부분임
DB구성
Unix와 동일하게 oracle RAC+asm구성이거나 Oracle active_standby + RHHA 구성을 함
새로 구축하는 경우 MariaDB(mysql)나 MongoDB를 이용하여 구성을 함
NAS를 대부분 사용
간단한 구성의 경우 nfs를 사용
gfs의 경우 파일 size와 폴더 depth에 따라 성능테스트가 필요함
공유파일시스템
클러스터
Red Hat의 RHHA(Red Hat High Availability)
RHHA의 경우, Unix(IBM)의 HACMP와 동일하게 vg와 ip를 takeover 시켜줌.
요약
기존의 Unix solution을 그대로 사용할 경우는 마이그레이션 시 특이한 어려움이 없음.
Application단까지 오픈소스를 사용할 경우 WEB과 WAS를 우선적으로 오픈소스(Apache/JBOSS)로 변환하여 사용
Unix 시스템에서 Linux 기반 시스템으로 전환한 고객은 아래와 같은 솔루션으로 시스템을 구성

## Slide 51
2. U2L 기본설계
한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
Notes: 51

## Slide 52: 2.1 한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
Ⅲ. 현황 분석
2. U2L 기본설계
한화생명 고객사 업무(서비스) 중 내용연수, 정보유출민감도와 업무중요도 기준을 통해 도출한 단계별 클라우드 가능영역을 분석하여 향후 단계적 클라우드 대상을 확정, 대부분 4단계로 진행되나 규모가 작아 2단계로 진행하는 것이 효과적
클라우드 서비스 적용영역
업무 중요도가 낮은 서비스(2,3등급)
정보유출 민감도가 높아 보안수준이 높은 단계에 있어야 할 서비스(3~4등급)
HW 교체시기가 도래한 서비스
클라우드 적용이 비교적 용이한 서비스 영역
I
미션 크리티컬 한 핵심 서비스(1등급)
정보유출 민감도가 아주 높은 서비스(5~6등급)
높은 수준의 보안을 요구하는 서비스
Dedicate된 인프라 환경이 필요한 서비스
클라우드 제외 대상
클라우드 적용이 어렵거나, 도입 우선 순위가 낮은 서비스 영역
III
II
업무 중요도가 낮은 서비스(3등급)
정보유출 민감도가 낮은 서비스
낮은 보안 수준과 성능 의존도가 낮은 서비스
높은 수준에 표준화가 된 서비스(WEB서비스 등)
HW 교체시기가 도래한 서비스
클라우드 적용이 용이한 서비스 영역
High
(1등급)
Low (3등급)
High(6)
Low(0)
업무 중요도
(2등급)
정보유출 민감도(BIL)
II
IV
I
III
IV
정보유출 민감도가 낮은 서비스(0~2등급)
업무 중요도가 높거나 업무 시스템간 상호 연계가 커서 클라우드 서비스 사용시 성능 등의 이슈발생 가능성이 높은 서비스(2등급)
클라우드 적용이 보통인 서비스 영역
한화생명 고객사 업무(서비스) 중 내용연수, 정보유출민감도와 업무중요도 기준을 통해 도출한 단계별 클라우드 가능영역을 분석하여 향후 단계적 클라우드 대상을 확정, 대부분 4단계로 진행되나 규모가 작아 2단계로 진행하는 것이 효과적

## Slide 53: 2.1 한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
2016년
1단계
3단계
4단계
2단계
U2L 연차별 Migration
단계별
목표
주요 내용
한화생명 고객사의 업무(서비스)에 대하여 업무 중요도 및 BIL분석 결과 아래와 같이 응용시스템의 단계를 도출
한화생명의 U2L을 단계별로 나누어 분류

## Slide 54
3. U2L 아키텍처 설계
하드웨어 설계 > 용량 산정 방법
U2L - Migration 방안 : Overview
U2L - Migration 방안 : Assessment 단계
U2L - Migration 방안 : Preparation 단계
U2L - Migration 방안 : Migration 단계
U2L - Migration 방안 : Optimization 단계
3.7 U2L - 단계별 전환 로드맵
U2L - 전환 시 주요 고려사항
Notes: 54

## Slide 55: 3.1 하드웨어 설계 > 용량 산정 방법
Ⅳ. To-Be 모델수립
TO-BE 인프라 용량 설계 절차
하드웨어 용량 산정
가이드라인 도출
서버 용량 및
디스크 용량 산정
시스템 현황 및
서버 규격 분석
현 서버의 코어 성능, 메모리 등 용량 분석
CPU 부하율 및 메모리 사용률 분석
하드웨어 용량 산정 가이드 라인 도출
하드웨어 용량 산정 방식 도출
업무지원 서비스 별 서버 용량 산출
가상 머신 적용 여부 확인
시스템 상관 관계 분석
년간 업무 서비스 증가율
임계치 자원 활용 최대치
5년간 목표 계획
아래의 용량산정 절차는 클라우드 용량 산정에 가장 많이 사용되는 방식임.

## Slide 56: 3.2 U2L - Migration 방안
Ⅳ. To-Be 모델수립
  현재 운영중인 Unix 계열 응용서비스에 대한 U2L 방안 마련 필요
배경 및 필요성
U2L 전환방안
  Unix로 현재 운영중인 서비스에 대한 x86계열의 Linux서버로 전환 필요
주요 현황
전체 서비스
전환 절차 수립
전환 조직 및 역할
단계별 전환 로드맵
전환 단계별 고려사항
※ U2L : Unix  Linux
3. U2L 아키텍처 설계
전환 대상 서비스
한화생명 고객사
10대 Unix
10대 84개 서비스
한화생명 고객사에서 보유하고 있는 Unix 기반의 OS에 대한 Linux기반으로 전환(U2L) 대상을 아래와 같이 식별하고, 전환을 위한 절차, 조직 및 역할, 단계별 전환 로드맵을 수립함
Notes: 111

## Slide 57: 3.2 U2L - Migration 방안 : Overview
U2L Overview
Migration
Preparation
Assessment
U2L해야 할 대상 서비스 시스템들을 선정하고, 선정된 서비스 시스템들에 대한 현황조사를 실시하여, 신규 To-Be 시스템의 규모를 산출함.
U2L 대상 서비스를 Linux로 이전하기 위한 구체적인 실행계획서를 작성하고, To-Be HW/SW를 구성하여, 기존App와 Data를 이관하고 충분한 사전 테스트를 실시함
서비스 전환을 위한 상세한 전환 시나리오를 작성하고 이행일정을 수립한 하며, 이행 전 성능측정 작업을 실시한 후, 일정에 따라 서비스 전환 작업을 실행함
Optimization
서비스를 전환한 후, 시스템을 안정화 시키기 위해, 문제 발생시 Trouble Shooting 작업과, 이행 후 성능을 극대화 시키기 위한 성능 최적화 작업을 실시함
U2L 대상선정
일정계획수립
To-Be 시스템 결정
이행계획서 작성
HW, SW, NW구성
서비스 테스트
APP, Data Porting
서비스 전환시나리오 작성
이행 전 성능측정
서비스 전환작업
시스템 모니터링/안정화
이행 후 성능측정
성능 최적화 작업
본 컨설팅 지원 사업에서 수행
한화생명 고객사가 보유한 Unix Platform 시스템을 Linux Platform으로 효과적으로 전환하기 위한 표준 U2L 수행절차는 4단계를 순차적으로 진행하여 수행함
Notes: 111

## Slide 58: 3.3 U2L - Migration 방안 : Assessment 단계
Assessment 단계
현황조사
대상 선정
U2L 대상 서비스를 선정, U2L 가능 여부에 대한 분석을 통해 최종 결정함
전환 대상 서비스 시스템 변경이 있을 수 있음으로 현황조사를 위해 템플릿을 작성/배포하고 인터뷰를 실시
To-Be 시스템 결정
U2L을 위해 신규 시스템에 대한 Spec을 결정하며, 사전에 이에 대한 원칙을 수립함
U2L 대상선정
타당성 결과에 대한 재 검토 및 대책마련
대상 서비스 최종결정
현황조사 템플릿 작성
템플릿 배포 및 수집
서비스/시스템 담당자인터뷰 및 실사
현황파악을 위한 수집된 자료 분석
분야별 U2L 원칙 수립
U2L Migration Guideline 작성
To-Be 시스템 Spec 결정
대상 서비스에 대한 타당성 심사
이행계획서 작성
Assessment 단계에서는 U2L해야 할 대상을 선정하고, 선정된 서비스 시스템들의 현황을 파악하여 To-Be 시스템으로 전환할 HW, SW를 준비하는 작업을 수행함
Notes: 111

## Slide 59: 3.4 U2L - Migration 방안 : Preparation 단계
Preparation 단계
WEB/WAS/AP/Data Migration
HW/SW,NW 구성
이행계획서작성
각 서비스 별로 이행계획서를 작성하여 서비스담당자와 협의
To-Be Spec에 맞는 HW 도입하여 설치하고 상용SW 설치
DB 데이터 Migration를 수행하고, Ap에 대한 변경 및 Porting을 수행
서비스 테스트
서비스 단위테스트 및 기능, 성능테스트 후 이슈 발생 시 상세 이행방안 수립 후 실행준비
서비스 별 이행계획서 작성
서비스 별 이행계획서 및
서비스 별 성능비교방안 협의
HW,NW 장비 도입 및 설치
OS,MW,DB 설치 및 환경 설정
이행을 위한 네트워크 개통
기타 상용SW(클러스터 등) 구성
DB Migration
WEB/WAS/AP Migration
서비스 단위테스트 및
데이터 검증
서비스 연동 기능 테스트
시스템 부하 테스트
※ 애플리케이션 Migration참조
※ WEB/WAS Migration 참조
이슈 발생 시 해결방안 수립 후 상세 전환계획 작성 및 실행
Preparation 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, To-Be 시스템에 App와 Data를 Porting하여 일정기간 동안 서비스 테스트를 수행
Notes: 111

## Slide 60: 3.5 U2L - Migration 방안 : Migration 단계
Ⅳ. To-Be 모델수립
Migration 단계
이행 전 성능측정
서비스 전환 시나리오 작성
서비스 전환에 필요한 상세한 작업 절차를 작성하고 서비스 담당자와 전환일정을 확정
서비스 전환 전에 U2L, W2L 전,후의 성능비교를 위해 사전에 협의한 항목들의 성능을 측정함
서비스 전환 작업
전환 작업 절차에 따라 서비스 전환을 실시하고 서비스 점검결과에 따라 Open 결정
서비스 전환 상세 절차서 초안 작성
서비스 전환일정 확정
이행 전 시스템 성능측정 및 검토
전환 작업 전 작업절차 최종 점검
서비스 전환 및 점검
Open 여부 결정
서비스 전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성
안정화
Migration 단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전,후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 협의된 전환 일정에 맞춰 전환작업을 실시함
Notes: 111

## Slide 61: 3.6 U2L - Migration 방안 : Optimization 단계
Optimization 단계
이행 후 성능측정
서비스 전환 시나리오 작성
서비스를 전환한 후, 시스템 안정화 작업을 지원함 (Trouble Shooting)
서비스 전환 후 사전에 협의한 항목들의 성능을 측정하여 분석하고, 이행 전과 비교함
성능 최적화 작업
시스템 성능이 이행 전에 비해 저하되었을 경우, 가능한 모든 최적화 작업을 수행함
시스템 안정화 지원
시스템 안정화
이행 후 시스템 성능 측정
Web/Was/App/DB 분야별 성능 최적화
시스템 안정화 미흡 시 안정화 방안 수립
완료
이행 후 성능지표 분석
성능 미흡 시 분야별 성능 개선방안 수립
Optimization 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전,후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업 등을 포함함
Notes: 111

## Slide 62: 3.7 U2L - 단계별 전환 로드맵
2016년
1단계
3단계
4단계
2단계
Ⅳ. To-Be 모델수립
U2L 연차별 Migration
단계별
목표
주요 내용
한화생명 고객사 Unix기반 응용서비스를 리눅스 기반으로 전환하기 위한 로드맵을 아래와 같이 정의함
Notes: 111

## Slide 63: 3.8 U2L - 전환 시 주요 고려사항
Ⅳ. To-Be 모델수립
  자원현황 및 목표 아키텍처에 대한 설치장비목록 확인, 모델 및 사양 확인, 서버/스토리지/네트워크 확인
Preparation 단계
  유관부서와 사전협의 필요 - 서비스 중단시간 확정 - Time Schedule 작성 - 공지 및 작업등록
  데이터양, 복잡도 및 서비스 중요도 기준으로 Migration 시 평균 1개월/서비스당 이상 소요됨으로 실제 프로젝트 수행 시 Migration 시간을 충분히 확보
Migration 단계
  실 운영 후 성능문제에 대한 이슈가 있을 수 있음으로 SLA계약 내용에 성능에 대한 무상유지보수 기간을 포함해야 함
  3rd party SW의 라이선스가 클라우드환경에서 업체별로 아직 불명확함으로 향후 관련 예산확보를 위한 노력 필요
Optimization 단계
x86 Linux 환경으로 전환을 위한 각 단계별 주요 고려사항을 아래와 같이 정의함
Notes: 111

## Slide 64
감사합니다