## Slide 2
한화 금융 U2L 보고서
2016. 02 에 작성하였음.

## Slide 3
4. U2L / 클라우드 전환 선정 평가
U2L / 클라우드 전환 대상 선정 방안 수립
U2L 가능여부 파악
클라우드 가능여부 파악
클라우드/UtoL 전환 선정 평가
개선방향 수립
Notes: 3

## Slide 4: 4.1 U2L / 클라우드 전환 대상 선정 방안 수립
클라우드 컴퓨팅 서비스 적합 업무 분류기준
클라우드
컴퓨팅 서비스 적합 업무
클라우드 컴퓨팅 서비스 후순위 업무
클라우드 적용이 높은 업무
저사용 워크로드
사용량 예측불가 워크로드
개발 및 테스트 환경
공통업무(이메일,CRM등)
규칙적 사용량 급증
어플리케이션 서버
Scale-Out 워크로드
교육 등 내부지원 시스템
선정절차
단계별 전환 계획 수립
4
IT정책 고려
클라우드 적용성이 낮은 업무
지속적으로 높은 사용 워크로드
내부 민감정보
가상화 불가 S/W 패키지
외부 인터페이스가 복잡한 업무
미션 크리티컬 업무
대용량 트랜잭션 워크로드
Scale-Up 워크로드
타 기관 주관 응용시스템
U2L 가능여부 파악
1
애플리케이션 Migration 가능여부 파악
2
서비스별 클라우드 적용 여부 파악
3
다수의 U2L/클라우드 컴퓨팅 프로젝트 경험을 바탕으로 U2L/클라우드 로 전환을 위한 적합업무를 도출하여 한화생명 고객사 시스템의 전환계획 시 반영함

## Slide 5: 4.2 U2L 가능여부 파악
분석대상 및 수행범위
한화생명 10대 Unix
84개 서비스
분석 대상
분석절차
대상 사전
분석
현재 OS 버전 확인
현재 DBMS 버전 확인
현재 WAS 버전 확인
현재 JDK 및 애플리케이션 버전 확인
현재 3rd_Party 버전 확인
현재 IN-House 내용 확인
현재 기타 설정 내용 확인
대상 사전
분석
세부
작업
서비스 그룹, 서비스 내용, 호스트명 파악
OS, HW Vendor, , 기종 파악
CPU CLK, CPU 개수
Memory 개수, TpmC
이중화 구성여부(Act-Sby)
기능, 마이그레이션 구분
S/W 상세
상세
분석
인프라 어플리케이션 분석
- 아키텍처에 관련된 기초 환경
애플리케이션을 정의
- Linux에 적합한 애플리케이션 선정
개별 애플리케이션 분석
- 3th-party의 애플리케이션을
Linux에 적합한 애플리케이션으로
분석/선정하는 단계
난이도 정의
구분 | 쉬움 | 중간 | 어려움
ISV 소프트웨어 마이 그레이션 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션과 같은 버전 수준으로 Linux에 인증 적은 외부 연동부분 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션과 같은 버전 수준으로 RHEL에 인증 외부 연동 부분이 적음 | Unix에 설치된 3rd-party 애플리케이션이 RHEL에서 인증 안됨 복잡한 외부 연동부분 많음
애플리 케이션 포팅 | 높은 이식성을 제공하고 포팅 방법론이 제공됨. 간결한 코드와 매우 적은 종속성을 가짐 Java Application은 최소한의 코드 변경으로 쉽게 아키텍처 변경 개발자와의 정보 공유가 용이하고 외부 통합연동부분이 적은 경우 | OS 종속적인 콜, 함수 등의 대체가 가능 간결하고 독립적인 코드.일부 원 개발자들과의 정보공유가 가능 외부 통합 연동부분이 일부 존재 | 많은 부분의 코드가 새롭게 개발되어야 하거나 신규 개발이 효율적인 경우 자체 라이브러리에서 RHEL에서 제공될 수 없는 외부 3rd-party 라이브러리를 요구하는 경우 자원 부족(인력, 라이브러리, 하드웨어)으로 인한 많은 이슈가 발생되거나 기술적 또는 비지니스적으로 비용적인 부담이 큰 경우
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악

## Slide 6: 4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)
(

## Slide 7: 4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 8: 4.2 U2L 가능여부 파악
easy
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 9: 4.2 U2L 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.2 U2L 가능여부 파악
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템의 클라우드 가능 여부를 파악하기 위해 현재 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악
난이도 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) 교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 10: 4.2 U2L 가능여부 파악
Chart: 
Chart: 
Unix 전체 84개중 데이터가 부정확한 11대를 포함하여 분석
전체 84개 중 DB/WAS/WEB은 모두 리눅스 버전이 존재하고, 마이그레이션 프로시져가 있는 제품임.
상세 기타 어플리케이션의 경우 데이터가 없어 분석하지 못하였음.
난이도별로 20점과 80점을 을 기준으로 쉬움/중간/어려움을 분석
시사점
한화생명 U2L 가능여부
구분 | 수량 | 백분율
합계 | 84 | 100%
가능 | 84 | 1500%
불가능 | 0 | 0%
Chart: 
구분 | 수량 | 백분율
합계 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 39 | 46%
어려움 | 0 | 0%
U2L 난이도
Chart: 
| 가능 | 불가능
 | 15 | 0
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.46429 | 0
 | 45 | 39 | 0
쉬움
중간
한화생명 10대 Unix 시스템의 Linux 전환 가능 여부를 파악한 결과는 아래와 같음

## Slide 11: 4.3 클라우드 가능여부 파악
분석대상 및 수행범위
한화생명 84개 서버
분석 대상
분석절차
개별
서버
분석
HW종류 확인
현재 OS 버전 확인
DBMS 종류 및 버전 확인
미들웨어 확인
서비스 그룹, 서비스 내용
CPU CLK, CPU 개수, 사용량 확인
Memory 개수 및 사용량 확인
주 사용 소프트웨어 확인
도입연도 및 내용연수 확인
구동 소프트웨어 확인
백업 여부 확인
이중화, DR 구성 확인
Appliance 및 종속 여부 확인
클라우드 적용 범위
퍼블릭 클라우드 | 개별 서버가능여부 | 서비스 별 가능여부
현재 운영되고 있는 시스템이 외부 민간 사업자의 퍼블릭 클라우드를 사용 가능하지 여부 파악 | 각 개별 서버 별 클라우드 가능 여부를 파악하고 이전 난이도 도출 | 각 개별 서버 별 연동되고 있는 서비스 별 클라우드 전환 가능 여부를 파악하고 난이도 도출
서비스별
분석
서비스 구성도 확인
연동 DBMS 확인
네트워크 구성도 확인
U2L 가능여부 및 난이도 확인
애플리케이션 Migration가능 여부 및 서비스 별 난이도 확인
서비스 별 내용연수 확인
84 개 서비스
10 대 서버
난이도 정의
구분 | 쉬움 | 중간 | 어려움
서버별 난이도 | 현재 사용하고 있는 시스템 환경에서 아무런 변경 없이 클라우드로 전환 현재 Virtual Machine에서 구동되고 있는 시스템 | 쉬운 레벨의 U2L을 진행해야 하는 경우 쉬운 레벨의 DB 마이그레이션을 진행해야 하는 경우 서비스 구성도 및 네트워크 구조가 바뀌는 경우 | 비교적 어려운 레벨의 U2L 및 DB 마이그레이션을 동시에 수행하여 클라우드로 전환
한화생명 시스템 10대 / 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악

## Slide 12: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 13: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 14: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 15: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영)
(교체 예정 : 2016 / UNIX)
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 기준 : web서버  was서버  DB서버 (DR / 이중화 / upgrade 필요성 반영) (교체 예정 : 2016 / UNIX)

## Slide 16: 4.4 클라우드 가능여부 파악
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.36905 | 0.095238
 | 45 | 31 | 8
Chart: 
Chart: 
Ⅲ. 현황 분석
4. 클라우드 전환 선정 평가
4.4 클라우드 가능여부 파악
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악
클라우드 전환 수치가 10 / 15 / 20 순으로 쉬움/중간/어려움 으로 구분
이는 클러스터 상태 / DR 구축 / 업무 종류에 따른 기준으로 측정하였음.
한화생명 고객사의 10대 응용서비스 84개의 서버 중 45개 응용서비스(54%), 14대의 서버(17%)가 클라우드 전환이 가능함.
DB 중 oracle RAC는 openstack에서 지원하지 않음.
was와 web / 단일 DB를 중심으로 먼저 openstack에 이관 가능
시사점
구분 | 수량 | 백분율
전체 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 31 | 17%
어려움 | 8 | 30%
Chart: 
구분 | 수량 | 백분율
전체 | 84 | 100%
쉬움 | 45 | 54%
중간 | 14 | 17%
어려움 | 25 | 30%
쉬움
중간
어려움
클라우드 전환 난이도
업무난이도를 고려한 서비스 클라우드 전환 대상
Chart: 
| 쉬움 | 중간 | 어려움
 | 0.53571 | 0.16667 | 0.29762
 | 45 | 14 | 25
쉬움
중간
어려움
한화생명 시스템 10대 서비스 총 84개에 대한 클라우드 가능 여부를 파악. 클라우드 전환 수치가 10 / 15 / 20 순으로 쉬움/중간/어려움 으로 구분. 이는 클러스터 상태 / DR 구축 / 업무 종류에 따른 기준으로 측정하였음.

## Slide 17
1. 개요
추진 배경 및 추진 방향
U2L 전환 추진 방안
Notes: 17

## Slide 18: 1.1 추진 배경 및 추진 방향
아키텍처, 코어 영역에서 매년 2배 이상의 성능 발전
기술 표준을 바탕으로 하여 대부분의 서버 업체에서 리눅스를 기반으로 출시
오픈소스 기반으로 개발자들이 원하는 신기술을 빠르게 커널에 적용
전세계 서버 출하량 920만대(2013년 기준)대 중 97%가 X86 기반
메모리, 네트워크 카드, 기타 주요 부품 업체의 타겟은 X86 시장으로 집중하는 상황
밴더 종속성 탈피
최적 솔루션 제공을 통한 IT 선진화 구축
Linux와 오픈소스 도입을 통한 IT TCO절감
기술 내재화를 통한 향후 자체 핵심 역량 강화
Ⅳ. To-Be 모델수립
추진 배경
추진 방향
외부적 환경변화
내부적
요인
오픈 소스 운영 환경을 위한 운영 요원의 기술 내재화
오픈소스 기반 통합 모니터링/백업 및 복구 체제
오픈소스 기반 인프라 조성 및 서비스 기획
중기
오픈소스 활용
업무 시스템에 대한 서비스 중심의 클라우드화
인프라 관점의 모니터링 일원화 및 사용자 중심의 인터페이스 전환
빅데이터 서비스 등의 다양한 환경 제공
서비스 중심의 클라우드 화
X86 기반의 U2L 시스템 전환
업무를 위한 공통 플랫폼 제공
단순화/표준화 기반의 계층형 아키텍처
개발 인프라에 대한 가상화 적용
초기 U2L
오픈소스 소프트웨어 기반의 프로세스를 정립하고 공통플랫폼을 구축함으로써 종속성 탈피, 개방성 증가, 비용 절감등을 통해서 IT 경쟁력을 확보하고 위해 U2L을 추진함. 이는 향후 클라우드로의 전환, 구축을 위한 초기단계임.

## Slide 19: 1.1 추진 배경 및 추진 방향
기존 유닉스 계열
Unix to Linux Migration
High Performance System
Medium Performance System
Low Performance System
규모
Platform
오픈소스 인프라 추진방향
U2L Migration
(Unix To Linux Migration)
P2V
(Physical To Virtual Migration)
V2V
(Virtual To Virtual Migration)
1. 애플리케이션 요소
2. 기능적 요소
3. 비용 절감 요소
4. 프로젝트 크기
의존성 검토 여부 확인
In-house 코드로 개발된 APP에 대한 아키텍쳐 확인
신뢰성
가용성
보안성
관리성
시스템 비용당 절감
시스템 전체에 대한 절감
관리,네트웍, 기타 요소에 대한 비용 절감
서버 볼륨(수)에 따라 비용절감 효과
프로젝트 규모에 따른 장애요인에 최대 비용 절감
추진 방향 및 고려 요소
이전의 유닉스 기반 시스템에서 작동하는 업무시스템을 x86 기반의 시스템으로 전환함으로써 고려해야 할 사항은 애플리케이션, 기능, 비용, 프로젝트 요소 등을 고려

## Slide 20: 1.2 U2L 전환 추진 방안
U2L 환경으로 전환을 위한 추진 방안
대상
목적
기 운영서비스
연차별 도입 예정 서비스
한화 생명 U2L 환경 전환
클라우드
전환 추진
방안
클라우드 컴퓨팅 조직체계
조직별 상시업무 분석
자원신청 및 운영 프로세스 정의
클라우드 HW 설계
CPU 용량 산정
Memory 용량 산정
Disk 용량 산정
클라우드 도입품목 산정
클라우드 목표개념도 정의
각 서비스 단계별 이동 정의
클라우드 목표개념도 정의
U2L 단계별 전환
한화 S&C 의 서비스에 대하여 U2L 전환 및 구축을 위한 기본설계를 아래와 같이 진행함
현재는 U2L 단계별 전환까지 안을 제시함

## Slide 21: 1.2 U2L 전환 추진 방안
1
HW 및 OS
리눅스 전환
4
HW , OS 및 DBMS
오픈 소스 전환
3
HW , OS 및 WAS
오픈 소스 전환
2
HW , OS 및 WEB
오픈 소스 전환
HW & OS
DBMS
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat, CentOS)
DBMS,WAS,WEB은 유지
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
DBMS 변경(Oacle, DB2, MYSQL, Postgre SQL, NoSQL 등)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat,CentOS)
WAS SW 변경(WebSphereJBoss, Tomcat)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
WEB SW 변경 (WebtoB, IIS, iPlanet, SUN One, OAS Apache)
마이그레이션에 따른 리스크를 최소화 할 수 있음
DBMS 변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
DBMS 마이그레이션이 요구됨
마이그레이션 난이도 높음
WAS 변경을 통한 SW 운영비용 효과가 높음
애플리케이션 마이그레이션 및 테스트
Web변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
Web 마이그레이션이 요구됨 (상대적으로 용이함)
WEB & WAS
TO-BE 아키텍처 검토시 x86 기반 시스템에 대한 애플리케이션의 오픈소스로의 전환이 같이 고려되는 것이 일반적이나, 현재는 OS의 리눅스 전환만을 고려의 대상으로 함. 이후 이에 대한 고려

## Slide 22: 1.2 U2L 전환 추진 방안
1. 개요
1.2 U2L 전환 추진 방안
리눅스를 기간계로 사용하는 업무 시스템 구성
WEB/WAS
Web : 대부분 Apache 사용
WAS : 대부분 java 기반이므로, 기존 weblogic/jeus에서 JBOSS로 마이그레이션 하는 것은 일반적임. 대부분 가장 우선적으로 UtoL(Unix to Linux) 하는 부분임
DB구성
Unix와 동일하게 oracle RAC+asm구성이거나 Oracle active_standby + RHHA 구성을 함
새로 구축하는 경우 MariaDB(mysql)나 MongoDB를 이용하여 구성을 함
NAS를 대부분 사용
간단한 구성의 경우 nfs를 사용
gfs의 경우 파일 size와 폴더 depth에 따라 성능테스트가 필요함
공유파일시스템
클러스터
Red Hat의 RHHA(Red Hat High Availability)
RHHA의 경우, Unix(IBM)의 HACMP와 동일하게 vg와 ip를 takeover 시켜줌.
요약
기존의 Unix solution을 그대로 사용할 경우는 마이그레이션 시 특이한 어려움이 없음.
Application단까지 오픈소스를 사용할 경우 WEB과 WAS를 우선적으로 오픈소스(Apache/JBOSS)로 변환하여 사용
Unix 시스템에서 Linux 기반 시스템으로 전환한 고객은 아래와 같은 솔루션으로 시스템을 구성

## Slide 23
2. U2L 기본설계
한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
Notes: 23

## Slide 24: 2.1 한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
Ⅲ. 현황 분석
2. U2L 기본설계
한화생명 고객사 업무(서비스) 중 내용연수, 정보유출민감도와 업무중요도 기준을 통해 도출한 단계별 클라우드 가능영역을 분석하여 향후 단계적 클라우드 대상을 확정, 대부분 4단계로 진행되나 규모가 작아 2단계로 진행하는 것이 효과적
클라우드 서비스 적용영역
업무 중요도가 낮은 서비스(2,3등급)
정보유출 민감도가 높아 보안수준이 높은 단계에 있어야 할 서비스(3~4등급)
HW 교체시기가 도래한 서비스
클라우드 적용이 비교적 용이한 서비스 영역
I
미션 크리티컬 한 핵심 서비스(1등급)
정보유출 민감도가 아주 높은 서비스(5~6등급)
높은 수준의 보안을 요구하는 서비스
Dedicate된 인프라 환경이 필요한 서비스
클라우드 제외 대상
클라우드 적용이 어렵거나, 도입 우선 순위가 낮은 서비스 영역
III
II
업무 중요도가 낮은 서비스(3등급)
정보유출 민감도가 낮은 서비스
낮은 보안 수준과 성능 의존도가 낮은 서비스
높은 수준에 표준화가 된 서비스(WEB서비스 등)
HW 교체시기가 도래한 서비스
클라우드 적용이 용이한 서비스 영역
High
(1등급)
Low (3등급)
High(6)
Low(0)
업무 중요도
(2등급)
정보유출 민감도(BIL)
II
IV
I
III
IV
정보유출 민감도가 낮은 서비스(0~2등급)
업무 중요도가 높거나 업무 시스템간 상호 연계가 커서 클라우드 서비스 사용시 성능 등의 이슈발생 가능성이 높은 서비스(2등급)
클라우드 적용이 보통인 서비스 영역
한화생명 고객사 업무(서비스) 중 내용연수, 정보유출민감도와 업무중요도 기준을 통해 도출한 단계별 클라우드 가능영역을 분석하여 향후 단계적 클라우드 대상을 확정, 대부분 4단계로 진행되나 규모가 작아 2단계로 진행하는 것이 효과적

## Slide 25: 2.1 한화생명 고객사 U2L 단계별 전환
2016년
1단계
3단계
4단계
2단계
U2L 연차별 Migration
단계별
목표
주요 내용
한화생명 고객사의 업무(서비스)에 대하여 업무 중요도 및 BIL분석 결과 아래와 같이 응용시스템의 단계를 도출
한화생명의 U2L을 단계별로 나누어 분류

## Slide 26
3. U2L 아키텍처 설계
하드웨어 설계 > 용량 산정 방법
U2L - Migration 방안 : Overview
U2L - Migration 방안 : Assessment 단계
U2L - Migration 방안 : Preparation 단계
U2L - Migration 방안 : Migration 단계
U2L - Migration 방안 : Optimization 단계
3.7 U2L - 단계별 전환 로드맵
U2L - 전환 시 주요 고려사항
Notes: 26

## Slide 27: 3.1 하드웨어 설계 > 용량 산정 방법
Ⅳ. To-Be 모델수립
TO-BE 인프라 용량 설계 절차
하드웨어 용량 산정
가이드라인 도출
서버 용량 및
디스크 용량 산정
시스템 현황 및
서버 규격 분석
현 서버의 코어 성능, 메모리 등 용량 분석
CPU 부하율 및 메모리 사용률 분석
하드웨어 용량 산정 가이드 라인 도출
하드웨어 용량 산정 방식 도출
업무지원 서비스 별 서버 용량 산출
가상 머신 적용 여부 확인
시스템 상관 관계 분석
년간 업무 서비스 증가율
임계치 자원 활용 최대치
5년간 목표 계획
아래의 용량산정 절차는 클라우드 용량 산정에 가장 많이 사용되는 방식임.

## Slide 28: 3.2 U2L - Migration 방안
Ⅳ. To-Be 모델수립
  현재 운영중인 Unix 계열 응용서비스에 대한 U2L 방안 마련 필요
배경 및 필요성
U2L 전환방안
  Unix로 현재 운영중인 서비스에 대한 x86계열의 Linux서버로 전환 필요
주요 현황
전체 서비스
전환 절차 수립
전환 조직 및 역할
단계별 전환 로드맵
전환 단계별 고려사항
※ U2L : Unix  Linux
3. U2L 아키텍처 설계
전환 대상 서비스
한화생명 고객사
10대 Unix
10대 84개 서비스
한화생명 고객사에서 보유하고 있는 Unix 기반의 OS에 대한 Linux기반으로 전환(U2L) 대상을 아래와 같이 식별하고, 전환을 위한 절차, 조직 및 역할, 단계별 전환 로드맵을 수립함
Notes: 111

## Slide 29: 3.2 U2L - Migration 방안 : Overview
U2L Overview
Migration
Preparation
Assessment
U2L해야 할 대상 서비스 시스템들을 선정하고, 선정된 서비스 시스템들에 대한 현황조사를 실시하여, 신규 To-Be 시스템의 규모를 산출함.
U2L 대상 서비스를 Linux로 이전하기 위한 구체적인 실행계획서를 작성하고, To-Be HW/SW를 구성하여, 기존App와 Data를 이관하고 충분한 사전 테스트를 실시함
서비스 전환을 위한 상세한 전환 시나리오를 작성하고 이행일정을 수립한 하며, 이행 전 성능측정 작업을 실시한 후, 일정에 따라 서비스 전환 작업을 실행함
Optimization
서비스를 전환한 후, 시스템을 안정화 시키기 위해, 문제 발생시 Trouble Shooting 작업과, 이행 후 성능을 극대화 시키기 위한 성능 최적화 작업을 실시함
U2L 대상선정
일정계획수립
To-Be 시스템 결정
이행계획서 작성
HW, SW, NW구성
서비스 테스트
APP, Data Porting
서비스 전환시나리오 작성
이행 전 성능측정
서비스 전환작업
시스템 모니터링/안정화
이행 후 성능측정
성능 최적화 작업
본 컨설팅 지원 사업에서 수행
한화생명 고객사가 보유한 Unix Platform 시스템을 Linux Platform으로 효과적으로 전환하기 위한 표준 U2L 수행절차는 4단계를 순차적으로 진행하여 수행함
Notes: 111

## Slide 30: 3.3 U2L - Migration 방안 : Assessment 단계
Assessment 단계
현황조사
대상 선정
U2L 대상 서비스를 선정, U2L 가능 여부에 대한 분석을 통해 최종 결정함
전환 대상 서비스 시스템 변경이 있을 수 있음으로 현황조사를 위해 템플릿을 작성/배포하고 인터뷰를 실시
To-Be 시스템 결정
U2L을 위해 신규 시스템에 대한 Spec을 결정하며, 사전에 이에 대한 원칙을 수립함
U2L 대상선정
타당성 결과에 대한 재 검토 및 대책마련
대상 서비스 최종결정
현황조사 템플릿 작성
템플릿 배포 및 수집
서비스/시스템 담당자인터뷰 및 실사
현황파악을 위한 수집된 자료 분석
분야별 U2L 원칙 수립
U2L Migration Guideline 작성
To-Be 시스템 Spec 결정
대상 서비스에 대한 타당성 심사
이행계획서 작성
Assessment 단계에서는 U2L해야 할 대상을 선정하고, 선정된 서비스 시스템들의 현황을 파악하여 To-Be 시스템으로 전환할 HW, SW를 준비하는 작업을 수행함
Notes: 111

## Slide 31: 3.4 U2L - Migration 방안 : Preparation 단계
Preparation 단계
WEB/WAS/AP/Data Migration
HW/SW,NW 구성
이행계획서작성
각 서비스 별로 이행계획서를 작성하여 서비스담당자와 협의
To-Be Spec에 맞는 HW 도입하여 설치하고 상용SW 설치
DB 데이터 Migration를 수행하고, Ap에 대한 변경 및 Porting을 수행
서비스 테스트
서비스 단위테스트 및 기능, 성능테스트 후 이슈 발생 시 상세 이행방안 수립 후 실행준비
서비스 별 이행계획서 작성
서비스 별 이행계획서 및
서비스 별 성능비교방안 협의
HW,NW 장비 도입 및 설치
OS,MW,DB 설치 및 환경 설정
이행을 위한 네트워크 개통
기타 상용SW(클러스터 등) 구성
DB Migration
WEB/WAS/AP Migration
서비스 단위테스트 및
데이터 검증
서비스 연동 기능 테스트
시스템 부하 테스트
※ 애플리케이션 Migration참조
※ WEB/WAS Migration 참조
이슈 발생 시 해결방안 수립 후 상세 전환계획 작성 및 실행
Preparation 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, To-Be 시스템에 App와 Data를 Porting하여 일정기간 동안 서비스 테스트를 수행
Notes: 111

## Slide 32: 3.5 U2L - Migration 방안 : Migration 단계
Ⅳ. To-Be 모델수립
Migration 단계
이행 전 성능측정
서비스 전환 시나리오 작성
서비스 전환에 필요한 상세한 작업 절차를 작성하고 서비스 담당자와 전환일정을 확정
서비스 전환 전에 U2L, W2L 전,후의 성능비교를 위해 사전에 협의한 항목들의 성능을 측정함
서비스 전환 작업
전환 작업 절차에 따라 서비스 전환을 실시하고 서비스 점검결과에 따라 Open 결정
서비스 전환 상세 절차서 초안 작성
서비스 전환일정 확정
이행 전 시스템 성능측정 및 검토
전환 작업 전 작업절차 최종 점검
서비스 전환 및 점검
Open 여부 결정
서비스 전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성
안정화
Migration 단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전,후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 협의된 전환 일정에 맞춰 전환작업을 실시함
Notes: 111

## Slide 33: 3.6 U2L - Migration 방안 : Optimization 단계
Optimization 단계
이행 후 성능측정
서비스 전환 시나리오 작성
서비스를 전환한 후, 시스템 안정화 작업을 지원함 (Trouble Shooting)
서비스 전환 후 사전에 협의한 항목들의 성능을 측정하여 분석하고, 이행 전과 비교함
성능 최적화 작업
시스템 성능이 이행 전에 비해 저하되었을 경우, 가능한 모든 최적화 작업을 수행함
시스템 안정화 지원
시스템 안정화
이행 후 시스템 성능 측정
Web/Was/App/DB 분야별 성능 최적화
시스템 안정화 미흡 시 안정화 방안 수립
완료
이행 후 성능지표 분석
성능 미흡 시 분야별 성능 개선방안 수립
Optimization 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전,후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업 등을 포함함
Notes: 111

## Slide 34: 3.7 U2L - 단계별 전환 로드맵
2016년
1단계
3단계
4단계
2단계
Ⅳ. To-Be 모델수립
U2L 연차별 Migration
단계별
목표
주요 내용
한화생명 고객사 Unix기반 응용서비스를 리눅스 기반으로 전환하기 위한 로드맵을 아래와 같이 정의함
Notes: 111

## Slide 35: 3.8 U2L - 전환 시 주요 고려사항
Ⅳ. To-Be 모델수립
  자원현황 및 목표 아키텍처에 대한 설치장비목록 확인, 모델 및 사양 확인, 서버/스토리지/네트워크 확인
Preparation 단계
  유관부서와 사전협의 필요 - 서비스 중단시간 확정 - Time Schedule 작성 - 공지 및 작업등록
  데이터양, 복잡도 및 서비스 중요도 기준으로 Migration 시 평균 1개월/서비스당 이상 소요됨으로 실제 프로젝트 수행 시 Migration 시간을 충분히 확보
Migration 단계
  실 운영 후 성능문제에 대한 이슈가 있을 수 있음으로 SLA계약 내용에 성능에 대한 무상유지보수 기간을 포함해야 함
  3rd party SW의 라이선스가 클라우드환경에서 업체별로 아직 불명확함으로 향후 관련 예산확보를 위한 노력 필요
Optimization 단계
x86 Linux 환경으로 전환을 위한 각 단계별 주요 고려사항을 아래와 같이 정의함
Notes: 111