## Slide 1
2017. 04. 07
삼성카드 U2L 노후장비 교체 PJT
가용성 테스트
계획서
선택적 복지
M/W 부문(Web/WAS)
(선택적 복지)

## Slide 2
문서개정이력 |  |  | 
문서명 | 가용성 테스트 계획서 – 인터넷 공통 미들웨어(Web/WAS) |  | 
버전 | 날 짜 | 내 용 | 작성자
사용 권한 |  |  | 
구 분 | 소 속 | 성 명 | 날 짜
작 성 자 | OSC | 홍 재 우 | 
검 토 자 | 삼성 SDS | 김 흥 수 | 2017.04.07
승 인 자 |  |  | 

## Slide 3
개요
테스트 대상 서버 리스트
테스트 일정
테스트 시나리오

## Slide 4
1. 개요
구분 | 항목 | 세부내용 | 목표
WEB | 1. Web Server 인스턴스 강제 종료 | 다중 구성된 WEB Server Instance로 밸런싱 되어 서비스 영향도 없음. | 업무 서비스 무중단
 | 2. WEB Server 강제 종료 | 다중 구성된 WEB Server로 밸런싱 되어 서비스 영향도 없음. | 업무 서비스 무중단
WAS | 1. WAS Server 인스턴스 강제 종료 | 다중 구성된 WAS Server Instance로 밸런싱 되어 서비스 영향도 없음. (Session Cluster 설정) | 업무 서비스 무중단
 | 2. WAS Server 강제 종료 | 다중 구성된 WAS Server로 밸런싱 되어 서비스 영향도 없음. | 업무 서비스 무중단
 | 3. DataSource Fail-Over 테스트 | 다중 구성된 DB Connection Pool을 사용해서 서비스 영향도 없음. | 업무 서비스 무중단
■ 테스트 항목
장애유발 가능한 항목에 대하여 사전에 가용성 테스트 수행을 통하여 시스템의 안정성을 확보함

## Slide 5
NO | 구분 | 서버명 | hostname | 노드
1 | 운영 | 선택적복지 Web Server #1, #2 | pflbwb01, pflbwb02 | 2-node
2 |  | 인터넷공통 WAS Server #1, #2 | pflbap01, pflbap02 | 2-node
2. 테스트 대상 서버 리스트

## Slide 6
3. 테스트 일정
시스템 장애 테스트는 사전준비, 장애 테스트 수행 및 결과정리 TASK로 추진함
TASK | 세부 Activity | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  | 
 |  | 05~09 (5) | 12~16 (5) | 19~23 (5) | 26~30 (5) | 03~07 (5) | 10~14 (5) | 17~21 (5) | 24~28 (5)
사전준비 | -테스트 대상 선정(수정 및 보완) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -테스트 수행 시나리오 작성(수정 및 보완) |  |  |  |  |  |  |  | 
가용성 테스트 수행 | -서버 장애 테스트(주 센터) |  |  |  |  |  |  |  | 
결과정리 | -테스트 결과서 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
※ 상기 일정은 시스템 구축 및 어플리케이션 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있음

## Slide 7
테스트 케이스 | Web Server Instance 강제 종료 |  | 
설명 | 단일 노드내에서 인스턴스 강제 종료시에 서비스 처리 지속 확인 |  | 
테스트 케이스 도식 |  | 수행 절차 | 시스템 환경 파악 : 정상기동 및 업무 프로세스 확인 모니터링 프로그램 점검 장애발생 : 서비스중인 서버 내 특정 인스턴스 Kill 장애확인 : 프로세스 Kill 확인 서비스 지속 여부 확인(타 인스턴스) 장애복구 : 프로세스 재기동
 |  | 예상 결과 | 나머지 인스턴스로 서비스 정상 수행
 |  | 점검 항목 | 서버 이상여부
2. WEB 가용성 테스트 시나리오
1호기
n호기
1호기
n호기
Instance#m
Instance#n
Instance#m
Case 1) Web Server Instance 장애
Instance#m
1호기
n호기
1호기
n호기

## Slide 8
시스템구분 | 서버명 | Hostname | 장애명 | 테스트코드 | 예상결과 | 비고
WEB_운영 | 선택적복지 WEB#01/SVR1 | pflbwb01 | Web Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | User
 | 선택적복지 WEB#02/SVR1 | pflbwb01 | Web Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Mobile
 | 선택적복지 WEB#01/SVR2 | pflbwb02 | Web Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | User
 | 선택적복지 WEB#02/SVR2 | pflbwb02 | Web Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Mobile
[예상 결과] Web Server Instance 강제 종료 (1/2)
2. WEB 가용성 테스트 시나리오

## Slide 9
테스트 케이스 | Web Server 강제 종료 |  | 
설명 | 한 Node Server 강제 종료 시에 나머지 Node Server룰 통해 서비스 처리 지속 확인 |  | 
테스트 케이스 도식 |  | 수행 절차 | 시스템 환경 파악 : 정상기동 및 업무 프로세스 확인 모니터링 프로그램 점검 장애발생 : 한 Node Server 강제 종료 장애확인 : Node Server 장애 확인 장애복구 : Node Server 및 Web SVR Instance 재기동
 |  | 예상 결과 | 1. 나머지 Node Server의 인스턴스들로 서비스 정상 수행
 |  | 점검 항목 | 서버 이상여부
2. WEB 가용성 테스트 시나리오
Case 2) WEB Sever 장애
1호기
n호기
1호기
n호기
Instance#m
Instance#n
Instance#m
1호기
n호기
1호기
n호기

## Slide 10
시스템구분 | 서버명 | Hostname | 장애명 | 테스트코드 | 예상결과 | 비고
WEB_운영 | 선택적복지 WEB Node SVR #1 | pflbwb01 | 선택적복지 운영 서버 WEB Node SVR #01 서버 강제 종료 |  | 정상 | 
 | 선택적복지 WEB Node SVR #2 | pflbwb02 | 선택적복지 운영 서버 WEB Node SVR #02 서버 강제 종료 |  | 정상 | 
[예상 결과] WEB Sever 장애 (1/1)
4 -1) WEB 가용성 테스트 시나리오

## Slide 11
테스트 케이스 | WAS Server Instance 강제 종료 |  | 
설명 | 단일 노드내에서 멀티 인스턴스인 경우 인스턴스 강제 종료시에 서비스 처리 지속 확인 |  | 
테스트 케이스 도식 |  | 수행 절차 | 시스템 환경 파악 : 정상기동 및 업무 프로세스 확인 모니터링 프로그램 점검 장애발생 : 서비스중인 서버 내 특정 인스턴스 Kill 장애확인 : 프로세스 Kill 확인 서비스 지속 여부 확인(타 인스턴스) 장애복구 : 프로세스 재기동
 |  | 예상 결과 | 나머지 인스턴스로 서비스 정상 수행
 |  | 점검 항목 | 서버 이상여부
4 -2) WAS 가용성 테스트 시나리오
Case 1) WAS Server Instance 장애
1호기
n호기
1호기
n호기
1호기
n호기
1호기
n호기
Instance#m
Instance#n
Instance#m
Instance#m
Instance#n
Instance#m
Instance#m
Instance#m

## Slide 12
시스템구분 | 서버명 | Hostname | 장애명 | 테스트코드 | 예상결과 | 비고
WAS_운영 | 선택적복지 WAS #01/SVR1 | pflbap01 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | User
 | 선택적복지 WAS #02/SVR1 | pflbap01 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Cadm
 | 선택적복지 WAS #03/SVR1 | pflbap01 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Mobile
 | 선택적복지 WAS #04/SVR1 | pflbap01 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Admin
 | 선택적복지 WAS #01/SVR2 | pflbap02 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | User
 | 선택적복지 WAS #02/SVR2 | pflbap02 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Cadm
 | 선택적복지 WAS #03/SVR2 | pflbap02 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Mobile
 | 선택적복지 WAS #04/SVR2 | pflbap02 | WAS Svr Instance 강제 종료 |  | 정상 | Admin
[예상 결과] WAS Server Instance 강제 종료 (1/2)
4 -2) WAS 가용성 테스트 시나리오

## Slide 13
테스트 케이스 | WAS Server 강제 종료 |  | 
설명 | 한 Node Server 강제 종료 시에 나머지 Node Server를 통해 서비스 처리 지속 확인 |  | 
테스트 케이스 도식 |  | 수행 절차 | 시스템 환경 파악 : 정상기동 및 업무 프로세스 확인 모니터링 프로그램 점검 장애발생 : 한개의 WAS Node Server 강제 종료 장애확인 : WAS Node Server 접속 여부 확인 장애복구 : WAS Node Server 및 WAS Instance 재기동
 |  | 예상 결과 | 1. 나머지 Node Server의 Instance들로 서비스 정상 수행
 |  | 점검 항목 | 서버 이상여부
4 -2) WAS 가용성 테스트 시나리오
Case 2) WAS Sever 장애
1호기
n호기
1호기
n호기
1호기
n호기
1호기
n호기
Instance#m
Instance#n
Instance#m
Instance#m
Instance#n
Instance#m

## Slide 14
시스템구분 | 서버명 | Hostname | 장애명 | 테스트코드 | 예상결과 | 비고
WAS_운영 | 선택적복지 WAS Node SVR #1 | pflbap01 | 선택적복지 운영 서버 WAS Node SVR #01 서버 강제 종료 |  | 정상 | 
 | 선택적복지 WAS Node SVR #2 | pflbap02 | 선택적복지 운영 서버 WAS Node SVR #02 서버 강제 종료 |  | 정상 | 
[예상 결과] WAS Server 강제 종료 (1/2)
4 -2) WAS 가용성 테스트 시나리오

## Slide 15
테스트 케이스 | DataSource Fail-Over 테스트 |  | 
설명 | DataSouce 가 설정이 된 상태에서 DB#1 서비스 중지하고 서비스의 Fail-Over를 확인 |  | 
테스트 케이스 도식 |  | 수행 절차 | 시스템 환경 파악 : 정상기동 및 업무 프로세스 확인 모니터링 프로그램 점검 장애발생 : 한쪽 DB서비스 중지 장애확인 : DB 커넥션 개수로 정상 여부 확인 장애복구 : 중지한 DB재기동
 |  | 예상 결과 | 1. DataSource에 정의된 다른 Connection을 통해 서비스 정상 수행
 |  | 점검 항목 | 서버 이상여부
4 -2) WAS 가용성 테스트 시나리오
1호기
n호기
1호기
n호기
DataSource#1
Multi DataSource
Instance#1
Instance#n
DB#1
DB#n
DB#1
DB#n
Case 3) DB Server 장애
DataSource
DataSource
DataSource
DataSource
1호기
n호기
1호기
n호기

## Slide 16
시스템구분 | 서버명 | Hostname | 장애명 | 테스트코드 | 예상결과 | 비고
DB_운영 | 선택적복지 DB SVR #01 | pflbdb01 | RAC DBMS 인스턴스 #1개 종료 |  | 정상 | 
 | 선택적복지 DB SVR #02 | pflbdb02 | RAC DBMS 인스턴스 #2개 종료 |  | 정상 | 
[예상 결과] DB Server 강제 종료 (1/1)
4 -3) WAS 가용성 테스트 시나리오