## 단위테스트결과서
단위테스트결과서
※다운로드일시 : 2015-03-10 15:02:41
서브시스템 | 업무 | 상세업무 | 프로그램ID | 프로그램명 | 프로그램설명 | 상태정보 |  | 처리담당자 |  |  | 작성자 | 작성일 | 유형 | 용도 | 위치/통신 | 중요도/송신 | 난이도/수신 | 테스트대상 | 계획 |  | 실행
서브시스템 | 업무 | 상세업무 | 프로그램ID | 프로그램명 | 프로그램설명 | 현상태 | 담당자 | 개발자 | PL | 고객현업 | 작성자 | 작성일 | 유형 | 용도 | 위치/통신 | 중요도/송신 | 난이도/수신 | 테스트대상 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_001_IF | 한도정보목록 | 한도정보목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-03 | 2014-09-03
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_023_IF | 카드정보상세조회 | 카드정보상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-04 | 2014-09-04
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_024_IF | 카드번호검색 | 카드번호검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 2014-08-20
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_027_IF | 회원가입사업자번호유효성검증처리 | 회원가입사업자번호유효성검증처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-21 | 2014-08-21
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_029_IF | 기본정보목록 | 기본정보목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_BUP_030_IF | 카드번호정보검색 | 카드번호정보검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_CHU_002_IF | 결제예정상세 | 결제예정상세 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2014-08-27
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_CHU_006_IF | 결제예정목록 | 결제예정목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-23 | 2014-08-23
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_CHU_007_IF | 결제예정내역상세조회 | 결제예정내역상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-27
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GAM_001_IF | 가맹점정보상세조회 | 가맹점정보상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GAM_002_IF | 가맹점번호검색 | 가맹점번호검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-22 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 2014-08-20
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GAM_003_IF | 계약코드조회 | 계약코드조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GAM_005_IF | 가맹점번호정보검색 | 가맹점번호정보검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GON_001_IF | 고객안내문목록 | 고객안내문목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_GON_002_IF | 고객안내문상세조회 | 고객안내문상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_IPG_003_IF | 결제완료목록 | 결제완료목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_IPG_005_IF | 결제완료내역상세조회 | 결제완료내역상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_IPG_007_IF | 미결제정보목록 | 미결제정보목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_IPG_008_IF | 미결제상세정보조회 | 미결제상세정보조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-09-01 | 2014-09-01
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_002_IF | 지급예정내역목록 | 지급예정내역목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_004_IF | 지급예정내역상세조회 | 지급예정내역상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_005_IF | 지급완료내역상세조회 | 지급완료내역상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_006_IF | 매출내역목록 | 매출내역목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_007_IF | 선지급요청처리 | 선지급요청처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-09-04 | 2014-09-04
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_008_IF | 선지급신청상세목록 | 선지급신청상세목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_009_IF | 선지급신청취소처리 | 선지급신청취소처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_010_IF | 지급완료목록 | 지급완료목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-08-27 | 2014-08-27
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_012_IF | 매출전표계산서(CMI) | 매출전표계산서(CMI) | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-09-02 | 2014-09-02
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_015_IF | 선지급요청/수수료계산화면 | 선지급요청/수수료계산화면 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-09-03 | 2014-09-03
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_MAC_018_IF | 승인취소대상목록 | 승인취소대상목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-23 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-30 | 2014-09-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_SUN_002_IF | 승인내역상세조회 | 승인내역상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-30 | 2014-09-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_SUN_003_IF | 승인취소/만기일변경처리 | 승인취소/만기일변경처리 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 2014-10-07 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_SUN_005_IF | 승인파일승인처리 | 승인파일승인처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-10-02 | 2014-10-02
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WBPUCAU0211LJSP | 승인취소대상목록 화면 | 승인취소대상목록 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 오민영 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 화면 |  |  |  | Y | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WBPUCAU0221LJSP | 파일별승인취소 대상목록 화면 | 파일별승인취소 대상목록 | 고객확인중 | 오민영 | 이형태 | 김인호 | 오민영 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 화면 |  |  |  | Y | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WBPUCAU0231LJSP | 파일별승인취소 결과목록 화면 | 파일별승인취소 결과목록 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 오민영 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 화면 |  |  |  | Y | 2014-08-25 | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WBPUCAU0232LJSP | 파일별승인취소 결과상세조회 화면 | 파일별승인취소 결과상세조회 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 오민영 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 화면 |  |  |  | Y | 2014-08-25 | 2014-10-10 | 2014-09-30 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAD0121B | 일반사용자 등록 시 기능권한 조회 | 일반사용자 등록 시 기능권한 조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAD0711L | 고객안내문 목록 | 고객안내문 목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAD0721R | 고객안내문 상세조회 | 고객안내문 상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-04 | 2014-09-11 | 2014-08-19 | 2014-08-20
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0133R | 조회용 승인파일건별상세조회 | 조회용 승인파일건별상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-09-05 | 2014-09-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0212C | 승인변경 | 승인변경 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 2014-10-07 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0411L | 매출내역목록(선지급 관련) | 매출내역목록(선지급 관련) | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0421L | 선지급 계산 조회 | 선지급 계산 조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-09-03 | 2014-09-03
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0422C | 선지급 처리 | 선지급 처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-09-04 | 2014-09-04
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0431L | 선지급 신청 상세 목록 | 선지급 신청 상세 목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0432C | 선지급 신청 취소처리 | 선지급 신청 취소처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0521L | 승인파일 상세결재내역조회 | 승인파일 상세결재내역조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-09-05 | 2014-09-05
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCAU0524C | 승인처리 | 승인처리 | 완료 |  | 손형석 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-10 | 2014-10-10 | 2014-10-02 | 2014-12-17
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCO0311L | 계약코드 검색 Popup | 계약코드 검색 Popup | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCO0312L | 고객통합 검색 Popup(내부단말/CSI용) | 고객통합 검색 Popup(내부단말/CSI용) | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-02 | 2014-09-02
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCP0115R | 카드정보상세조회 Popup | 카드정보상세조회 Popup | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-04 | 2014-09-04
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCP0116R | 가맹점정보상세조회 Popup | 가맹점정보상세조회 Popup | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCP0117L | 카드번호검색 | 카드번호검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 2014-08-20
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCP0118L | 가맹점번호검색 | 가맹점번호검색 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-07-22 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 2014-08-20
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCCP0120R | 매출전표계산서 Popup | 매출전표계산서 Popup | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0111L | 고객통합검색 (CMI용) | 고객통합검색 (CMI용) | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-19 | 2014-08-19
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0211L | 일자별승인실적 합계목록 | 일자별승인실적 합계목록 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-30 | 2014-09-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0221L | 일자별승인실적 상세조회 | 일자별승인실적 상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-30 | 2014-09-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0312L | 일자별 지급예정조회 | 일자별 지급예정조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0313L | 일자별 지급완료조회 | 일자별 지급완료조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-02 | 2014-09-09 | 2014-08-27 | 2014-08-27
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0321L | 일자별 지급예정상세조회 | 일자별 지급예정상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0324L | 일자별 지급완료상세조회 | 일자별 지급완료상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0412L | 일자별 청구예정조회 | 일자별 청구예정조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-23
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0413L | 일자별 회수명세조회 | 일자별 회수명세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCMI0611L | 연장연체 회원목록조회 | 연장연체 회원목록조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-30 | 2014-08-30
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI0122C | 선지급 신청 | 선지급 신청 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-07 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-09-04 | 2014-09-04
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1211L | 일자별 청구예정조회 | 일자별 청구예정조회 프로그램 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-09 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-23 | 2014-08-23
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1221L | 일자별 청구예정상세조회 | 일자별 청구예정상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-27
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1311L | 일자별 회수명세조회 | 일자별 회수명세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1321L | 일자별 회수명세상세조회 | 일자별 회수명세상세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1411L | 카드 한도정보조회 | 카드 한도정보조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-03 | 2014-09-03
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPUCSI1511L | 연장연체 상세명세조회 | 연장연체 상세명세조회 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-09-01 | 2014-09-01
레거시 | 인터넷 | 법인구매채널 | PGM_SP1_WCPULGN0216C | 회원가입 사업자번호 유효성 검증 처리 | 회원가입 사업자번호 유효성 검증 처리 | 완료 |  | 이형태 | 김인호 | 김인호 | 김인호 | 2014-08-06 | P | 온라인 |  |  |  | N | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-21 | 2014-08-21