## 0. 일정
◈ 1차오픈 업무 : 6/3 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
브랜드관리-외부 | 가용성 | 미들웨어 | 5/22(월) 14:50 ~ 16:00 | O | 완료
임직원 알뜰시장 |  | 미들웨어 | 5/22(월) 16:00 ~ 17:30 | X | 완료
B2B e-Marketplace |  | 미들웨어 | 5/23(화) 14:00 ~ 15:00 | O | 완료
공통(인터넷공통) | 가용성 | DBMS | 5/24(수) 14:00 ~ 22:30 | O | 완료
|  | OS 강제종료 | 5/25(목) 18:00 ~ 21:30 | O | 완료 | OS 강제종료(센터)
| 백업/복구 | DB백업/복구 | 5/24(수) | X | 완료 | 센터
|  | FS 복구 | 5/23(화) 10:00 ~ 12:30 | X | 완료 | 어플리케이션 엔진영역
◈ 2차오픈 업무 : 선택적복지/IT-SAFE : 7/15 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
선택적복지 | 가용성 | 미들웨어 | 6/28(수) | O | 완료
|  | OS 재기동 | 6/29(목) | O | 완료
|  | DBMS | 6/30(금) | O | 완료 | OS 강제종료(센터)
| 성능 | 목표성능 | 6/29(목) | O | 완료
|  | 임계성능 | 6/29(목) | O | 완료
|  | 안정성 | 6/29(목) | O | 완료 | 4H 지속부하
| 백업/복구 | DB백업/복구 | 7/5(수) | X | 완료 | 센터
|  | FS 복구 | 6/30(금) | X | 완료 | 어플리케이션 엔진영역
| DR전환 | DR전환 | 8/4(금) | - | 완료
IT-SAFE | 가용성 | 미들웨어 | 7/12(수) 10:40 ~ 13:40 | X | 완료
| DR전환 | DR전환 | 8/4(금) | X | 완료
◈ 3차오픈 업무 : 법인구매 : 7/22 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
법인구매 | 가용성 | 미들웨어 | 6/27(화) | O | 완료
◈ 4차오픈 업무 : 하나로협의회,민원관리(VOC) :7/29 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
하나로협의회 | 가용성 | 미들웨어 | 7/3(월) 14:20 ~ 15:15 | X | 완료
|  | 배치검증 | 7/21(금) | X | 완료
민원관리(VOC) | 가용성 | 미들웨어 | 7/5(수) 14:30 ~ 15:30 | O | 완료
| 성능 | 목표성능 | 7/5(수) 16:20 ~ 16:33 | O | 완료 | 대상 : VOC TPS : 0.56TPS
|  | 임계성능 | 7/6(목) 10:28 ~ 10:38 | O | 완료
공통(인트라넷) | 가용성 | DBMS(PAS) 1차 | 7/4(화) 10:30 ~ 11:20 | X | 완료 | 김창균 책임(ENA)
|  | DBMS(PAS) 2차 | 7/7(금) 15:40 ~ 19:00 | X | 완료 | 클러스터부분 N/W Datemon Restart Case --> 리소스그룹 Fail-Over 실패 --> F/S Mount 자동기동 안됨 ==> 멘텍MCCS의 정상 로직(김창균책임.7/13)
|  | OS 재 기동 | 7/7(금) 11:00 ~ 15:30 | X |  | OS 강제종료(센터)
| 백업/복구 | FS 복구 | 7/7(금) 10:30 ~ 11:00 | X | 완료
|  | DB(PAS)복구 | 7/18(화) 09:00 ~ 17:00 | X | 완료 | 김창균 책임/원성재 책임(ENA)
◈ 5차오픈 업무 : 모바일경영데쉬보드, 스마트워크플레이스 :8/7 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
모바일경영데쉬보드 | 가용성 | 미들웨어 | 7/6(목) 13:00 ~ 15:00 | X | 완료
스마트워크플레이스 | 가용성 | 미들웨어 | 7/12(수) 14:00 | X |  | 1차 : 미들웨어
|  |  | 7/13(목) 15:00 | X | 완료 | 2차. MDM 이중화
총무지원 | 가용성 | 미들웨어 | -
◈ 6차오픈 업무 : 총무지원 :8/11 오픈
업무 | 테스트유형 | 시나리오 | 테스트 일정 | LoadRunner 부하여부 | 결과 | 비고
|  |  | 7/13(목) 15:00 | X | 완료 | 2차. MDM 이중화
총무지원 | 가용성 | 미들웨어 | -

## 1. 선택적복지(0628)_완료
업무 | 구분 | 테스트 시나리오 | [9 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
|  | 유형 | 세부내용 | 대상서버 | 항목 | Test Case | 시작시간 | 종료시간 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
선택적 복리후생 | EWS | WEB Server 인스턴스 강제 종료 | 한 인스턴스 프로세스 강제 종료 시 이중화 구성된 다른 노드의 인스턴스로 정상 처리 여부 점검 (Fail-Over) pflbwb01 P-SV11-O-F11(User) P-SV13-O-F11(Muser) pflbwb02 P-SV11-O-F21(User) P-SV13-O-F21(Muser) | pflbwb01 | User Instance | 1-0. LoadRunnr 부하발생 | 15:32 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 1-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 15:39 | 15:40 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 15:41 | 15:41 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 1-3. 장애발생 | 15:42 | 15:53 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F11/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down | connetion 에러 발생 후 원복(tps감소 후 회복) |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 15:44 | 15:53 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 1-5. 장애복구 | 15:54 | 15:55 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F11/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 | 복구시 특이사항 없음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 15:55 | 15:59 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Muser(모바일고객) Instance | 2-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 2-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 16:00 | 16:01 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 16:02 | 16:02 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 2-3. 장애발생 | 16:02 | 16:02 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F11/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down | 모바일 응답속도 증가( 장애전대비 약 5배) TPS 감소 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 16:04 | 16:04 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 2-5. 장애복구 | 16:20 | 16:32 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F11/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 16:32 | 16:37 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | pflbwb02 | User Instance | 3-0. LoadRunnr 부하발생 | 19:41 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 3-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 19:42 | 19:43 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 19:43 | 19:43 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 3-3. 장애발생 | 19:43 | 19:44 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F21/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 19:48 | 19:53 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 3-5. 장애복구 | 19:53 | 19:54 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F21/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 19:54 | 19:58 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Muser(모바일고객) Instance | 4-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 4-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 20:00 | 20:01 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 20:01 | 20:01 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 4-3. 장애발생 | 20:02 | 20:02 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F21/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down | * 테스트 전 - WEB서버 Http Connect Count 개수 변경 *모바일 응답속도 증가는 1번서버와 동일하나 1초미만까지 증가함 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 20:03 | 20:06 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 4-5. 장애복구 | 20:17 | 20:18 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F21/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 20:20 | 20:28 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 정상
| EAP | WAS Server 인스턴스 강제 종료 | 한 인스턴스 프로세스 강제 종료 시 이중화 구서된 노드의 인스턴스로 정상 처리 여부 점검 pflbap01 P-SV11-O-F11(User) P-SV12-O-S11(Cadm) P-SV13-O-F11(Muser) P-SV14-O-S11(Admin) pflbap02 P-SV11-O-F21(User) P-SV12-O-S21(Cadm) P-SV13-O-F21(Muser) P-SV14-O-S21(Admin) | pflbap01 | User Instance | 5-0. LoadRunner 부하발생 | 20:34 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 5-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 20:42 |  | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 5-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 20:43 | 20:43 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 5-3. 장애발생 | 20:44 | 20:44 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F11/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down | TPS/응답시간 변화없음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 5-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 20:44 | 20:48 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 5-5. 장애복구 | 20:48 | 20:50 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F11/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 | 404 Not Found 에러발생 - Instance 기동전 부하로 인한 지속적인 접속 - Instance 기동 시간 늦음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 5-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 20:52 | 20:52 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Cadm(계열사어드민) Instance | 6-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 6-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 20:55 | 20:57 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 6-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 20:57 | 20:57 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 6-3. 장애발생 | 20:58 | 20:58 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV12-O/P-SV12-O-S11/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 6-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 20:58 | 21:00 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 박민규 부장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 6-5. 장애복구 | 21:01 | 21:01 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV12-O/P-SV12-O-S11/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 | 404 Not Found 에러발생 - Instance 기동전 부하로 인한 지속적인 접속 - Instance 기동 시간 늦음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 6-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 21:02 | 21:04 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 박민규 부장 | 정상
[5 empty] | Muser(모바일고객) Instance | 7-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 7-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 21:05 | 21:06 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 7-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 21:06 | 21:06 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 7-3. 장애발생 | 21:06 | 21:07 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F11/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down | TPS/응답시간 변화없음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 7-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 21:07 | 21:10 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 7-5. 장애복구 | 21:13 | 21:15 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F11/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 | 404 Not Found 에러발생 - instance 기동되기 전 LR에서 지속적인 부하로 인한 에러(테스트시) - Jboss start 시 web application 배포 이전에 http port가 Listen되어 404 에러를 return함(2차 분석) --> |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 7-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 21:16 | 21:19 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Admin(어드민) Instance | 8-0. LoadRunner 부하발생 | 21:21 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 8-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 21:22 | 21:22 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 8-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 21:22 | 21:22 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 8-3. 장애발생 | 21:23 | 21:23 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV14-O/P-SV14-O-S11/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 8-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 21:23 | 21:25 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 8-5. 장애복구 | 21:25 | 21:26 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap01 /was/jboss7/domains/P-SV14-O/P-SV14-O-S11/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 8-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 21:27 | 21:29 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | pflbap02 | User Instance | 9-0. LoadRunner 부하발생 | 21:51 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 9-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 21:56 | 21:57 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 9-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 21:57 | 21:57 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 9-3. 장애발생 | 21:57 | 21:58 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F21/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down | TPS/응답시간 변화없음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 9-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 21:58 | 21:59 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 9-5. 장애복구 | 22:00 | 22:01 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV11-O/P-SV11-O-F21/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 | 404 Not Found 에러발생 - Instance 기동전 부하로 인한 지속적인 접속 - Instance 기동 시간 늦음 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 9-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 22:01 | 22:03 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Cadm(계열사어드민) Instance | 10-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 10-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 22:04 | 22:04 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 10-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 22:05 | 22:05 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 10-3. 장애발생 | 22:05 | 22:06 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV12-O/P-SV12-O-S21/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 10-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 22:06 | 22:10 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 박민규 부장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 10-5. 장애복구 | 22:11 | 22:12 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV12-O/P-SV12-O-S21/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV12-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 10-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 22:12 |  | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 박민규 부장 | 정상
[5 empty] | Muser(모바일고객) Instance | 11-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 11-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 22:17 |  | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 11-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 22:18 | 22:18 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 11-3. 장애발생 | 22:19 | 22:19 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F21/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 11-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 22:19 | 22:23 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 11-5. 장애복구 | 22:24 | 22:26 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV13-O/P-SV13-O-F21/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV13-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 | 404 Not Found 에러발생 - Instance 기동전 부하로 인한 지속적인 접속 - TPS 감소 후 회복 |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 11-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 22:26 | 22:29 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 모바일 디바이스로 정상유무 확인 | 이정우 차장 | 정상
[5 empty] | Admin(어드민) Instance | 12-0. LoadRunner 부하발생 | 유지중 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
[6 empty] | 12-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 22:30 | 22:31 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 12-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 22:31 | 22:31 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 12-3. 장애발생 | 22:31 | 22:32 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WAS 인스턴스 강제 종료 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV14-O/P-SV14-O-S21/bin ]$ ./kill.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 12-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 22:32 | 22:34 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 12-5. 장애복구 | 22:35 | 22:37 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jboss7@pflbap02 /was/jboss7/domains/P-SV14-O/P-SV14-O-S21/bin ]$ start.sh # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SV14-O-S21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 12-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 22:37 | 22:41 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://sscard.test-s-bluevery.com http://cadm.test.s-blueberry.com | 이정우 차장 | 정상

## 2. DBMS(0630)_완료
업무 | 구분 |  | 테스트 시나리오 | [7 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
|  | NO | 유형 | 세부내용 | 시작시간 | 종료시간 | 대상서버 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
DBMS | 인스턴스 | 1 | Oracle Instance 비정상 종료 | Oracle Instance 강제 종료 시 타 노드로 Failover를 통한 정상 처리 여부 점검 | 6/30 10:28 10:36 | 6/30 10:34 10:37 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle Instance 정상 상태 확인 sqlplus> select * from v$instance 시 status : OPEN 확인 (select instance_name , status , host_name from gv$instance;) 2. DB#1 비정상 종료 sqlplus > shutdown abort 3. DB#1 로그 확인(alert 로그 확인) 4. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 5. DB#1 타 노드로 Failover 확인(alert 로그 확인) 6. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 이지훈 선임 | 타번 노드로 Failover 되어 서비스 영향 없음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| 리스너 | 2 | Oracle Listener 강제 종료 | Oracle Listener Process 강제 종료 후 자동 재 기동 확인 - 재 기동시간 측정 | 6/30 10:42 10:48 | 6/30 10:44 10:50 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle Listener 정상 상태 확인 ora11itc@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep tns ¦ grep FLB 2. DB#1 Oracle Listener process kill 수행 ora11itc@pflbdb01:/oracle ##>kill -9 [listener process id] 3. DB#1 Oracle Listener 확인 ora11itc@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep tns ¦ grep FLB 4. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 5. DB#1 Oracle Listener 재확인 ora11itc@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep tns ¦ grep FLB 6. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 이지훈 선임 | 자동 재기동되어 서비스 영향 없음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| 프로세스 | 3 | Oracle Background Process 강제 종료 | Oracle Background Process pmon 강제 종료 후 자동 재 기동 확인 - pmon kill 하여 Oracle Instance 비정상 종료 | 6/30 10:55 11:03 | 6/30 10:57 11:05 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle Process 정상 상태 확인 root@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep pmon ¦ grep FLB 2. DB#1 pmon process kill 수행 root@pflbdb01:/oracle ##>kill -9 [pmon process id] 3. DB#1 pmon process 확인 root@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep pmon ¦ grep FLB 4. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 5. DB#1 pmon process 재확인 root@pflbdb01:/oracle ##>ps -ef ¦ grep pmon ¦ grep FLB 6. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 root@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 이지훈 선임 | 자동 재기동되어 서비스 영향 없음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| CRS | 4 | CRS evmd Daemon 강제 종료 | evmd.bin 다운 시 자동 재 기동 확인 | 6/30 13:45 13:51 | 6/30 13:47 13:53 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle Process 정상 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ps -ef ¦ grep evmd.bin ¦ grep -v grep 2. DB#1 evmd Daemon kill 수행 (grid) oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>kill -9 [evmd.bin process id] 3. DB#1 evmd Daemon 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ps -ef ¦ grep evmd.bin ¦ grep -v grep 4. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 5. DB#1 evmd Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/evmd/evmd.log) 6. DB#1 evmd Daemon 재확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ps -ef ¦ grep evmd.bin ¦ grep -v grep 7. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 센터 이지훈 선임 | 자동 재기동되어 서비스 영향 없음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
|  | 5 | CRS ocssd Daemon 강제 종료 | ocssd.bin 프로세스 다운 시 DB#2로 VIP Failover 확인 - ocssd Daemon kill 하여 강제 종료 | 6/30 14:01 14:21 | 6/30 14:05 14:25 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle Process 정상 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ps -ef ¦ grep ocssd.bin ¦ grep -v grep 2. DB#1 ocssd Daemon kill 수행 (grid) oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>kill -9 [ocssd.bin process id] 3. DB#1 ocssd Daemon 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ps -ef ¦ grep ocssd.bin ¦ grep -v grep 4. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/crsd/crsd.log) 5. DB#1 cssd Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/cssd/ocssd.log) : DB#1 서버 reboot 완료 후 6. DB#2 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb02:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 이지훈 선임 | 서버 리붓 되며, 이중화 서버로 전환 - DB#1(pflbdb01)서버가 reboot 되어 1번 node의 VIP가 2번 node로 Failover 됨 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
|  | 6 | CRS Daemon 정상 종료 | CRS 프로세스 종료시 DB#2로 Failover 여부 확인 - CRS Daemon 을 종료시킴 | 6/30 14:32 14:40 | 6/30 14:35 14:45 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. DB#1 CRS Daemon 정상 종료 수행 (root) pflbdb01:[/oragrid/grid/bin]crsctl stop crs 3. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/crsd/crsd.log) 4. DB#2 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb02:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 이지훈 선임 | 타 노드로 Failover 되어 서비스 영향 없음 - DB#1(pflbdb01) 노드의 CRS 프로세스는 종료되며, 이중화 구성된 2번 노드로 Failover 되어 서비스 중단이 발생하지 않음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| RAC | 7 | RAC Voting Disk Corrupt 발생 | Voting 파일 손상시 CRS 서비스 정상 유무 확인 - Voting 파일 임의 손상 후 서비스 확인 | 6/30 15:07 | 6/30 15:10 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. Voting Disk 정상 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl query css votedisk 3. Vote 파일에 임의로 장애를 발생 시킴 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##> dd if=/dev/zero of=/dev/raw/raw6 bs=1024k count=100 4. Voting Disk 장애 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl query css votedisk 5. DB#1 cssd Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/cssd/ocssd.log) 6. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 7. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 8. 복구 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl delete css votedisk /dev/raw/raw6 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl query css votedisk oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl add css votedisk /dev/raw/raw6 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl query css votedisk | 이지훈 선임 | 다중화 구성으로 서비스 영향 없음 - Voting 파일이 손상되어도 다중화(3개)되어 있으므로 CRS 서비스는 정상적으로 제공 됨 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
|  | 8 | RAC OCR Disk Corrupt 발생 | OCR 파일이 손상되어도 다중화(3개)되어 있으므로 CRS 서비스는 정상적으로 제공 됨 - OCR 파일 임의 손상 후 서비스 확인 | 6/30 15:15 | 6/30 15:20 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. OCR Disk 정상 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrcheck 3. OCR 파일에 임의로 장애를 발생 시킴 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##> dd if=/dev/zero of=/dev/raw/raw3 bs=1024k count=100 4. OCR Disk 장애 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrcheck 5. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 6. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 7. 복구 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrconfig -delete /dev/raw/raw3 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrcheck oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrconfig -add /dev/raw/raw3 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>ocrcheck | 이지훈 선임 | OCR 파일이 손상되어도 다중화(3개)되어 있으므로 CRS 서비스는 정상적으로 제공 됨 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| 서버 | 9 | DB서버 다운 | 서버 비정상 종료(Power Off 또는 TOC) Shutdown 시 서비스의 Failover 검증 | 6/29 18:32 21:13 | 6/29 18:35 21:15 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. DB#1 서버 Power Off (또는 Shutdown) 3. DB#2 Oracle CRS 확인 oragrid@pflbdb02:/oragrid ##>crsctl stat res -t 4. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/crsd/crsd.log) 5. DB#1 서버 Power On | 센터 이지훈 선임 | Oracle CRS 에서는 CRS 명령어로 인한 서버 종료가 아니기 때문에 장애로 인지하고 VIP가 타 서버로 Failover 됨 서버를 강제로 Power Off 했을 경우 강제 종료된 서버의 VIP가 살아있는 서버로 Failover 됨 DB#1 서버 OFF 후 DB#2에서 확인 함(반대 경우도 동일) | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
| 네트워크 | 10 | 특정 외장 Disk 채널 장애시 | DB 서버 #1 I/O 분리 직후 서버 리붓 되며, 이후 2번 서버로 서비스 전환 - 해당 서버 리붓 되며, 이중화 서버로 전환됨 | 6/30 16:28 17:15 | 6/30 16:35 17:25 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. Disk I/O 절체 syslog 확인 실시 3. CSS 로그 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/cssd/ocssd.log) 4. 서버 리붓 실시 및 서비스 정상화 확인 5. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 6. DB#2 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 센터 이지훈 선임 | 서버 리붓 되며, 이중화 서버로 전환 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
|  | 11 | Public Network 비정상 종료 | Public Network 장애시 DB 서버#2로 서비스 전환유무 확인 | 6/30 15:43 15:55 | 6/30 15:47 16:00 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. Public NIC 채널 전체 절체 syslog 확인 실시 5. DB#1 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 4. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 5. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/crsd/crsd.log) 6. DB#2 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb02:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 센터 이지훈 선임 | VIP Failover 되어 서비스 영향 없음 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :
|  | 12 | Interconnect Network 비정상 종료 | Interconnect Network 장애시 DB 서버#2로 서비스 전환유무 확인 | 6/30 16:04 16:16 | 6/30 16:07 16:18 | pflbdb01 pflbdb02 | 1. DB#1 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t 2. Public NIC 채널 전체 절체 syslog 확인 실시 3. CSS 로그 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb02/cssd/ocssd.log) 4. CRS 중단 및 서비스 정상화 확인 5. DB#2 CRS Log 확인 (/oragrid/grid/log/pflbdb01/crsd/crsd.log) 6. DB#2 Oracle CRS 상태 확인 oragrid@pflbdb01:/oragrid ##>crsctl stat res -t | 센터 이지훈 선임 | DB 서버 #1의 Interconnect N/W 분리 직후 CRS down이 발생하여, 1번 서버로 서비스 전환 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 :

## 3. OS(0629)_완료
업무 | 테스트 시나리오 | [8 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
| 유형 | 세부내용 | 대상서버 | Test Case | 시작시간 | 종료시간 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
서버(OS) I | WEB/WAS/DB서버 다중 OS 장애 | 부하발생 | 공통 | 0-0. LoadRunner 부하발생 | 17:35 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | 결과캡쳐
|  | WEB서버 1번 → AP서버 2번 → DB서버 1번 순차적 OS 강제 종료 | pflbwb01 OS중지 | 1-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 17:45 | 17:46 | ▣ 업무별 프로세스 정상기동 및 프로세스 상태 확인 : pflbwb01 ~ pflbwb02 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 1-2. 서비스 점검 - 선택적복지 | 17:52 | 18:00 | ▣ 선택적복지 서비스 점검 | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | 1-3. 시스템 모니터링 환경점검 | 18:00 | 18:00 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
|  |  |  | 1-4. 장애발생 | 18:02 | 18:05 | ▣ 장애발생 : WEB 1번서버(pflbwb01) OS 강제 종료 [root@pflbwb01 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 | TPS 감소 후 회복. 500에러 |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 1-5. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 18:05 | 18:11 | ▣ 서비스 확인 : 2번서버(pflbwb02) WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
|  |  | pflbap02 OS중지 | 2-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 18:12 | 18:13 | ▣ 업무별 프로세스 정상기동 및 프로세스 상태 확인 : pflbap01 ~ pflbap02 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 2-2. 시스템 모니터링 상태점검 | 18:14 | 18:14 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  |  |  | 2-3. 장애발생 | 18:16 | 18:17 | ▣ 장애발생 : AP 2번서버(pflbap02) OS 강제 종료 [root@pflbap02 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 2-4. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 19:19 | 18:23 | ▣ 서비스 확인 : AP 1번서버(pflbap01) WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
|  |  |  | 2-5. 시스템 모니터링 상태점검 | 18:29 | 18:29 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 |  |  | 결과캡쳐
|  |  | pflbdb01 OS중지 | 3-1. Oracle 프로세스 상태 점검 | 18:29 | 18:30 | ▣ Oracle Instance 및 Listener Process 기동 상태 확인 : pflbdb01 ~ pflbdb02 | 이지훈 선임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-2. 시스템 모니터링 상태점검 | 18:30 | 18:30 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  |  |  | 3-3. 장애발생 | 18:31 | 18:33 | ▣ 장애발생 : DB 1번서버(pflbdb01) OS 강제 종료 [root@pflbdb01 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-4. Oracle VIP Fail-Over 점검 | 18:33 | 18:33 | ▣ Oarcle Instance, Listener, CRS 상태 점검 - 2번 DB로 정상적인 Fail-Over 유무점검 | 이지훈 선임 | 정상
|  |  |  | 3-5. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 18:33 | 18:38 | ▣ 서비스 확인 : DB 2번서버(pflbdb02)를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 2번DB서버로 VIP Failover되어 서비스 제공 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-6. 시스템 모니터링 상태점검 | 18:38 | 18:40 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  | 부하중지 | LR | 4-1. LoadRunner 부하중지 | 18:42 | 18:43 | ▣ LoadRunner 부하 중지 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  | WEB서버 1번 → AP서버 2번 → DB서버 1번 순차적 OS 기동 (기동단계별 서비스 점검) | 서비스복구 pflbwb01 pflbap02 pflbdb01 | 5-1. 장애복구 : WEB/WAS/DB서버 OS 및 서비스 기동 | 18:40 | 18:42 | ▣ 장애복구 : 종료된 WEB서버#1, AP서버#2, DB서버#1 OS 및 서비스 기동 ▣ OS 기동 완료 후 시스템 상태 점검 : 센터관리 솔루션 프로세스 기동 | 황성수 책임(센터/PJT/OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 5-2. 장애복구 후 서비스 점검 - 선택적복지 |  |  | ▣ 서비스 확인 : 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상
업무 | 테스트 시나리오 | [8 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
| 유형 | 세부내용 | 대상서버 | Test Case | 시작시간 | 종료시간 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
서버(OS) II | WEB/WAS/DB서버 다중 OS 장애 | 부하발생 | 공통 | 0-0. LoadRunner 부하발생 | 20:37 |  | ▣ 부하 스크립트 및 테스트 환경 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | 결과캡쳐
|  | WEB서버 2번 → AP서버 1번 → DB서버 2번 순차적 OS 강제 종료 | pflbwb02 OS중지 | 1-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 20:49 | 20:51 | ▣ 업무별 프로세스 정상기동 및 프로세스 상태 확인 : pflbwb01 ~ pflbwb02 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 1-2. 서비스 점검 - 선택적복지 | 20:51 | 20:51 | ▣ 선택적복지 서비스 점검 | 이정우 차장 | 정상 | TPS 감소 후 회복. 500에러 | ez어드민 이미지 오류 - 개발계 프로포티 적용된 상태
|  |  |  | 1-3. 시스템 모니터링 환경점검 | 20:51 | 20:51 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
|  |  |  | 1-4. 장애발생 | 20:53 | 20:54 | ▣ 장애발생 : WEB 2번서버(pflbwb02) OS 강제 종료 [root@pflbwb02 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 1-5. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 20:56 | 21:00 | ▣ 서비스 확인 : 1번서버(pflbwb02) WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
|  |  | pflbap01 OS중지 | 2-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 21:01 | 21:02 | ▣ 업무별 프로세스 정상기동 및 프로세스 상태 확인 : pflbap01 ~ pflbap02 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 2-2. 시스템 모니터링 상태점검 | 21:03 | 21:03 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  |  |  | 2-3. 장애발생 | 21:04 | 21:05 | ▣ 장애발생 : AP 1번서버(pflbap01) OS 강제 종료 [root@pflbap01 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 | TPS 감소 후 회복. 500에러 |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 2-4. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 21:08 | 21:08 | ▣ 서비스 확인 : AP 2번서버(pflbap02) WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
|  |  |  | 2-5. 시스템 모니터링 상태점검 | 21:09 | 21:10 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 |  |  | 결과캡쳐
|  |  | pflbdb02 OS중지 | 3-1. Oracle 프로세스 상태 점검 | 21:10 | 21:11 | ▣ Oracle Instance 및 Listener Process 기동 상태 확인 : pflbdb01 ~ pflbdb02 | 이지훈 선임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-2. 시스템 모니터링 상태점검 | 21:11 | 21:11 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  |  |  | 3-3. 장애발생 | 21:11 | 21:12 | ▣ 장애발생 : DB 2번서버(pflbdb02) OS 강제 종료 [root@pflbdb02 ]# shutdown -h //옵션 확인(센터) --> shutdown 후 서비스 기동 안함 | 센터 | 정상 |  | 500,503(서비스 ABLER,504(GatewasTime 에러발생 | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-4. Oracle VIP Fail-Over 점검 | 21:15 | 21:15 | ▣ Oarcle Instance, Listener, CRS 상태 점검 - 1번 DB로 정상적인 Fail-Over 유무점검 | 이지훈 선임 | 정상
|  |  |  | 3-5. 장애발생 후 서비스 점검 - 선택적복지 | 21:17 | 21:17 | ▣ 서비스 확인 : DB 2번서버(pflbdb02)를 통한 서비스 정상유무 확인 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 이중화 구성된 2번DB서버로 VIP Failover되어 서비스 제공 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-6. 시스템 모니터링 상태점검 | 21:21 | 21:23 | ▣ Ontune, Jeniffer, Sherpha 모니터링 상태 점검 ▣ LoadRunner를 통한 부하 발생 상태 점검 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  | 부하중지 | LR | 4-1. LoadRunner 부하중지 |  | 21:24 | ▣ LoadRunner 부하 중지 | 박기범 부장(KBS), 황성수 책임 | 정상
|  | WEB서버 2번 → AP서버 1번 → DB서버 2번 순차적 OS 기동 (기동단계별 서비스 점검) | 서비스복구 pflbwb02 pflbap01 pflbdb02 | 5-1. 장애복구 : WEB/WAS/DB서버 OS 및 서비스 기동 | 21:23 |  | ▣ 장애복구 : 종료된 WEB서버#2, AP서버#1, DB서버#2 OS 및 서비스 기동 ▣ OS 기동 완료 후 시스템 상태 점검 : 센터관리 솔루션 프로세스 기동 | 황성수 책임(센터/PJT/OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
|  |  |  | 5-2. 장애복구 후 서비스 점검 - 선택적복지 |  | 21:39 | ▣ 서비스 확인 : 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상

## 4. FS복구(0630)_완료
구분 | 테스트 시나리오 | [8 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
| 유형 | 대상서버 | 테스트 대상 | Test Case | 시작시간 | 종료시간 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
FS복구테스트 | 어플리케이션 영역 복구 | pflbwb0b | /sv1 | 1-1. 장애발생 : /sv1 파일시스템 삭제 | 17:31 | 17:35 | ▣ 장애발생 : /sv1 파일시스템 삭제 [root@pflbwb0b]# rm -r /sv1 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | 화면캡쳐
|  |  |  | 1-2. 서비스 점검 - 선택적복지 | 17:36 | 18:14 | ▣ 선택적복지 업무 서비스 이상유무 점검 | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | 1-3. 장애복구 - /sv1 복구 | 18:21 | 18:24 | ▣ 장애복구 : 백업솔루션을 통한 /sv1 파일시스템 복구 ▣ 복구 소요시간 측정 | 센터 | 정상
|  |  |  | 1-4. 서비스 점검 - 선택적복지 | 18:25 | 18:37 | ▣ 선택적복지 업무 서비스 이상유무 점검 | 이정우 차장 | 정상
FS복구테스트 | EWS/EAP 엔진 영역 복구 | pflbwb0b | /web/jws3/httpd | 3-1. 장애발생 : EWS 엔진영역 삭제 | 18:37 | 18:41 | ▣ 장애발생 : pflbwb0b서버의 EWS 엔진영역 삭제 [root@pflbwb0b]# rm -r /web/jws3/httpd | 홍재우 상무(OSC) | 정상 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | 화면캡쳐
|  |  |  | 3-2. 서비스 점검 - 선택적복지 | 18:42 | 18:48 | ▣ 업무 서비스 이상유무 점검 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | 3-3. 장애복구 - EWS 엔진영역 복구 | 18:56 | 18:57 | ▣ 장애복구 : 백업솔루션을 통한 /web/jws3/httpd 파일시스템 복구 ▣ 복구 소요시간 측정 | 센터 | 정상
|  |  |  | 3-4. 서비스 점검 - 선택적복지 | 18:59 |  | ▣ 업무 서비스 이상유무 점검 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상
|  | pflbap0b | /was/jboss7/jboss-eap-7.0 | 4-1. 장애발생 : EAP 엔진영역 삭제 | 19:02 | 19:03 | ▣ 장애발생 : pflbap0b서버의 EAP 엔진영역 삭제 [root@pflbap0b]# rm -r /was/jboss7/jboss-eap-7.0 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | ex) 정상 ex) 이상 - 내용 : | 화면캡쳐
|  |  |  | 4-2. 서비스 점검 - 선택적복지 | 19:03 | 19:05 | ▣ 업무 서비스 이상유무 점검 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상
|  |  |  | 4-3. 장애복구 - EAP 엔진영역 복구 | 19:07 | 19:08 | ▣ 장애복구 : 백업솔루션을 통한 /was/jboss7/jboss-eap-7.0 파일시스템 복구 ▣ 복구 소요시간 측정 | 센터 | 측정결과
|  |  |  | 4-4. 서비스 점검 - 선택적복지 | 19:09 | 19:15 | ▣ 업무 서비스 이상유무 점검 - 선택적복지 | 이정우 차장 | 정상

## 5. IT-Safe(0712)_완료
업무 | 구분 | 테스트 시나리오 | [9 empty] | 테스트 결과 |  | 비고
|  | 유형 | 세부내용 | 대상서버 | 항목 | Test Case | 시작시간 | 종료시간 | 수행 절차 | 작업자 | 목표(예상결과) | 시스템 | 업무
IT-SAFE | EWS | WEB Server 인스턴스 강제 종료 | 한 인스턴스 프로세스 강제 종료 시 이중화 구성된 다른 노드의 인스턴스로 정상 처리 여부 점검 (Fail-Over) pflbwb01 : P-SF11-O-F11 pflbwb02 : P-SF11-O-F21 | pflbwb01 | User Instance | 1-0. 부하발생(자체 서비스점검) | 10:42 |  | ▣ Web 화면을 통한 내부 부하 발생 | 김우성 책임 | 정상
[6 empty] | 1-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 10:43 | 10:45 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 10:45 | 10:45 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 1-3. 장애발생 | 10:46 | 10:47 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SF11-O/P-SF11-O-F11/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 10:48 | 10:48 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index.jsp | 김우성 책임 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공 | * L4 Metric 미 설정에 따른 SLB 오류 : L4 Metric 설정(한모세 선임) . leastconns --> Hash 변경
[6 empty] | 1-5. 장애복구 | 10:50 | 10:50 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb01 /web/jws3/domains/P-SF11-O/P-SF11-O-F11/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F11 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 1번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 1-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 10:51 | 10:51 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index.jsp | 김우성 책임 | 정상
|  |  |  | pflbwb02 | User Instance | 2-0. 부하발생(자체 서비스 점검) | 13:09 |  | ▣ Web 화면을 통한 내부 부하 발생 | 김우성 책임 | 정상
[6 empty] | 2-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 13:11 | 13:13 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 13:13 | 13:14 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 2-3. 장애발생 | 13:14 | 13:14 | ▣ 장애발생 : 서비스중인 WEB 인스턴스 강제 종료 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SF11-O/P-SF11-O-F21/bin ]$ ./stop.sh 수행 ▣ 장애확인 : 프로세스 종료 확인 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 13:19 | 13:20 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index.jsp | 김우성 책임 | 이중화 구성된 WEB 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공 | * 특정 WAS Instance로만 사용자 접속현상 . WEB <-> WAS 연동 설정 점검(OSC) : 특이사항 없음 . EWS-Weblogic 연동설정 : mod_weblogic의 WebLogicCluster 사용 ------------------------------------------------------- WEB서버1 WebLogicCluster 40.236.50.171:31000,40.236.50.171:32000 WEB서버2 WebLogicCluster 40.236.50.171:32000,40.236.50.171:31000 -------------------------------------------------------
[6 empty] | 2-5. 장애복구 | 13:21 | 13:22 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 [jws3@pflbwb02 /web/jws3/domains/P-SF11-O/P-SF11-O-F21/bin ]$ ./start.sh 수행 # ps -ef ¦ egrep http ¦ egrep P-SF11-O-F21 | 홍재우 상무(OSC) | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 2-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 13:22 | 13:23 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WEB 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index..jsp | 김우성 책임 | 정상
| WebLogic | WAS Server 인스턴스 강제 종료 | 한 인스턴스 프로세스 강제 종료 시 이중화 구서된 노드의 인스턴스로 정상 처리 여부 점검 서버명 : dsafdb01 - 인스턴스 : itsafeUsr1 서버명 : dsafdb01 - 인스턴스 : itsafeUsr2 | dsafdb01 | User Instance | 3-0. 부하발생(자체 서비스 점검) | 13:24 |  | ▣ Web 화면을 통한 내부 부하 발생 | 김우성 책임 | 정상
[6 empty] | 3-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 13:24 | 13:25 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr1 | 원성재 책임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 13:26 | 13:26 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 3-3. 장애발생 | 13:26 | 13:27 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr1 # kill -9 PID | 원성재 책임 |  |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 13:27 | 13:29 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index..jsp | 김우성 책임 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 3-5. 장애복구 | 13:29 | 13:30 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr1 # /was/weblogic12/domains/itsafeDom/startUsr1.sh | 원성재 책임 |  |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 3-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 13:31 | 13:32 | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index..jsp | 김우성 책임 | 정상
|  |  |  | dsafdb01 | User Instance | 4-0. 부하발생(자체 서비스 점검) | 13:35 | 13:35 | ▣ Web 화면을 통한 내부 부하 발생 | 김우성 책임 | 정상
[6 empty] | 4-1. 업무 프로세스 상태 점검 | 13:35 | 13:35 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr2 | 원성재 책임 | 정상 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-2. 시스템 모니터링 환경점검 | 13:35 | 13:36 | ▣ 시스템 모니터링 환경점검 : Ontune, Jeniffer, Sherpha - 모니터링 상태 점검 | 김종성 선임, 이인용 선임 | 정상
[6 empty] | 4-3. 장애발생 | 13:36 | 13:36 | ▣ 시스템 환경 파악 : 프로세스 정상기동 및 업무 프로세스 상태 확인 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr2 # kill -9 PID | 원성재 책임 | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 Down |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-4. 장애발생 후 서비스 점검 | 13:36 | 13:37 | ▣ 서비스 확인 : 다른 노드의 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index..jsp | 김우성 책임 | 이중화 구성된 WAS 인스턴스를 통한 서비스 정상 제공
[6 empty] | 4-5. 장애복구 | 13:38 | 13:38 | ▣ 장애복구 : 프로세스 재기동 # ps -ef ¦ egrep java ¦ egrep itsafeUsr2 # /was/weblogic12/domains/itsafeDom/startUsr2.sh | 원성재 책임 | 정상 - 2번서버 프로세스 정상 기동 |  |  | 화면캡쳐
[6 empty] | 4-6. 장애복구 후 서비스 점검 | 13:39 |  | ▣ 서비스 확인 : 이중화 구성된 WAS 인스턴스로 서비스 정상유무 확인 http://40.226.192.20:8121/index..jsp | 김우성 책임 | 정상