## 브랜드관리-외주(MS7)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
브랜드 관리 | AS-IS 소스 코드 확인 | [AS-IS 소스코드 미파악] 브랜드관리(MS7)에서 sscardInterface 의 소스코드가 사용처가 불분명함 | - 해당 프로젝트는 IF 테스트용으로 제공된 프로젝트임 - sscardInterface 프로젝트를 jar 파일로 만들어서, 실제 업무 프로젝트의 lib 에 Ifutil.jar 파일로 넣어서 라이브러리로 제공됨
| 상용 SW 문제 | [파일업로드 SW 기술 이슈] - 기존에 쓰던 파일업로드 SW 버전이 만료 ( dextupload ) - 라이선스 파일 위치를 지정하는 로직이 필요함 - AS-IS 는 SimplePostUpload.jsp파일 사용 : fileUpload.setLicenseFilePath(strPath + File.separator + "dextuploadj.config"); | - SW 버전이 만료되어 To-Be 는 그 윗버전을 써야 함 - 교체 : /DEXTUploadNJ/dextuploadnj-1.2.3/ - 라이선스 파일 위치 파악 : String strPath = request.getRealPath("/fileload"); - fileload 라는 디렉토리가 wasApps 밑에 있고, 해당 디렉토리가 /design/attach 디렉토리를 symbolic link 로 연결 - To-Be서버에 symbolic link 추가
| MCI 통신문제 | MCI 통신이 안되는 문제 - legacyConfig.properties 파일에 SERVER_TYPE=T 항목이 P 로 되어 있어서 운영 MCI 주소를 호출 하고 있음. - As-Is 서버와 To-Be 서버간 방화벽 차단 문제 | - 운영 MCI 는 hosts 파일에 url 을 명시(URL 로 호출하도록 코드가 짜여 있음) - 40.10.33.71 8711 포트 오픈 - 인터페이스 담당(이재진) 책임님과 협의 인터페이스 관련해서 방화벽 및 인터페이스 구성도를 수정/보완 방화벽을 신청하고, 추후 인터페이스 설정을 변경하여 테스트 진행
| Batch관련 | AS-IS 브랜드관리 배치관련 가이드 및 구성 부재 | - as-is 는 design 계정으로 was 가 수행중이며, MS1 업무로 파일을 송신 할 때는 온라인 서비스에서 실시간으로 호출 함(스케쥴된 배치가 아님) - as-is 에서 파일을 수신 할 때는 tibco 계정으로 수행중인 MFT agent (EAI 의 Agent) 가 알아서 가져옴. (별도로 배치를 호출 하지 않음) [정의가필요한 사항] - as-is 는 design 계정이 업무계정이면서, was 계정이고 EAI 송신 하는 계정 design 계정의 Crontab 에도 배치가 2건 걸려 있음(파일의 권한을 바꾸는 로직). 배치가 access 하는 위치는 /design/attach/fileload 임 [TO-DO] - To-Be 에서도 was 서버에서 배치가 crontab 에 등록되어 수행 예정. - 브랜드관리 업무용 배치 계정을 생성하고 (ms7bat 같은...) 그룹을 usr, mwa 를 추가 - 브랜드관리는 개발/운영 AP 에서 sh 실행 - 개발은 ms7bat:usr,mwa 계정으로 생성하고, 운영은 ms7bat:bat,mwa 계정으로 생성
| 한글 인코딩 문제 | 팝업 호출 시 한글 파라미터의 인코딩이 깨져서 한글이 제대로 출력이 되지 않는 현상이 발생 | Autodetect 기능이 포함된 Eclipse 신규 배포 기존 AS-IS가 Encoding이 관리되지 않어 To-Be표준은 euc-kr로 자동 인코딩 변화 Tool 배포 서버에 get방식으로 처리시 encodingUrl = euc-kr 추가 셋팅
| 첨부파일 경로 | AS-IS와 TO-BE 첨부파일 경로 차이로 인한 오류 | 첨부파일 저장 영역(NAS) 파일시스템명 AS-IS와 동일하게 변경 (/ms7_attach → /design) 후 Application 파일시스템(/ms7)에 심볼릭 링크 생성(fileload -> /design/attach/fileload)하여 조치
| 파일 업/다운 | 파일 업/다운 로드 로직에서 jsp서비스를 호출할 떄 Full url 을 호출하며, 서버 url(ip) 값을 linux_jdf.properties 파일에 저장하여 호출하여 사용하고 있음 | 개발/운영 서버간 ip가 다르므로, 운영서버 #1,#2 각각 설정하고, 배포 대상에서 제외함
| EAI 배치 연계 | EAI 배치 연계 신규 발견 -> 브랜드관리에는 소스가 없음 ㅠ.ㅠ | - 확인 결과 디자인관리 쪽에서 EAI 배치가 존재하고, 브랜드관리는 수신만 하고 있음. - 통합테스트 시에는 디자인관리 개발EAI 가 브랜드관리 운영으로 송/수신 하도록 변경 할 필요가 있음 -> 이재진 책임업무 협조 - To-Be 서버의 NAS 가 스위치 부족으로 인해 구성이 되지 않아서 첨부파일 테스트가 불가 - root 영역 하위에 임시로 /design 영역을 만들고, 개발과 동일하게 symbolic 링크를 생성함.
| MCI 연계 | MCI 연계 설정 정보가 각각 달라서 소스에서 분기 필요 ( To-Be) | legacyConfig.properties 파일 수정
| CPU 과다 사용문제 | 가용성 테스트 중에 2번 서버에서 dssLoginServlet 에서 hang 이 걸리고 있음 | - 인스턴스 메모리 덤프 : ./jmap -F -dump:format=b,file=/log/jboss7/test.hprof 28559 - heap dump 확인 결과 아래와 같이 fileinputstream 에서 계속 lock 을 잡고 있음 default task-32" #488 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fa72c053000 nid=0x443e runnable [0x00007fa70fba8000] java.lang.Thread.State: RUNNABLE at java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method) at java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:233) at iit.dss.servlet.pub.DssLoginServlet.performPreTask(DssLoginServlet.java:423) at iit.base.servlet.JDFBaseServlet.performBasePreTask(JDFBaseServlet.java:171) at iit.base.servlet.JDFBaseServlet.doPost(JDFBaseServlet.java:141) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:85) - DssLoginServlet.java:423 의 라인을 찾아보니 아래와 같음 FileInputStream fis = null; fis = new FileInputStream(filename); //파일로부터 입력 객체 생성 int size = fis.available(); // 읽어 들일 수 있는 추정 바이트 수 byte[] input = new byte[size]; // 읽어 들일 수 있는 size 만큼 byte 배열 생성 int len = 0; // ==> 읽어온 파일의 길이가 저장됨(size값과 같음) String str = null; while((len = fis.read(input) ) > -1){ str = new String(input); } - 어떤 파일을 Access 하는지 찾아보니 아래 파일을 read 하고 있으나, 0 byte 이기 때문에 계속 lock 을 걸고 빠져 나오지 못하는 것으로 보여짐 /app_log/P-MS71-O/P-MS71-O-F21/log/lastaccess.log

## 법인구매(SP1)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
법인구매 | nprotect cab 설치 이슈 | - 법인 구매 접속 시 nprotect cab 파일을 인터넷 망에서 설치 하려는 증상 | /sp1/sp11/webApp/usrhtml/eps/XecureDemo/XecureObject/xecure.html 파일에서 인터넷망으로 붙는 부분수정 <!-- modified jwhong --> 57 <!--<script language="javascript" src="http://update.nprotect.net/netizenv55/card/samsungcard/netizen55.js"></script>--> - 향후 인터넷망에 붙을 운영은 해당 부분이 주석처리 되면 안됨 ( 운영환경 이관시 주석 해제 )
| XecureWeb 플러그인 설치 문제 | - 개발시 법인 구매 접속 시 XecureWeb 플러그인 설치가 안되고 인터넷 망에 붙으려고 증상 | Local 설치가 가능하도록 조칙 ( xw_install.exe )
| DES 암복호화 문제 | - 법인구매 업무에서 id/pw 로그인을 하면 소스 단에서 id/pw 를 암호화 하여 처리하는 로직이 존재함. - 암호화 라이브러리는 hp-ux 에서 컴파일된 c 라이브러리를 사용했음. - 하지만 as-is 는 hp-ux 이고, to-be 는 oracle-linux 이므로 (.sl -> .so) 이므로 c 라이브러리 파일을 참조하지 못함. | - Makefile, Makefile.conf 파일 확인 결과 리눅스 컴파일 부분이 옵션이 미기재 되어 있음을 확인함(hp-ux 부분만 기재되어 있음) - /usr/bin/ld 를 사용해서 shared object 를 만드는데, -b 옵션을 사용하나 리눅스 ld 에서는 해당 옵션의 의미가 다름 - -b 대신 -ashared 옵션으로 바꿔서 컴파일 함 - .c 파일도 shared option 을 줘서 컴파일 함. # c 컴파일 /usr/bin/gcc -c xecure_util_EDTestJ.c -I /usr/jdk/instances/jdk1.8.0_121/include -I /usr/jdk/instances/jdk1.8.0_121/include/linux -I /home/sp1usr/lib_src/include -I /home/sp1usr/lib_src/ssochar -fPIC /usr/bin/gcc -c dess1.c -I /usr/jdk/instances/jdk1.8.0_121/include -I /usr/jdk/instances/jdk1.8.0_121/include/linux -I /home/sp1usr/lib_src/include -I /home/sp1usr/lib_src/ssochar -fPIC # make -f Makefile ld -o libSSOCHAR.so -ashared xecure_util_EDTestJ.o dess1.o -lpthread -G - 추가로 Makefile 에서 java 컴파일 부분은 삭제하여 진행 실제 사용하는 JAVA부분은 des.jar에 포함되어 있고 기존 Des 알고리즘이 있는 .sl -> .so로 변경( 신규 컴파일)하여 적용
| 기능호환 문제 | As-Is 는 pathtrim 이라는 기능을 사용하여 URL 호출 할 때, "eps" 라는 path 를 삭제하고 was를 호출 하였지만, To-Be 의 아파치는 해당 기능을 지원 하지 않음. As-Is 처럼 url 정제가 되지 않으므로, 이슈발생 | 개발팀에서 자원 이동 및 소스 수정 관련 가이드 배포
| 로그인 암복호화 | 로그인시 암복호화 모듈의 장애로 인한 로그인 불가 현상 WBPULGN0112C.jsp에서 com.softfrom.xdbe.xdspException 발생 | WBPULGN0112C.jsp에西 사용되는 desmanager가 기존 as-is에서 DES알고리즘 배포시 포함된 desmanager가 사용되는 것으로 파악 현재 기존AS-Is 소스 분석 후 scard-common-security.jar 안에 있는 것 확인 내부에서 사용되는 xdspr_jni.jar 수정 배포
| XecureDemo 서버 Setting 문제 | - As-Is 는 ContextRoot 하위에 XecureDemo 디렉토리를 /data3/xecure50_scfran/xecureweb_ver5/demo 로 symbloic link 를 걸어서 참조하고 있었음 - 이는 여러 업무에서 xecure web 을 공유하기 위한 것으로 보임 - TO-Be 에서는 어떻게 처리 할지 논의가 필요함 | - To-Be 에서는 업무별로 독립적으로 가는 것이 맞고, 보안상 symbolic link 사용을 지양해야 함. - As-Is 의 XecureDemo 디렉토리 하위의 Xecure Web 관련 소스를 그대로 복사하여 import 하기로 함. - 추후 안정화 되었을 때 symbolic link 를 사용해도 된다면, 그 때 사용하기로 함. - XecureWeb 소스와 e-Marketpalce 소스를 열어보니, Xecure 의 설정 파일 경로가 As-Is 의 절대경로로 삽입되어 있음을 확인함. (Symbolic link 의 타겟 디렉토리) 수정 배포
| character encoding | 이클립스에서 케릭터 셋 문제로 저장이 안될 경우가 발생함 에러 메시지 : Save could not be completed Reason : some characters cannot be mapped using "ISO-8859-1" character encoding. | 이클립스 상에서 파일 신규/수정 -> 저장 시 Encoding 타입을 지정 (파일 확장자 별로 인코딩 타입 지정 가능) 메뉴 위치는 windows > preferences > General > Content Type > Text 에서 각 파일 확장자 별로 지정 가능하며, 없으면 추가 할 수 있다.(예 : *.sh) 단 기존에 있던 파일을 전부 수정하는게 아니라, 위 설정을 세팅 후, 파일을 수정-> 저장할 경우만 적용
| AS-IS Source | F12 디버거 작동 오류 문제 | WebCube 프로그램이 인스톨되면 F12작동안됨 삭제해야함
| DES암복호화 관련 | DES 암복화 관련 ( 법인 구매 ) com.softforum.xdbe.XdspNative.getXdspException 오류 관련 | 삼성카드에서 과거 softforum에서 암복화 관련 모듈을 납품하고 삼성카드 내부에서 관련 모듈을 사용하여 새롭게 Jar로 패키징 하였음 scard-common-security.jar 여기서 추가로 사용된 xdsp_jni.jar 에서 오류가 발생
| javascript : 엑세스가 거부 문제 | javascript : 엑세스가 거부되었습니다. 포털에서 하위로 불러오는 "법인구매 어드민"에서 xecureweb.js를 엑세스 거부되는 증상 | 포털 ( 운영환경 )에서 개발환경으로 불러올경우 발생되는 문제
| xecureDB 오류 | xecureDB의 AS-IS 라이브러리중 내부에 경로가 하드코딩되어 jar로 만들어진 xdsp_jni.jar 존재로 인한 오류 발생 | xecureDB의 AS-IS 라이브러리를 그대로 사용하고 있어서 TO-BE 라이브러리로 교체하여 조치 [라이브러리명은 동일하고 사이즈만 다름 (xdsp_jni.jar / TO-BE 사이즈 : 44041)
| SSO 인증문제 | - 법인구매 Admin 은 Admin Portal 이라는 portal 사이트에서 호출함. - 해당 포탈 사이트에서 sso 인증 등을 실행하고 호출 하는 구조임. - 현재 개발 포탈 사이트에서 법인 구매 Admin 운영을 호출 할 수 있도록 조치 중임. | - Admin 포탈에서 법인구매 Admin 운영 서버를 호출 할 수 있게 변경 - 서버 to 서버 같 방화벽은 불필요함 - 404 에러가 발생하여 웹서버 설정을 개발서버를 기준으로 맞추도록 변경

## 임직원 알뜰시장(PQ1)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
| java.lang.LinkageError | (default task-13) Failed to define class osc.util.page.paginate.NumericSequence in Module "deployment.martEAR.ear.martUserWebApp.war:main" from Service Module Loader: java.lang.LinkageError: Failed to link osc/util/page/paginate/NumericSequence (Module "deployment.martEAR.ear.martUserWebApp.war:main" from Service Module Loader): loader constraint violation: loader (instance of org/jboss/modules/ModuleClassLoader) previously initiated loading for a different type with name "osc/util/page/paginate/NumericSequence" at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) at org.jboss.modules.ModuleClassLoader.defineClass(ModuleClassLoader.java:446) at org.jboss.modules.ModuleClassLoader.loadClassLocal(ModuleClassLoader.java:274) at org.jboss.modules.ModuleClassLoader$1.loadClassLocal(ModuleClassLoader.java:78) at org.jboss.modules.Module.loadModuleClass(Module.java:605) | 확인 결과 Module Loader : java.lang.LinkageError: Failed to link osc/util/page/paginate/NumericSequence 에러는 클래스로더가 클래스를 로드 할 시 중복된 class 가 있는 경우 링크를 할 수 없어서 발생 되는 오류임 /pq1/pq11/wasApp/martEAR.ear/martUserWebApp.war/WEB-INF/lib/paginate.jar /pq1/pq11/wasApp/martEAR.ear/lib/mart_app_common.jar => osc/util/page/paginate/NumericSequence 클래스가 중복
| java.lang.AbstractMethodError | ^[[0m^[[31m18:14:00,216 ERROR [io.undertow.request] (default task-17) UT005023: Exception handling request to /APITFM100.html: java.lang.AbstractMethodError at com.nextel.freemarker.HttpRequestWithModifiableParameters.<init>(HttpRequestWithModifiableParameters.java:21) at com.nextel.util.StringUtil.xssFilter(StringUtil.java:424) at scard.mall.martusr.servlet.APITFM100.doPost(APITFM100.java:120) at scard.mall.martusr.servlet.APITFM100.xservice(APITFM100.java:106) at com.fleamarket.servlet.NopXecureHttpServlet.service(NopXecureHttpServlet.java:161) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:85) | HttpServletRequest 클래스를 상속받은 XecureHttpServletRequest 클래스가 jdk버전이 올라가면서 HttpServletRequest 의 추가된 AbstracrMethode 를 구현하지 않은 것들이 생겨서 생긴 오류 - 해당 class 는 xecure2.jar 파일에 말아져 있음. - Xecure 쪽에 해당 lib 를 jdk1.8 버전에 맞는 것으로 제공 요청 후 신규 jdk1.8기반 xecure2.jar 적용
| 사용자 Image file | 사용자가 이미지 파일을 업로드 하면, was 에 저장된 후, 실시간 서비스를 통해서 web 서버로 전송 하고 있음. (웹에서 보여주기 위해) - 경로는 documnetRoot 이하에 uploadfiles 임 | 웹서버에 디렉토리를 생성하고 빌드/배포 시 해당 디렉토리만 삭제 하지 않기로 함. - 웹 자원 배포 관련해서 .nsc 파일들이 발견됨. 나스카 관련 파일 인 것으로 생각되어, 관리제외 항목인지 확인 중. 4170 개가 검출됨. - 관리 예외 항목으로 확인되면 일괄 삭제하여 업로드 예정 - nsc 파일은 관리예외 항목으로 확정되어 배포 대상에서 제외함 - ant 빌드에서 copy 로 파일을 옮길 때 파일명이 깨지는 경우 -> <copy includeemptydirs="true" todir="${deploy-mgrhtml}" encoding="UTF-8" outputencoding="UTF-8"> -> 위와같이 encoding 옵션을 주면 된다.(SVN 이 UTF-8일 경우)
| EAR 구성문제 | 알뜰 시장 업무는 관리자/유저 로 나누어짐(인스턴스가 두 개 뜸) - 알뜰 시장 관리자 업무를 이제 작업이 들어 가는데, mySingleSSO 유틸리티가 호출이 돼지 않음. (ep 패키지) | 프로젝트 공용 lib 는 martEAR 에 공유 하여 사용중이었음. - 관리자 용으로 martMgrEAR 을 신규로 생성하여 lib 를 추가 하였고, martMgrEAR 의 lib 를 martEAR 에 전부 replace 작업을 함. - 그 과정에서 EpTrayUtil.class 파일이 있는 mart_app_common.jar 파일이 누락되어 생긴 오류임 - martEAR 을 원상복구 하도록 권고하였고, mart_app_common.jar 파일을 추가하도록 조치함
| EJB구성 문제 | - martMgrEJB 프로젝트는 Admin 에서 사용하는 EJB 모듈들의 집합이고, 총 100 여개의 모듈로 구성되어 있음 - 이중 실제로 사용하는 13개의 EJB 모듈을 분리하여 별도의 프로젝트로 생성 하였음. - application.xml 파일에 martMgrEJB 를 deploy 항목에서 제외하였으므로 빌드/배포 대상에서도 제외하길 원함 | martMgrEJB 프로젝트는 EJB 모듈의 원본으로 형상 관리에 추가 - martMgrEBJ 프로젝트를 빌드/배포 대상에서 제외 - martUsrEJB, martMgrEJB 둘 다 소스 관리대상이나, 빌드/배포 대상외로 분류하며, ARM 에도 등록하지 않기로 구성 변경
| USER/Admin source 참조 문제 | Jenkins 빌드 시 martMgrWebApp 의 아래 3개의 소스가 martUsr 쪽의 ejb 를 참조함이 발견됨. APITFM900Common.java APITMF670FreeCmd.java - 빌드 시 classpath 가 설정 되어 있지 않아서 참조 오류가 발생됨. | - scard.ejb.mall.martusr.common, scard.ejb.mall.martusr.statistic,scard.ejb.mall.martusr.free 를 참조함. - 대상 ejb 는 martUsrCommonEJB, martUserStatisticEJB, martUserFreeEJB 임. - 분석 결과 APITFM900Common.java 는 import scard.ejb.mall.martusr.common 는 하나 사용은 하지 않음 => 주석 처리 - APITFM710StatisticCmd.java 파일은 실제로 usr 의 ejb 를 사용중이며, 해당 AEITFM710Statistic 를 martUsr 에서 Copy 하여 martMgrStatisticEJB 에 추가함.
| 첨부파일 관련 문제 | - 사용자의 첨부 파일(이미지)를 web 서버에 MFT 로 배포 하기 위해 아래와 같은 경로의 디렉토리 생성이 필요함. WEB /pq1/pq11/webApp/marthtml/uploadFiles /pq1/pq11/webApp/mgrhtml/uploadFiles | - 해당 위치에 디렉토리를 생성함. - 해당 디렉토리의 자원은 형상관리 대상이 아니므로, 빌드 스크립트에서 delete 예외 처리 하도록 수정함 - tibco 계정의로 기동된 mft agent 로 파일을 쓰므로, uploadFiles 디렉토리는 777 권한 수정
| 웹서버 접속 문제 | - Manager 운영 웹이 접속이 되지 않는 현상이 발생 - 에러 로그 ^[[0m^[[0m13:16:23,624 INFO [stdout] (default task-8) ####sessionChecke#####sys_blockget con = org.jboss.jca.adapters.jdbc.jdk8.WrappedConnectionJDK8@1e4b4172 ^[[0m^[[0m13:16:23,626 INFO [stdout] (default task-8) close con = org.jboss.jca.adapters.jdbc.jdk8.WrappedConnectionJDK8@1e4b4172 ^[[0m^[[0m13:16:23,633 INFO [stdout] (default task-8) ####sessionChecke#####sys_blockget con = org.jboss.jca.adapters.jdbc.jdk8.WrappedConnectionJDK8@453dc10d ^[[0m^[[0m13:16:23,635 INFO [stdout] (default task-8) close con = org.jboss.jca.adapters.jdbc.jdk8.WrappedConnectionJDK8@453dc10d ^[[0m^[[31m13:16:23,636 ERROR [io.undertow.request] (default task-8) UT005023: Exception handling request to /APITMF100.html: java.lang.IllegalStateException: UT010019: Response already commited at io.undertow.servlet.spec.HttpServletResponseImpl.sendRedirect(HttpServletResponseImpl.java:181) at scard.mall.mgr.martmgr.servlet.APITMF100.sessionChecke(APITMF100.java:137) at scard.mall.mgr.martmgr.servlet.APITMF100.xservice(APITMF100.java:44) at com.fleamarket.servlet.NopXecureHttpServlet.service( | - 살펴본 결과 martMgrAdmEJB 의 AEITMF000Admin.java 에서 getAdminList 메소드에서 SELECT * FROM ITFMADMINTT 테이블을 탐색하여 Admin User 리스트를 체크 함을 발견함 - 테스트 계정인 서영실 수석님 id 가 운영 테이블에 누락됨을 발견하여 Data 추가하고 해결함
| 첨부파일 관련 문제 | 운영 웹 서버 첨부파일 디렉토리의 자료가 (dir name : uploadfiles) as-is 의 was 서버를 기준으로 구성 되어 있음 - as-is 의 web 서버에서 첨부파일 이관 시 형상 불일치로 혼선이 발생함 | as-is web 서버를 기준으로 uploadfiles 이하의 형상을 정비 as-is 의 첨부파일들을 이관함( 80 Gb)
| EAI 배치 관련 문제 | - eai 배치 실행시 파일을 찾을 수 없음. 권한 없음 에러가 발생 중 | - tibco 계정이 파일을 쓸 수 있게 777 로 fulll 권한을 줘서 해결함 - tibco 계정에 mwa 그룹을 추가하여 그룹 쓰기 권한을 추가 부여

## e-Marketplace(BE1)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
e-Marketplace | 처음앤씨와 웹서비스 통신 오류 | To-BE에서 e-marketpalce 는 처음앤씨와 웹서비스 통신을 관련 송/수신 처리 문제 | - NAT 를 통해서 송신하고 수신은 공인 IP 를 통해서 수신 가능 - 개발계는 송신 테스트는 할 수 있지만, 수신 테스트는 보안상 불가능 - 처음앤씨 서버 정보는 운영을 수신 받았고, 웹서비스 호출 테스트도 운영 서버로 테스트 진행 및 추가 환경 구성
| To-Be환경 구성 이슈 | AS-IS를 기준으로 To-Be SVN에 src가 다수 등록 웹 자원은 구성하지 않음 | src 붙은 것은 전부 사용하는 것이니 컴파일 항목에 추가 구성 - 웹 자원은 별도로 프로젝트 생성해서 업로드 처리 변경
| symbloic link 설정 관련 | As-Is 는 ContextRoot 하위에 XecureDemo 디렉토리를 /data3/xecure50_scfran/xecureweb_ver5/demo 로 symbloic link 를 걸어서 참조하고 있었음 - 이는 여러 업무에서 xecure web 을 공유하기 위한 것으로 보임 | - To-Be 에서는 업무별로 독립적으로 가는 것이 맞고, 보안상 symbolic link 사용을 지양해야 함. - As-Is 의 XecureDemo 디렉토리 하위의 Xecure Web 관련 소스를 그대로 복사하여 import 하기로 함. - 추후 안정화 되었을 때 symbolic link 를 사용해도 된다면, 그 때 사용하기로 함. ->[2017-04-13]- XecureWeb 소스와 e-Marketpalce 소스를 열어보니, Xecure 의 설정 파일 경로가 As-Is 의 절대경로로 삽입되어 있음을 확인함. (Symbolic link 의 타겟 디렉토리)
| 개발툴 Encoding Info | 이클립스 내부에 각 파일별 인코딩 information 정보를 확인할 수 있는 방법을 문의함 | Autodetect 기능이 포함된 Eclipse 신규 배포 기존 AS-IS가 Encoding이 관리되지 않어 To-Be표준은 euc-kr로 자동 인코딩 변화 Tool 배포 서버에 get방식으로 처리시 encodingUrl = euc-kr 추가 셋팅
| CI Build Error 관련 | e-Marketpace 를 CI 빌드 후 배포 시 아래와 같은 에러가 발생함 ## jboss 기동 시 아래와 같이 에러 메시지 발생. [exec] [0m [31m09:42:16,295 ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (MSC service thread 1-1) MSC000001: Failed to start service jboss.deployment.unit."eMarketWebApp.war".PARSE: org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.deployment.unit."eMarketWebApp.war".PARSE: WFLYSRV0153: Failed to process phase PARSE of deployment "eMarketWebApp.war" [exec] at org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitPhaseService.start(DeploymentUnitPhaseService.java:154) [exec] | WEB-INF/tld/dti.tld파일 변경 <bodycontent>empty</bodycontent>
| DataSource 연결 문제 | - Was 의 DataSource 를 사용하지 않고, 소스 상에 JDBC 드라이버로 접속하는 소스가 있음 - (connconfig.xml) - RAC DB 의 VIP 를 사용하는 경우 2중화된 서버에 각각 다른 내용의 파일이 배포 이슈 | - jboss 서버및 소스 분석 결과 => connconfig.xml 파일의 DB 접속 설정은 사용하지 않고, jboss 의 DataSource 를 사용 - 해당 파일의 DB 접속 설정을 삭제하여 수정 반영
| 서비스 호출문제 | - eMarketplace 서비스 체크 용으로 아래와 같은 서블렛 호출이 있음 http://40.10.22.157:8231/services/ClientReceiveService - 개발 웹서버에 해당 url 설정 부재 | /services/ClientReceiveService url 에 대한 설정 변경(개발/운영) 분리
| JAVA JDK상위버전 호환 문제 | ^[[0m^[[31m13:40:59,586 ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (ServerService Thread Pool -- 64) MSC000001: Failed to start service jboss.undertow.deployment.default-server.default-host./: org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.undertow.deployment.default-server.default-host./: java.lang.VerifyError: (class: com/gw/connector/BigbeamDOB2BIFConnector, method: putSOAPResMsgFromHttpResponse signature: (Ljavax/servlet/http/HttpServletResponse;Ldif/dob2bif/rc/common/SOAPMessageKong;)V) Incompatible argument to function at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentService$1.run(UndertowDeploymentService.java:85) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) at org.jboss.threads.JBossThread.run(JBossThread.java:320) Caused by: java.lang.VerifyError: (class: com/gw/connector/ | class: com/gw/connector/BigbeamDOB2BIFConnector, 의 method: putSOAPResMsgFromHttpResponse 가 jdk상위버전으로 올라가면서 호환이 되지 않아, 디컴파일 후 호환 오류가 나는 부분을 수정하여 재컴파일을 수행함.
| EAI 통신 문제 | - 운영 1번 서버에서는 정상적으로 eai 통신이 되고 있으나, 2번 서버에서는 eai 통신이 제대로 되지 않는 형상이 발생 중. - 아래는 was 로그 ^[[0m^[[0m21:40:08,897 INFO [stdout] (default task-7) ========== [ bbbbbbbbbbbbbbbbbb ] ========== ^[[0m^[[0m21:40:08,907 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40:08.907][com.kimids.ems.EAIConfig.<init>(100)] ☆☆☆☆☆☆ EAIConfig Load ☆☆☆☆☆☆ ^[[0m^[[0m21:40:08,908 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40:08.908][com.kimids.ems.EAIConfig.<init>(101)] API Version : 3.1_2017.03.15 ^[[0m^[[0m21:40:08,908 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40:08.908][com.kimids.ems.EAIConfig.<init>(102)] for jdk_1.7 ^[[0m^[[0m21:40:08,909 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40:08.908][com.kimids.ems.EAIConfig.loadFromProperties(280)] Config Load From JAVA_OPT ^[[0m^[[0m21:40:08,909 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40:08.909][com.kimids.ems.EAIConfig.getInstance(116)] Config Properties ^[[0m^[[0m21:40:08,909 INFO [stdout] (default task-7) [SC.EAI.INFO][2017-05-19 21:40: | - 원인 분석 결과 해당 이슈도 중복 Class 로 인해 발생된 오류로 파악됨 javax/jms/Connection.class Match found: /be1/be11/wasApp/eMarketWebApp.war/WEB-INF/lib/weblogic.jar javax/jms/Connection.class Match found: /be1/be11/wasApp/eMarketWebApp.war/WEB-INF/lib/jms-2.0.jar - weblogic.jar 파일을 제거하고 테스트 해 볼까 함. - weblogic.jar 가 없으면 빌드 시 fail 이 발생함. - weblogic.jar javax/jm
| EAI 배치 문제 | - eai 배치가 정상적으로 연계가 되지 않고, 파일 not found 에러가 생기고 있음. - if id : BE1_E_ACC_00003 - 거래 일시 :2017-05-22 11:19:10.246 - 아래는 전문 000011630KRD1220170522AP01XXXX61222111904663000240.10.33.111 BE1T20170522111904835EAIteaiap01 20170522111904835RBE1_E_ACC_00003ACC0 201705221119102409ACC IYN 000000 01ESEAI0016EAI_파일 전송에러(completion object)가 발생하였습니다.- Error while processing /be1/samfiles/BE1_E_ACC_00003.20170517.SAM No such file or directory @@ | - eai 쪽에 as-is 개발 서버로 설정되어 돌고 있어서 파일을 못 찾는 에러였음 - 홍 선임이 설정을 변경함. - 설정 변경 후 권한 오류가 발생함. - samfile 생성시 umask 때문에 640 이 기본 권한인데 tibco 계정(eai-mft agent) 가 읽을 수 없음. -> tibco 계정이 batgrp를 서브 그룹으로 하면 될 듯함.

## 총무지원(GE2)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
| s-Frame 관련 | 총무지원 업무가 사용하고 있는 s-Frame 이라는 Framework 의 lib 파일들의 원본이 없으며, 관리 주체가 없음(유지보수 되지 않음) - 총무지원 업무를 jboss 에 올려서 테스트 해 본 결과, s-Frame 의 소스들이 weblogic lib 에 dependency 하게 코딩 되어 있는 것을 발견함 | - s-Frame 의 원본 소스 확보 불가로 인해, weblogic dependency 한 소스를 완전히 전화하는 것은 힘들 것으로 예상됨 (decompile 의 한계) - 시범적으로 To-Be 서버에 jboss 가 아닌 weblogic was 를 설치하여 총무지원 업무를 deploy 하여 테스트 할 예정 - 일정 상 총무지원 업무는 1차 오픈 대상에서 제외 하는 것으로 함 - weblogic 최신 버전을 설치하여도 구 소스의 재컴파일이 필요한 것으로 파악됨. - jdk 1.6 버전에 weblogic 11g를 설치하여 테스트 해 봤지만, 정상적으로 로딩이 돼지 않음. - as-is 의 weblogic 10g 버전을 올릴 수 있는 리눅스 구 버전에 jdk 1.5 를 올려서 재 테스트가 필요할 것 같음. - 오라클 리눅스 4.X 버전에 weblogic 10g 를 설치하여 테스트 예정
| 한국전자인증 공인인증 관련 | 한국전자인증 공인인증 모듈 설치 후 CA인증기관 통신 불가 | 방화벽은 적용 됐으나 Timeout 발생. 통신이 안되면 공인인증 로그인시 유효성 체크 불가 AS-IS 설정을 확인해보니 CA인증기관과 통신하지 않고 userDN값만 체크하여 공인인증 로그인 처리하고 있었음 (공인인증서 비밀번호가 불일치하면 userDN값이 null을 리턴하여 로그인 시 오류 발생) TO-BE 도 동일한 방식으로 처리하도록 조치

## 선택적복리후생(SV1)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
선택적 복리후생 | Source 최신소스 싱크 이슈 | PJT시작시 source (AS-IS) 가 계속적으로 SR처리를 진행하고 있어 지금 작업하고 있는 소스가 최신 소스가 아니라 오픈때 최종 소스 반영에 대한 이유가 발생 | As-IS의 소스의 규모가 방대하여 개발자가 모듈별로 To-Be에 변환을 완료 후 변경된 최종소스와 비교분석( Compare ) 하여 변경 소스 반영
| xecureDB 오류 | xecureDB의 AS-IS 라이브러리중 내부에 경로가 하드코딩되어 jar로 만들어진 xdsp_jni.jar 존재로 인한 오류 발생 | xecureDB의 AS-IS 라이브러리를 그대로 사용하고 있어서 TO-BE 라이브러리로 교체하여 조치 [라이브러리명은 동일하고 사이즈만 다름 (xdsp_jni.jar / TO-BE 사이즈 : 44041)
| SOAP 관련 오류 | 선택적복지의 배치 중 FEP 를 거치지 않고 SOAP 통신 하여 굿스플로IDC 와 연계 하는 건이 있음. | - was 의 DB 커넥션 부터 설정 변경 하고, 나머지 업무별 설정도 변경이 필요함
| SOAP 관련 오류 | 선택적복지의 배치 중 FEP 를 거치지 않고 SOAP 통신 하여 굿스플로IDC 와 연계 하는 건이 있음. | To-Be 의 개발/운영 DB 서버에서 NAT 구성이 필요함. - 굿스플로IDC 는 개발 서버가 없으므로, 테스트를 위해서는 개발 서버를 구성요청을 정식으로 요청해야 할 듯 함. (1달간 유지) [2017-05-19] - 굿스플로IDC 에서 개발 서버를 마련해서 url 을 전달 받음 (http://ws1.goodsflow.com/test/smbjtest/SmbjService.asmx)
| 배치관련 오류 | 선복의 samfile 경로가 바뀜에 따라서, 배치 프로그램 수정이 필요함 - 하지만 타 업무에서 samfile 을 가져가는 배치가 있으므로, 타 업무 배치 프로그램의 수정이 필요함 | 1안) DB 서버에 as-is 와 동일한 이름의 디렉토리를 mount 하면 프로그램 수정이 필요 없음 2안) To-be 의 디렉토리 표준을 사용하고, SR 을 내려서 상태 배치도 수정하도록 함
| 결제 연동 이슈 | 선복 온라인에서 allat 과 결재 연동이 있음 | nat 구성이 필요하고, test_yn 을 y 값을 보내면 테스트용으로 처리한다고 함. (allat 은 따로 개발이 없는 듯)
| eHUB(JMS 연계) 이슈 | - 선복 온라인 연계 중에 eHUB(JMS 연계) 가 있음. - To-Be 에 연계 구성을 하려면 SR 을 통해서 진행해야 함. - 파리바게트 연계는 더 이사 사용하지 않음 - 올앳 배치 연계는 더 이상 사용하지 않음 | eHUB 연계는 SR 신청 절차를 찾아서 신청을 해야 함.

## VOC관리(VMS)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항

## To-Be개발계 환경 구성
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
개발계 환경 구성 | web-was 자원 분리 | - 브랜드 관리를 처음으로 빌드 스크립트 작성 하려고 했으나 svn 에 웹 형상이 없음(WebContents 상에) | OSC 작업 : 웹자원 업로드 안함 사유: 웹 자원은 따로 분리 해서 형상 관리 하려고 하기 때문 AS-IS 로컬 피시에서 개발 was 구성이 불가능 was 에 docRoot를 두 개를 설정하면 되므로 분리해서 관리하도록 변경
| SSO 문제 | - mySingleSSO 로그인 하려고 하는 상황에서 오류가 발생하여 로그인 Fail 됨 | - jboss 에는 mySingle SSO 에서 사용하는 bouncy castle 에 대한 authentification 추가 필요함. - standalone-ha.xml 파일에 global-module 로 bouncy catle 에 대한 모듈 로드 항목을 추가함. ===== 조치 참고관련 내용 ===== For JBoss AS7 bouncy castle needs to be deployed as a server module. This replaces the server/default/lib mechanism of earlier versions (as mentioned in Gergely Bacso's answer). JBoss AS7 uses jdk1.6+. When using JBoss AS7 with jdk1.6 we need to make sure we are using bcprov-jdk16. Create a Jboss module (a folder $JBOSS_HOME/modules/org/bouncycastle/main). Put the bouncy castle jars that you want to be globally available in it, along with a module.xml file that looks like this: ================= - mySingleSSO 에서 제공하는 EpTrayUtil.java 에는 아래와 같이 Cipher 객체를 가져옴. Cipher desCipher = Cipher.getInstance("DES", "BC"); - BC 는 bouncy castle provider(오픈소스) 이고, 해당 클래스는 mySingle 에서 제공하는 jce-jdk13-125.jar 파일에 포함. - 위 내용에 보듯이 jboss 에서 bouncy castle 을 사용하기 위해서는 모듈을 추가가 필요하나, jce-jdk13-125.jar 파일에 이미 lib 가 포함되어 있으므로 모듈 추가를 하지않고, 아래와 같이 참조 정보를 추가 대상 파일 : standalone-ha.xml <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:1.0"> <global-modules> <module name="org.bouncycastle" slot="main"/> </global-modules> </subsystem>
|  | - AP 서버에 gcc가 없음 - 법인구매 SSO 관련해서 c 소스를 컴파일이 필요한 소스 발경 | AP서버에 GCC / MAKE가 구동되도록 환경 구성
| 개발계 CI구성 | WAS jboss를 사용하여 jenkins 1.555 버전(삼성 카드 CI에서 사용)을 deploy시 Error 발생 | 해당 jenkins ver 은 jdk1.8 을 정식적으로 지원하지 않음을 확인함. - jboss 에 jenkins 최신 버전을 사용
| 프록시 문제 | jenkins plugin 을 vdi에서 설치하고 내부망에 넣으려고 했으나 프록시 문제가 겹쳐서 다운로드 되지 않음 | jenkins 플러그인 설치 파일을 항목별로 다운 받아서 jenkins 를 구동할 때 dependency 가 있는 경우 추가적으로 다운로드하여 구성
| JBOSS 구동 문제 | - jenkins Master-Slave 를 정상적으로 구동하였으나, Slave 로 shell script 호출은 정상적으로 구동이 됨 - 하지만 svn 을 통해서 커밋 받으려고 하는 job을 만들어 실행 하면 아래와 같은 오류가 발생함 Started by user admin Building remotely on dev_was (Dev_Was) in workspace /compile/jenkins/workspace/ms7_was_build java.io.IOException: remote file operation failed: /compile/jenkins/workspace/ms7_was_build at hudson.remoting.Channel@5ce0f871:Channel to /40.10.22.156: java.io.IOException: Remote call on Channel to /40.10.22.156 failed at hudson.FilePath.act(FilePath.java:992) at hudson.FilePath.act(FilePath.java:974) at hudson.scm.SubversionSCM.checkout(SubversionSCM.java:848) at hudson.scm.SubversionSCM.checkout(SubversionSCM.java:786) at hudson.model.AbstractProject.checkout(AbstractProject.java:1278) at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.defaultCheckout(AbstractBuild.java:604) | JBOSS에서 구동시 계속적 에러 발생으로 tomcat 7 에 jdk1.7, 카드 CI 에서 사용하는 1.55 버전을 설치 및 구성하여 정상 구성
| 인터페이스 구성 | - AS-IS 인터페이스 구성 / 포트 관련 정보 부재 - 업무별 인터페이스 목록만 존재 | To-Be 개발인터페이스 구성도를 작성. 구성도에 맞도록 방화벽 오픈 작업

## To-Be 빌드배포(ARM)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
ARM | JDK호환 문제 | start-agent.sh 을 실행하면 아래와 같은 오류가 발생함 ::: Welcome to Anyframe Oden ::: ============================== Could not create framework: org.osgi.framework.BundleException: Unresolved constraint in bundle anyframe-oden-bundle-common [3]: Unable to resolve 3.0: missing requirement [3.0] osgi.wiring.package; (osgi.wiring.package=org.jasypt.encryption.pbe) [caused by: Unable to resolve 14.0: missing requirement [14.0] osgi.wiring.package; (osgi.wiring.package=javax.crypto)] org.osgi.framework.BundleException: Unresolved constraint in bundle anyframe-oden-bundle-common [3]: Unable to resolve 3.0: missing requirement [3.0] osgi.wiring.package; (osgi.wiring.package=org.jasypt.encryption.pbe) [caused by: Unable to resolve 14.0: missing requirement [14.0] osgi.wiring.package; (osgi.wiring.package=javax.crypto)] at org.apache.felix.framework.Felix.resolveBundleRevision(Felix.java:3826) at org.apache.felix.framework.Felix.startBundle(Felix.java:1868) at org.apache.felix.framework.BundleImpl.start(BundleImpl.java:944) at org.apache.felix.framework.BundleImpl.start(BundleImpl.java:931) at org.anyframe.oden.bundle.Oden.installBundles(Unknown Source) at org.anyframe.oden.bundle.Oden.main(Unknown Source) | JDK상위버전 ( 1.8)에서 구동하지 않아서 -> 1.7로 다운그래이드 변경
|  | build.sh 수행 시 아래와 같은 메시지가 출력됨 cp: cannot create regular file `/compile/ms7/prewasApp/buildTarget/20170428165328VUKZZ': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 cp: cannot create regular file `/compile/ms7/prewasApp/buildTarget/20170428165328VUKZZ': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 | ARM 에서는 /compile/ms7/prewasApps/ 이하에 '배포대상 파일'(buildTarget 파일)을 전송해 주지만, 노후서버 교체 pjt 의 ARM shell script 표준 경로는 /compile/ms7/prewasApp/ 여서 경로 충돌이 일어나고 있음. - ARM 에서 문의하여 ARM 에서 Target 파일 경로를 바꿀 수 있는지 확인이 필요하며, 바꿀 수 없다면 우리쪽 shell script 경로를 변경
|  | - buildBack.sh 수행 시 아래와 같은 에러 발생 [deploy@pitcap0b /deploy/build/ms7/prewasApp ]$ ./buildBack.sh 20170502165328VUKKZ Build rollback process will be started... ./buildBack.sh: line 139: [: rollbacklist: integer expression expected | if [ rollbacklist -eq 0 ] ---> if [ $rollbacklist -eq 0 ]
|  | - build.sh 수행 시 아래와 같은 메시지가 출력됨 updatefile exits no match file type mv: cannot stat `/compile/ms7/prewasApp/buildClasspath/WEB-INF/classestrunk/BrandManage/src/main/java/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.class': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 trunk/BrandManage/src/main/java/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.class - copy failed | 1) /compile/ms7/prewasApp/buildClasspath/ 이하에 바로 WEB-INF 가 나오도록 ms7 의 파일 변경 2) 배포 파일(.u, .i, .d)에서 /trunk/BrandManage 구문을 삭제 trunk/BrandMangage/src~~ -->> src/~~ 3) /compile/ms7/prewasApp/buildClasspath/trunk/BrandManage/~~ 이하에 deploy 될 자원들을 위치 시킴 (SVN 과 경로 동기화) 4) trunk/BrandManage 경로를 다음 세 파일에 추가함 build.properties, build.sh, build.xml 5) buildBack.sh 에도 경로를 추가하여 테스트가 필요함
|  | ./build.sh: line 318: ant: command not found ./build.sh: line 307: [: buildlist: integer expression expected mv: cannot stat `/compile/ms7/prewasApp/buildClasspath/WEB-INF/classes | deploy 계정의 .bash_profile 에 ant Path 를 추가함 PATH=$PATH:/product/apache-ant-1.9.4/bin if [ buildlist -eq 0 ] --> -> if [ $buildlist -eq 0 ] /compile/ms7/prewasApp/buildClassPath/WEB-INF -> /compile/ms7/prewasApp/buildClasspath/WEB-INF
|  | updatefile exits no match file type insertfile not found | updatefile exits 111111111111111111111111111111111111111 'trunk/BrandManage/src/main/java/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.java' 'trunk/BrandManage/src/main/java' 222222222222222222222222222222222222222 'trunk/BrandManage/WebContent/board/list.jsp' 'trunk/BrandManage/src/main/java' !!@ no match file type - 위와 같이 java 파일은 패턴이 있어서 정상적으로 백업 되었지만, jsp 는 없기 때문에 백업 되지 않았음. - jsp 등의 파일은 deploy 시 백업 됨을 확인함
|  | [deploy@pitcap0b /deploy/build/ms7/prewasApp ]$ ./buildBack.sh 20170502165328VUKKZ Build rollback process will be started... ./buildBack.sh: line 139: [: rollbacklist: integer expression expected ./deploy.sh: line 358: [: deploylist: integer expression expected | if [ rollbacklist -eq 0 ] --> if [ $rollbacklist -eq 0 ] if [ deploylist -eq 0 ] -> if [ $deploylist -eq 0 ]
|  | updatefile exits mv: cannot stat `/ms7/ms71_test/wasApp/WEB-INF/classes/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.class': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 /ms7/ms71_test/wasApp/WEB-INF/classes/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.class - move failed cp: cannot create regular file `/ms7/ms71_test/wasApp/WEB-INF/classes/iit/dss/wrap/tc': 그런 파일이나 디렉터리가 없습 니다 /compile/ms7/wasApp/buildTarget/20170501365328VUKKV/build/iit/dss/wrap/tc/Kind_infoWrap.class - copy failed | wasApp/BrandManager.war/WEB-INF~~~~ - deploy.sh 을 변경 (추가)deployRoot=BrandManage.war (수정)classBackup=/ms7/ms71/wasAppBackup/$deployRoot (수정)classStore=/ms7/ms71/wasApp/$deployRoot
|  | - 아래와 같이 경로 문제가 발생 중 [deploy@pitcap0b /deploy/build/ms7/batch ]$ ./deploy.sh 20170506170038ad90779be5f79f7e transfer process will be started... source backup & transfer start delfile not found updatefile exits insertfile not found source backup & transfer end class backup & transfer start delfile not found updatefile exits trunk/BrandManageBat/shell /shell /folderauth.sh mv: cannot stat `/ms7/ms71_test/batch/trunk/BrandManageBat/shell/folderauth.sh': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 /ms7/ms71_test/batch/trunk/BrandManageBat/shell/folderauth.sh - move failed trunk/BrandManageBat/shell /shell /folderauthboard.sh mv: cannot stat `/ms7/ms71_test/batch/trunk/BrandManageBat/shell/folderauthboard.sh': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다 /ms7/ms71_test/batch/trunk/BrandManageBat/shell/folderauthboard.sh - move failed insertfile not found class backup & transfer end | - to-be 의 배치 프로그램은 아래와 같은 구조를 가짐 /src /bin /shell /sql /lib - 코드 변경 #### tmp_dir=${update_file%/*} tmp_resourcesdir=${tmp_dir##$svnRoot} tmp_resourcesname=${update_file##$shellRoot} mv -f $classStore/$tmp_resourcesdir/$tmp_resourcesname $classBackup/$buildDetail/lib
|  | was 재기동 시 was health check 하는 jsp가 존재 하나 기존 j네 는 spring 기반이므로 노후서버 pjt 에서는 사용하지 못함 - was health check 하는 jsp의 체크 하는 로직의 수준 업무에서 결정하는 사항임 | <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR" pageEncoding="EUC-KR"%> <% String callback = request.getParameter("callback"); out.write(callback + "({\"status\":\"running\"})" ); out.flush(); %>

## DB관련(공통)
업무 | 기술이슈 분류 | 기술 이슈 내용 | 조치사항
|  | VOC Migration 시 Ksign securedb 제거 작업 A. Ksign 에 기술 문의 시 Key 서버 미구동시에도 로컬 라이브러리 참조하여 암복호화 사용가능 (vmsal01 설치) 하며 현재 운영 VOC 에 securedb 걷어 내지 않았음. Ksign securedb의 라이브러리를 이용하여 테이블을 조회하고 있음 B. 각 테이블 별로 암복호화 policy 가 걸려 있어 DBSEC 미 설치하고 이관 시 테이블조회 에러 발생 (DBSEC 의 경우 정상적 Migration 이 제한되며, Ksign에서 설치해야함 - TOBE에서 대상테이블 policy 삭제 시 해결 가능) C. MetaStream 등록 시 운영 DB Schema 기준으로 엔티티를 생성, Ksign securedb 로 인해 Meta에 등록되어야 할 table 명이 'S_', 'SDB_' + 테이블으로 바뀌어 있어 수정하여 MetaStream 에 등록 필요 => TOBE DB에서는 뷰 제거 및 본래테이블 명으로 변경 필요 현재 개발 DB의 경우 락플레이스에서 edb PAS Migration 진행 하였지만, 위 이슈(Ksign securedb)로 발생하는 에러 항목들은 Skip하여 Migration 을 수행한 상태입니다. 이슈 해결하여 추가로 마이그레이션 마무리 작업 | 1. Ksign securedb로 특정 컬럼 암호화 시 대상 테이블이름을 'S_' 또는 'SDB_' + 테이블 명으로 변환하고, 기존 테이블 명을 가진 VIEW 가 새롭게 생성되어 암호화(DBSEC 함수이용)를 수행하게 됨 ex) TEST (TABLE) -> 암호화 -> SDB_TEST (TABLE) + TEST (VIEW) 로 변경하여 사용 2. 암복호화 대상 테이블에 DBSEC 유저의 policy 를 적용하여 테이블 암호화 3. 'S_' , 'SDB_' 를 포함한 Table 중에 동일 이름으로 VIEW 를 생성하는 경우 VIEW 삭제 , TABLE 명 RENAME. 4. DBSEC 암복호화 Package 사용하고 있는 Object 들 확인하여 스크립트 수정, 재생성필요 5. Metastream 자료 생성 (기준은 EDB PAS 기준이 되어야함, PAS 에서 위 1,2 항목 수행 필요) 6. 어플리케이션 에서 'S_' , 'SDB_' 로 시작하는 테이블을 sql에서 직접 호출하는 여부 확인필요. 추가로 Table rename 이로 인한 이슈 없는지 확인 필요. 7. 어플리케이션 에서 암복호화 package를 사용하여 수행하는 업무 유무 확인 필요 (TOBE 에서 암복호화 미사용 할것이라 하였으므로.) 참고. 위 수행시 암복호화 대상 컬럼들은 암호화 된 상태로 마이그레이션 되어 테이블 내에 존재 하게 됩니다. 해당 컬럼 불필요시 테스트 및 업무 담당자 협조 하에 삭제 진행