## Slide 1: ‘16년 노후서버교체 프로젝트 착수보고서
삼성SDS
‘17. 01. 04

## Slide 2
Table of Contents
개요
범위 및 목표
추진방안
공정/일정/산출물
조직 및 역할
투입인력
※ 별첨

## Slide 3
I. 개요
노후 UNIX 서버를 x86 신 기종으로 교체하고 기반 소프트웨어 Upgrade 및 응용 시스템(프로그램, 데이터)을 Migration함으로써 인프라 구조를 개선함
도입 후 5년 이상 사용되어 장비 노후화로 인한
업무 안정 가동의 위협이 되고 있음
구 기종으로 인한 유지보수 비용 과다 발생
업무 처리량의 신규/자연증가에 따른
하드웨어의 추가적인 증설이 요구되는 시점임
전사 클라우드 전환 방향성에 따라
x86 장비, 리눅스OS, 오픈소스S/W를 활용하여
전사 클라우드 전환 전에 운영 노하우 축적
가용성
향상
인프라
개선
수행 배경 및 목적
추진 전략
“2017년 1월 ~ 2017년 8월까지 약 8개월에 걸쳐 노후서버 교체 및 재해복구 시스템 구축”
  노후된 UNIX 서버를 신규 x86 서버,
  리눅스 OS 기반에 Apache, JBOSS와 같은
  오픈소스 S/W로 구성하여 인프라 구조 개선
  서버 이중화 구성
  핵심 업무에 대해서 재해 복구 시스템 구축
  향후 2년간 업무 증가 용량 구축
자원
효율화
  인프라 최적화를 통한 성능 향상 추진
  안정적 Migration을 위하여
  응용시스템 변경 최소화

## Slide 4
II. 범위 및 목표
추진 범위
노후 서버 46대[OS기준]의 UNIX, NT 서버 관련된
시스템 소프트웨어, 프로그램, 데이터를 본 과제의 추진 범위로 함
서버
UNIX 서버 43대(OS기준)
X86서버 3대(OS기준)
HP-UX V11.11, 11.31,
AIX 6.1, SunOS 5.10,
Windows Server 2008
대상 서버 이전 연결
OS 교체
X86 서버 33대(OS기준)
운영, 개발, DR 포함
S/W
Oracle, Weblogic 등 42 종
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
운영환경 재 구성
Apache, JBoss 등 45 종
Data
Oracle 1종의 3개 버전
10.2.0.4, 10.2.0.5,
11.2.0.2
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
DB Migration
Oracle 1종의 1개 버전
PPAS 1종의 1개 버전
프로그램
선택적복지 포함 10개 단위업무
pro*C, Java 등
총 10,846개(PKG 제외)
S/W Upgrade에 따른 변경
全 PGM Compile/Test
미사용 PGM 삭제
선택적복지 등 10개 단위업무
pro*c, Java 성공적 컨버전
전환 방법
목표 수준

## Slide 5
III. 추진방안 - 구성기준
□ 서버 부문
추진 업무 | 서버구분 | U2L | 오픈기반S/W | TO-BE DBMS | DR 구성 | 비고
선택적복리후생 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c | ● | IT-SAFE 웹서버 통합
스마트워크플레이스 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
모바일 경영Dashboard | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
브랜드관리-외주 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | - |  | DB 없음
총무지원 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
법인구매 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
임직원 알뜰시장 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
e-Marketplace | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle12c |  | 
VOC관리 | AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PPAS 전환 |  | 
하나로협의회 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PPAS 전환 |  | 
※ 아파트특화카드 잔존 업무에 대해서 IT지원팀 김윤태 과장이 별도 이전 방안 검토 중
※ IT-SAFE는 IT-보안팀에서 검증 인력 지원 예정으로, 인프라 및 기반 SW 환경만 제공
※ 이미지 시스템은 별도 이미지 프로젝트로 진행할 계획으로 프로젝트 대상에서 제외

## Slide 6
III. 추진방안 - 구성기준
□ 소프트웨어 부문
리눅스 기반 하에 다수의 Site에서 안정성이 검증된 최신의 Version 활용
EOS (End-Of-Service)를 고려한 Extended Service가 도래되었거나,
1~2년 내에 도래되는 경우 상위 버전으로 Upgrade 함
안정성
소프트웨어적으로 온라인 서비스 이중화 가능한 버전으로 Upgrade 함
가용성
리눅스 기반의 최적의 성능을 발휘 할 수 있는 Version으로 Upgrade함
단, 주변 소프트웨어와 호환되지 않는 경우, 호환되는 최신 버전으로 전환
성능
동일 제품에 대해서는 단일 Version으로 통합 함
운영 효율화
업무 패키지는 서버통합에 따른 변경범위 최소화를 위해
현 버전 유지를 원칙으로 함
기타

## Slide 7
III. 추진방안 – 서버 구성
- OS 기준 : AS-IS 46대를 TO-BE 서버 33대(USEFLEX 클라우드)로 전환 구축
- Box 기준 : AS-IS 46대를 TO-BE 서버 13대(USEFLEX 클라우드)로 전환 구축
[AS-IS 구성도]
WEB/WAS 통합 #2
7개 OS
[TO-BE 구성도]
수원센터 가상화(17)
WEB/WAS 통합 #1
7개 OS
인 터 넷 공 통
/
인 트 라 넷
/
선
택
적
복
지
A
선택적복지
DB #1, #2
오 라 클
D
B 서 버
PPAS DB
통합 #1, 2개 OS
A
PPAS DB
통합 #2, 1개 OS
인터넷공통
DB #1, #2
A
A
인터넷공통
AP #1, #2
선택적복지
AP,/DB #1, #2
4개 OS
선택적복지
WEB #1, #2
8개 OS
과천센터 물리(9)
선택적복지 DR
WEB #1 3개 OS
인 터 넷 공 통
/
인 트 라 넷
선 택 적 복 지
D
R
A
선택적복지 DR
WEB #2 3개 OS
선택적복지 DR AP #1 1개 OS
선택적복지 DR
AP#2, DB
2개 OS
A
스마트워크플레이스 #1, #2, 개발계
모니터링 #1, #2
고객의소리
통합개발계
인터넷공통
DB #1
인트라넷 WEB
#1, #2, #3
인트라넷
AP #1, #2
인트라넷
DB #1, #2
인터넷공통
WEB #1, #2
수원센터 물리(37)
DR
/
개발
DR/개발 WEB/WAS
통합, 7개 OS
PPAS DB 통합 개발
2개 OS
인터넷공통
개발 DB #1, #2
DR 선택적복지
DB #1
과천센터 가상화(9)
물리(4)
물리(3)
A
A
장비 내역

## Slide 8
III. 추진방안 – 소프트웨어 전환
구분 | 제품명 | 공급사 | 현재 버전 | 통합방법 | TO-BE 제품/버전 | 비고
개발 툴킷 | JDK | Oracle | 1.4, 1.5, 1.6 | Upgrade | 미정 | 기간계 JDK 버전은 1.7
DBMS | Oracle | Oracle | 10.2.0.4 10.2.0.5 11.2.0.2 | Upgrade | 미정 | 10g 버전 모두 EOS
 |  |  |  | 제품교체 | PPAS | Data-Aid는 별도 후 검토 진행
WAS | WebLogic | Oracle | 8.1, 10, 11 | 제품교체 | JBoss | 
 | Jeus | Tmax | 6.0.4 |  |  | 
웹서버 | iPlanet | Oracle | 6.0, 6.1, 7.0 | 제품교체 | Apache 2.4.6 | 
 | WebtoB | Tmax | 3.1.6, 4.1 |  |  | 
구간암호화 | Xecureweb | 한컴소프트 | 7.0 | 버전유지 | 7.0 | 
파일업로드 | Dextupload | 데브피아 | J | 제품교체 | NJ | J 버전 EOS로 NJ 버전으로 교체
모니터링 | Dynatrace | 컨퓨웨어 | 6.1 | Upgrade | 6.2 | 
 | Perfomizer | IPMS | 3.0 | 제품교체 | 미정 | 별도 검토 진행
백업 | Netbackup | 베리타스 | 7.1 | 버전유지 | 7.7 | 
 | Netbackup SSR | 베리타스 | - |  | 아크라니스 | 별도 검토 진행
※ Netbackup SSR : x86 OS 백업관리(Windows) ← VMWare 미지원
※ 아크로니스 : x86 OS 백업관리(Linux, Windows)

## Slide 9
III. 추진방안 – 응용시스템 전환
통합 대상 서버에 위치한 운영계를 중심으로 TO-BE 시스템의 O/S 및 S/W 업그레이드, IP 변경에 따른 Pro*C, JAVA 전체 프로그램을 대상으로 필요 시 수정 및 Compile/Test/검증 단계를 거쳐 이전함
AP 서버(프로그램)
선택적복리후생 포함
10개 업무
Oracle DB 서버(Data)
선택적복리후생 포함
8개 업무
JAVA, pro*c, JSP 프로그램
수정/전체 Compile 테스트
Oracle 12c Upgrade
Data 이전
개발계 구성
선택적복리후생 포함
10개 업무
OS 변경에 따른 운영계
프로그램 전환 전
선 전환 검증
AP 서버(프로그램)
개발계 신규 구성
Oracle DB 서버(Data)
노후 서버
신 서버
대상업무 : 선택적복리후생 포함
10개 단위업무
Migration 대상업무 : 10,846본
JAVA 프로그램은 JDK1.7로
Upgrade 수행
PPAS DB 서버(Data)
하나로협의회 포함
2개 업무
Oracle to PPAS 전환
Data 이전
PPAS DB 서버(Data)

## Slide 10
III. 추진방안 – DATABASE 전환
통합 대상 서버의 총 4개의 Database에 대해 Oracle DMBS Upgrade 및
데이터 Migration을 수행하며, 업무 중단 시간을 최소화 하기 위한 2가지의 Case의 Migration 전략으로 추진 함
노후서버
Oracle10g,11g
User Data영역
Local
디스크
신서버
Oracle12c
User Data영역
Local
디스크
FTP
exp
imp
1
2
3
4
offline
노후서버
신서버
Oracle10g,11g
User Data영역
Local
디스크
Oracle12c
User Data영역
Local
디스크
FTP
exp
imp
DB Link
1
2
3
4
구분 | DBMS 증설, 서비스 중단 가능 Case | DBMS 증설, 서비스 중단 불가 Case
전환방법 |  | 
특기사항 | 노후 서버의 Oracle 가동 중단 Backup (exp parallel) 수행 타겟으로 파일 전송(ftp) Restore (imp parallel) 수행 | 사전에 Backup/Restore 수행 실시간 변경 분에 대해서 db link를 통한 동기화 ※ 중단시간을 최소화 하는 방안이며, 지속적인 변경Data는 최소의 중단시간 필요
※ Database Architecture 변경 반영(RAC, Stand Alone), Downtime 가능 수준, Raw Device/File System여부,
Sequence object 관리여부, Date 환경 유지여부 등 고려 필요

## Slide 11
구분 | DB Link 사용가능시 Case | DB Link 사용 불가시 Case
전환방법 |  | 
특기사항 | 노후 서버의 Oracle 서비스 중단 DDL MTK(EDB Migration Toolkit) 수행 Data 마이그레이션 (dblink_ora_copy) 수행 | 노후 서버의 Oracle 서비스 중단 Backup (exp parallel) 수행 타겟으로 파일 전송(ftp) Data 마이그레이션 (edb*Loader) 수행
III. 추진방안 – DATABASE 전환
통합 대상 서버 업무 중 “하나로협의회”, “VOC관리＂의 Database에
대해 EDB Postgres DBMS Migration을 수행하며,
업무 중단 시간을 최소화 하기 위한 2가지의 Case의 Migration 전략으로 추진 함
노후서버
Oracle 10g,11g
User Data영역
Local
디스크
신서버
PAS 9.5
Data영역
Local
디스크
1
업무중지
MTK
2
DBLink_ora_copy
3
노후서버
Oracle 10g,11g
User Data영역
Local
디스크
신서버
PAS 9.5
Data영역
Local
디스크
FTP
exp
edb*Loader
1
2
3
4
업무중지

## Slide 12
IV. 공정/일정/산출물 - 공정
프로젝트의 성공적 완수를 위해 최적화된 통합 구축 방법론과 철저한 프로젝트관리 방법론을 적용 함
인프라 설계
서버 및 네트워크 설계
Middle Ware 설계
테스트 설계
테스트계획수립
단위테스트설계
통합테스트설계
시스템테스트계획수립
데이터베이스 MIG방안
Oracle Database
응용시스템 MIG방안
JAVA Application
C Application
현황업무분석
인터뷰 실시
업무별, 제품별 버전 정의
적용 소프트웨어 버전 확정
개발/운영 환경 구성전략
소프트웨어 구성 전략
성능/가용성 향상 방안
업무별 이행 일정 정의
시스템화 범위 결정
프로젝트관리
`
최종 산출물
정리
종료보고
Migration
DB & 파일 시스템 이관
응용시스템 변환 및
단위 테스트
테스트 실시
어플리케이션 최적화
통합 테스트 실시
인프라 최적화
릴리즈 및 비상계획 수립
교육훈련계획 수립
운영매뉴얼작성
교육훈련실시
운영환경 구성
인수테스트 실시
시스템 릴리즈
범위관리
진척관리
품질관리
보고 및 검토관리
문서관리
위험관리
`
프로젝트 목적 및 범위확인
프로젝트 조직구성
프로젝트 수행계획 수립
착수 보고
현황평가
요구사항정의
소프트웨어 버전 별 정리
프로젝트 추진 환경 전략
이행계획 수립
컨버전 및 릴리즈
시스템사용교육
인프라 기반환경 구축
서버, NW 환경구축
※ 실제 적용 방법론은 고객 협의 하에 테일러링하여 적용합니다.
DBMS 설계
개발/운영 MIG 체계
미들웨어 환경 구축
DBMS 환경 구축
시스템 테스트
착수
요구정의/분석
요구정의/분석
전환
이행
종료

## Slide 13
IV. 공정/일정/산출물 - 일정
본 프로젝트는 약 8개월간 추진하며 일정은 아래와 같이 추진함
구분 | 2017.1 | 2017.02 | 2017.03 | 2017.04 | 2017.05 | 2017.06 | 2017.07 | 2017.08
서 버 인프라 |  |  |  |  |  |  |  | 
응 용 시스템 |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 일정 |  |  |  |  |  |  |  | 
분석/설계
하나로협의회/VOC관리 Oracle→PAS 전환
선택적복리후생(DR포함)
개발/테스트/성능 최적화/이행
안정화
*스마트워크플레이스
총무지원
장비입고
(~2/10)
개발서버
환경구성
(~2/28)
운영서버
환경구성
(~3/31)
가용성1차Test
(~4/28)
DR전환훈련
(~8/25)
장비발주
(~1/2)
단계적
시스템오픈
Master Plan 수립
가이드라인 작성
성능모니터링
성능튜닝
이슈처리
인수인계
1/16 착수보고
8/28 종료보고
5/15중간보고
3/2
개발인력투입
2/1
인프라인력투입
브랜드관리-외주
법인구매/임직원 알뜰시장
모바일 경영Dashboard
*e-Marketplace
가용성2차Test
(~5/31)
가용성3차Test
(~6/30)
※ 프로젝트 계약 후 최종 일정 수립 예정
7/31
개발인력철수
8/31
인프라인력철수
4/3
SA인력투입
IT-SAFE(DR포함)
착수
가용성4차Test
(~7/31)

## Slide 14
IV. 공정/일정/산출물 - 산출물
단계 |  | 주요 활동 내역 | 산출물
프로젝트 착수단계 | 프로젝트 목적 및 범위 확인 | 본 사업 관련 자료를 검토하여 프로젝트 목적 및 범위를 재정의 정의된 프로젝트 목적/범위에 대해 사업책임자로부터 확인 | 프로젝트 계획서 프로젝트 착수 보고서
 | 프로젝트 조직구성 | 프로젝트 수행 장소 확보 등 프로젝트 수행을 위한 사무환경 구축 실무 전담팀원을 포함한 추진 조직을 편성하고 임무 및 역할 정의 사업수행 전 팀원에 대한 교육 실시 | 
 | 프로젝트 수행계획 수립 | 프로젝트 수행절차 및 산출물을 정의하며, 일정, 인력, 자원투입 등 예산과 기간을 산정하여 프로젝트 수행을 위한 Work-Plan 수립 프로젝트 착수 계획서를 작성하여 사업책임자로부터 승인을 얻음 | 
 | 착수보고 | 착수보고회 참석대상자 선정 및 보고내용 정의 착수보고서 작성, 착수보고회 실시 | 
요구정의/ 분석 단계 | AS-IS 분석 및 TO-BE 전략 | 업무 시스템별 SW/HW 아키텍쳐 현황 파악 소프트웨어 버전 및 구성 전략 수립 대상선정 및 업무별 이행 일정 정의 TO-BE 운영/개발 환경 구성전략 수립 추가적인 문제점, 개선 요구사항 도출 | 현황 분석서
설계단계 | 인프라 설계 및 테스트 계획 수립 | 인프라 상세설계(서버,네트워크,미들웨어,DBMS) 단위,통합,시스템 테스트계획 수립 DB,응용시스템 Migration 방안 수립 | 인프라 구성도 DB/응용시스템 MIG계획

## Slide 15
IV. 공정/일정/산출물 - 산출물
단계 |  | 주요 활동 내역 | 산출물
전환단계 | 인프라 구축 및 Mig/Test | 서버,네트워크, DB 등 인프라 구성 및 Customize Database Migration 반복 및 최적화 응용 프로그램 소스 수정 및 Compile, 점검 데이터 전환 및 정합성 점검 미사용 자원 정리 병행 변경관리 Repository 정합성 점검 단위, 통합, 시스템 테스트 실시 | 전환대상 자원 목록 테스트 계획서 및 결과
이행 | 컨버전 및 릴리즈 | 이행계획 수립 및 비상계획 컨버전 및 시스템 릴리즈 인수 및 교육 훈련 실시 | 이행시나리오 및 결과 운영 및 가동매뉴얼
종료단계 | 최종 산출물 정리 | 프로젝트 추진 절차상 작성된 공식, 비 공식 산출물의 최종적 정리 공식 산출물의 공동 검토 및 보완 검토된 공식산출물에 대해 사업최고책임자의 승인 처리 | 구축완료 보고서
 | 종료보고 | 프로젝트 종료 보고회에 대한 계획을 수립하고 필요 자료를 작성 최종보고서에 대해 사업책임자와 협의 및 조정 처리 프로젝트 종료보고회 실시 | 

## Slide 16
V. 조직 및 역할
기획부문
(송진회 차장)
HW, SW 검토/도입 및 계약
PMO
(송진회 차장)
삼성카드
최상웅 팀장
김대현 파트장
비즈니스부문
비즈니스 파트
업무 테스트/점검
서버/디스크 부문 (정민재 책임)
인프라 용량산정
인프라 설계/구축
OS, M/W, DB 설치
가용성 테스트
공통/인프라
(김대진 수석보)
이홍 수석보
김종성 선임
김창균 책임
류승호 책임
천윤중 책임
최병모 책임
남조화 선임
업무 지원 부문(오중헌 책임)
분석
설계
테스트
이행
응용시스템
(조성경 수석보)
정일교 책임
김영수 책임
남지선 선임
김세종 선임
이도희 선임
서필재 선임
최지은 선임
허재원 사원
임창근 과장(선복)
김민규 대리(선복)
오픈소스컨설팅
(U2L 전환)
다우기술
(PPAS 전환)
처음앤씨
(e-Marketplace)
쏘몬
(스마트워크플레이스)
U2L 전환 지원
Package 설치
이행 및 테스트 지원
OS 및 SW 이슈해결 및 개발 지원
기술지원
공급업체
조정위원회
정보기획,카드CI그룹,금융인프라그룹
데이타베이스 부문 (김재현 수석보)
DB Data Migration
Query 검증
Query 튜닝
Oracle→PPAS전환
이인용 선임
변혜수 책임
김기선 책임
소프트웨어 부문 (박찬익 선임)
설계구축
프로그램 전환
ARM 적용
이동도 책임
이지훈 선임
김주형 선임
이기주 사원
삼성SDS
김흥수 수석보
(서영실 책임)

## Slide 17
VI. 투입인력
구분 |  | '17.02 | '17.03 | '17.04 | '17.05 | '17.06 | '17.07' | ‘17.08 | 계 | 비고
인프라/ 공통 | PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - 특급(1)
 | TA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | - CI 1명(상주), 센터 0.5명(비상주) - 아키텍쳐 설계 - OHS, Weblogic, Oracle 설치 - 가용성 테스트, 복구 테스트 - 선택적복지 DR 테스트
 | DBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - DB(Oracle, PPAS) 아키텍쳐 설계 - Oracle Upgrade 및 PPAS 전환 - 가용성 테스트, 복구 테스트 - Data Migration, Query Tuning
 | SA | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - ARM 적용
 | 소계 |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
U2L 소스 전환 및 검증 | 개발/테스트 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | 31 | - pro*c, java 프로그램 변경 - 화면, 배치 전수테스트,결과서 작성
 | 소계 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
U2L 인프라 전환 | 미들웨어/OS 전환 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | - Apache, JBoss 설치 및 전환 가이드 제공 - U2L전환 지원(상주 1, 비상주 3)
 | DBMS 전환 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | - PPAS 설치 및 전환 가이드 제공 - Oracle → PPAS Migration
 | 소계 |  |  |  |  |  |  |  | 21.5 | 
총계 |  | 85.5 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
VI. 투입인력(업무별, 월별 개발자 세부 투입 계획)
구분 | 업무명 | '17 03 | '17 04 | '17 05 | '17 06 | '17 07 | '17 08 | 합계 | Java 본수 | JSP 본수 | 기타 | 특이사항
오픈소스 S/W 적용 Web(Apache), WAS(JBoss) DBMS(PPAS), OS(RHEL) - USEFLEX 클라우드 전환 | 하나로협의회 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | - | 7 | 140 | 120 | - | - 싱글서버 → 이중화 구성 - Oracle → PPAS 전환 - Dextupload J(파일첨부) EOS로 제품변경 (J → NJ) - VOC관리 : 신규 개발
 | VOC관리 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 1 | 1 | 
오픈소스 S/W 적용 Web(Apache), WAS(JBoss) OS(RHEL) DBMS(Oracle) 업그레이드 USEFLEX 클라우드 전환 | 선택적복리후생 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | - | 11 | 2,772 | 5,478 | - | - DR 구성
 | 스마트 워크플레이스 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1,217 | 133 | 16 | - 싱글서버 → 이중화 구성 - Pro*C 8본
 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  | - 보안 패키지 - Windows 서버
 | 모바일 경영 Dashboard | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 1.5 | 138 | 54 | 33 | - 싱글서버 → 이중화 구성
 | 브랜드관리 -외주 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 1.5 | 178 | 34 | - | - 싱글서버 → 이중화 구성 - Dextupload J(파일첨부) EOS로 제품변경 (J → NJ)
 | 총무지원 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 236 | 885 | 46 | - 싱글서버 → 이중화 구성
 | 법인구매 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 60 | 509 | - | 
 | 임직원 알뜰시장 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 51 | - | - | - Freemarker Framework 이전
 | e-Marketplace | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |  |  |  | - 패키지
계 |  | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | 31 |  |  |  | 
※ 아파트특화카드 잔존 업무에 대해서 IT지원팀 김윤태 과장이 별도 이전 방안 검토 중
※ IT-SAFE는 IT-보안팀에서 검증 인력 지원 예정으로, 인프라 및 기반 SW 환경만 제공
※ 이미지 시스템은 별도 이미지 프로젝트로 진행할 계획으로 프로젝트 대상에서 제외

## Slide 19
End of Document

## Slide 20
별첨1. IT 자원현황(AS-IS) #1/3
호스트명 | 업무명 | 센터 | OS | 모델명 | CPU (Core) | MEM (GB) | DISK (GB) | 노후여부 | 이중화 | 비고
fbweb01 | 선택적복지 WEB #1 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 2 | 28 | 344 | O | O | 
fbweb02 | 선택적복지 WEB #2 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 2 | 28 | 344 | O | O | 
fbweb03 | 선택적복지 WEB #3 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 2 | 28 | 344 | O | O | 
fbweb04 | 선택적복지 WEB #4 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 2 | 28 | 344 | O | O | 
fbap01 | 선택적복지 AP #1 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 8 | 40 | 230 | O | O | 
fbap02 | 선택적복지 AP #1 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 8 | 40 | 459 | O | O | 
fbdb01 | 선택적복지 DB #1 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 6 | 96 | 1839 | O | O | 
fbdb02 | 선택적복지 DB #2 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 6 | 96 | 1839 | O | O | 
iebzweb1 | 모바일 전자지갑 WEB #1 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 4 | 34 | 459 | O | O | 
iebzweb2 | 모바일 전자지갑 WEB #2 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 4 | 34 | 230 | O | O | 
iebzweb3 | 모바일 전자지갑 WEB #3 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 4 | 34 | 230 | O | O | 
iebzweb4 | 모바일 전자지갑 WEB #4 | 수원센터 | AIX 6.1 | p750 | 4 | 34 | 344 | O | O | 
mallweb1 | 홈페이지 외 WEB #1 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 16 | 459 | O | O | 
mallweb2 | 홈페이지 외 WEB #2 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 16 | 459 | O | O | 
mallap3 | 홈페이지 외 AP #1 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 32 | 230 | O | O | 
mallap4 | 홈페이지 외 AP #2 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 32 | 230 | O | O | 
mallap5 | 홈페이지 외 AP #3 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX6600 | 4 | 64 | 2754 | O | X | 
smsap02 | 모니터링 | 수원센터 | SUN 5.10 | T2000 | 4 | 8 | - | O | X | 
smsdb01 | 모니터링 | 수원센터 | SUN 5.10 | T2000 | 4 | 8 | - | O | X | 
vmsal01 | 고객의 소리 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | SD64B | 2 | 16 | 574 | O | X | 

## Slide 21
별첨1. IT 자원현황(AS-IS) #2/3
호스트명 | 업무명 | 센터 | OS | 모델명 | CPU (Core) | MEM (GB) | DISK (GB) | 노후여부 | 이중화 | 비고
intweb01 | 통합인트라넷 WEB #1 | 수원센터 | SUN 5.10 | T2000 | 4 | 8 | 344 | O | O | 
intweb02 | 통합인트라넷 WEB #2 | 수원센터 | SUN 5.10 | T2000 | 4 | 8 | 344 | O | O | 
intweb03 | 통합인트라넷 WEB #3 | 수원센터 | SUN 5.10 | T2000 | 4 | 8 | 231 | O | O | 
intap01 | 통합인트라넷 AP #1 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX3600 | 4 | 48 | 1492 | O | O | 
intap02 | 통합인트라넷 AP #2 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX3600 | 4 | 48 | 2066 | O | O | 
datalex | 통합인트라넷 DB | 수원센터 | HP-UX 11.31 | SD64B | 6 | 64 | 10559 | O | X | 
datalex2 | 통합인트라넷 DB | 수원센터 | HP-UX 11.31 | SD64B | 6 | 64 | 4477 | O | X | 
scmdm01w | 스마트워크모바일디바이스관리 #1 | 수원센터 | Windows 2008 STD | x3650 | 8 | 16 | - | O | X | 
scmdm02w | 스마트워크모바일디바이스관리 #2 | 수원센터 | Windows 2008 STD | x3650 | 8 | 16 | - | O | O | 
iwebdev | 선택적복지 WEB 개발 | 수원센터 | AIX 6.1 | p740 | 2 | 44 | 1254 | O | X | 
webdev | 웹 통합개발 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 24 | 114 | O | X | 
apdev02 | AP 통합개발 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX8640 | 4 | 64 | 800 | O | X | 
onedev | WE서비스/할부 통합개발 | 수원센터 | HP-UX 11.11 | RP3440 | 4 | 32 | 600 | O | X | 
misdv02 | MIS 통합개발 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX8640 | 6 | 156 | 2123 | O | X | 
dbdev01 | 통합 DB 개발 #1 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX8640 | 4 | 32 | 5799 | O | X | 
dbdev02 | 통합 DB 개발 #2 | 수원센터 | HP-UX 11.31 | RX8640 | 4 | 64 | 400 | O | X | 
scmdmdv01w | 스마트워크모바일디바이스관리 개발계 | 수원센터 | Windows 2008 STD | x3650 | 4 | 4 | - | O | X | 

## Slide 22
별첨1. IT 자원현황(AS-IS) #3/3
호스트명 | 업무명 | 센터 | OS | 모델명 | CPU (Core) | MEM (GB) | DISK (GB) | 노후여부 | 이중화 | 비고
dfbwb01 | 선택적복지 DR WEB #1 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 32 | 689 | X | O | 
dfbwb02 | 선택적복지 DR WEB #2 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 32 | 344 | X | O | 
dfbap01 | 선택적복지 DR AP #1 | 과천센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 4 | 32 | 459 | X | O | 
dfbap02 | 선택적복지 DR AP #2 | 과천센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 4 | 32 | 230 | X | O | 
dfbdb01 | 선택적복지 DR DB | 과천센터 | HP-UX 11.31 | bl870ci2 | 8 | 128 | 3328 | X | X | 
diebzwb1 | 모바일 전자지갑 DR WEB #1 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 34 | 459 | X | O | 
diebzwb2 | 모바일 전자지갑 DR WEB #2 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 34 | 230 | X | O | 
diebzwb3 | 모바일 전자지갑 DR WEB #3 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 34 | 230 | X | O | 
diebzwb4 | 모바일 전자지갑 DR WEB #4 | 과천센터 | AIX 6.1 | p750 | 1 | 34 | 344 | X | O | 

## Slide 23
별첨2. IT 자원현황(TO-BE) #1/2
호스트명 | 업무명 | 센터 | OS | CPU (Core) | MEM (GB) | 노후여부 | 이중화 | Box
psfbwb01 | 선택적복지 WEB #1 | 수원 | REEL 7.X | 3 | 64 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
psfbwb02 | 선택적복지 WEB #2 | 수원 | REEL 7.X | 3 | 64 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
psfbap01 | 선택적복지 AP #1 | 수원 | REEL 7.X | 5 | 58 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
psfbap02 | 선택적복지 AP #2 | 수원 | REEL 7.X | 5 | 58 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
psfbdb01 | 선택적복지 DB #1 | 수원 | REEL 7.X | 8 | 128 | X | O | 선택적복지 DB #1
psfbdb02 | 선택적복지 DB #2 | 수원 | REEL 7.X | 8 | 128 | X | O | 선택적복지 DB #2
picowb01 | 인터넷공통 WEB #1 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 32 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
picowb02 | 인터넷공통 WEB #2 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 32 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
picoap01 | 인터넷공통 AP #1 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 36 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
picoap02 | 인터넷공통 AP #2 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 36 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
picodb01 | 인터넷공통 DB #1 | 수원 | REEL 7.X | 4 | 96 | X | O | 인터넷공통 DB #1
picodb02 | 인터넷공통 DB #2 | 수원 | REEL 7.X | 4 | 96 | X | O | 인터넷공통 DB #2
pintwb01 | 인트라넷 WEB #1 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 24 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
pintwb02 | 인트라넷 WEB #2 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 24 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
pintap01 | 인트라넷 AP #1 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 48 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
pintap02 | 인트라넷 AP #2 | 수원 | REEL 7.X | 2 | 48 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
pintdb01 | 인트라넷 DB #1 | 수원 | REEL 7.X | 4 | 62 | O | O | DB 통합 #1
pintdb02 | 인트라넷 DB #2 | 수원 | REEL 7.X | 4 | 62 | O | O | DB 통합 #2

## Slide 24
별첨2. IT 자원현황(TO-BE) #2/2
호스트명 | 업무명 | 센터 | OS | CPU (Core) | MEM (GB) | 가상화 | 이중화 | BOX
pswpap01w | 스마트워크플레이스 #1 | 수원 | Windows 2012 ent | 2 | 16 | O | O | WEB/WAS 통합 #1
pswpap02w | 스마트워크플레이스 #2 | 수원 | Windows 2012 ent | 2 | 16 | O | O | WEB/WAS 통합 #2
psmsmx02 | 모니터링 DB | 수원 | REEL 7.X | 2 | 16 | O | X | DB 통합 #1
ticowb01 | 인터넷공통 개발 WEB #1 | 과천 | REEL 7.X | 2 | 64 | O | X | 개발, DR WEB/WAS 통합
ticoap01 | 인터넷공통 개발 AP #1 | 과천 | REEL 7.X | 3 | 168 | O | X | 개발, DR WEB/WAS 통합
ticodb01 | 인터넷공통 개발 DB #1 | 과천 | REEL 7.X | 2 | 64 | X | O | 인터넷 공통 DR DB #1
ticodb02 | 인터넷공통 개발 DB #2 | 과천 | REEL 7.X | 2 | 64 | X | O | 인터넷 공통 DR DB #2
tintdb01 | 인트라넷 개발 DB #1 | 과천 | REEL 7.X | 4 | 64 | O | O | 개발, DR PPAS DB 통합
tintdb02 | 인트라넷 개발 DB #2 | 과천 | REEL 7.X | 4 | 64 | O | O | 개발, DR PPAS DB 통합
tswpap01w | 스마트워크플레이스 개발 #1 | 과천 | Windows 2012 ent | 2 | 8 | O | X | 개발, DR WEB/WAS 통합
dsfbwb01 | 선택적복지 DR WEB #1 | 과천 | REEL 7.X | 2 | 48 | O | O | 개발, DR WEB/WAS 통합
dsfbwb02 | 선택적복지 DR WEB #2 | 과천 | REEL 7.X | 2 | 48 | O | O | 개발, DR WEB/WAS 통합
dsfbap01 | 선택적복지 DR AP #1 | 과천 | REEL 7.X | 3 | 40 | O | O | 개발, DR WEB/WAS 통합
dsfbap02 | 선택적복지 DR AP #2 | 과천 | REEL 7.X | 3 | 40 | O | O | 개발, DR WEB/WAS 통합
dsfbdb01 | 선택적복지 DR DB #1 | 과천 | REEL 7.X | 8 | 156 | X | X | 선택적복지 DR DB

## Slide 25
별첨3. IT 자원현황(AS-IS, TO-BE 서버 매핑) #1/3
AS-IS |  |  |  | TO-BE |  |  |  | 비고
호스트명 | 업무명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 호스트명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 가상화 | 
fbweb01 | 선택적복지 WEB #1 | 2 | 28 | psfbwb01 | 3 | 64 | O | 기존 4대에서 2대로 축소
fbweb02 | 선택적복지 WEB #2 | 2 | 28 | psfbwb02 | 3 | 64 | O | 
fbweb03 | 선택적복지 WEB #3 | 2 | 28 |  |  |  |  | 
fbweb04 | 선택적복지 WEB #4 | 2 | 28 |  |  |  |  | 
fbap01 | 선택적복지 AP #1 | 8 | 40 | psfbap01 | 5 | 58 | O | 
fbap02 | 선택적복지 AP #1 | 8 | 40 | psfbap02 | 5 | 58 | O | 
fbdb01 | 선택적복지 DB #1 | 6 | 96 | psfbdb01 | 8 | 128 | X | 
fbdb02 | 선택적복지 DB #2 | 6 | 96 | psfbdb02 | 8 | 128 | X | 
iebzweb1 | 모바일 전자지갑 WEB #1 | 4 | 34 |  |  |  |  | 선택적복지 웹서버로 통합
iebzweb2 | 모바일 전자지갑 WEB #2 | 4 | 34 |  |  |  |  | 
iebzweb3 | 모바일 전자지갑 WEB #3 | 4 | 34 |  |  |  |  | 
iebzweb4 | 모바일 전자지갑 WEB #4 | 4 | 34 |  |  |  |  | 
mallweb1 | 홈페이지 외 WEB #1 | 4 | 16 | picowb01 | 2 | 32 | O | 
mallweb2 | 홈페이지 외 WEB #2 | 4 | 16 | picowb02 | 2 | 32 | O | 
mallap3 | 홈페이지 외 AP #1 | 4 | 32 | picoap01 | 2 | 36 | O | 
mallap4 | 홈페이지 외 AP #2 | 4 | 32 | picoap02 | 2 | 36 | O | 
mallap5 | 홈페이지 외 AP #3 | 4 | 64 | picodb01 | 4 | 96 | X | 
 |  |  |  | picodb02 | 4 | 96 | X | 신규 이중화 구성

## Slide 26
별첨3. IT 자원현황(AS-IS, TO-BE 서버 매핑) #2/3
AS-IS |  |  |  | TO-BE |  |  |  | 비고
호스트명 | 업무명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 호스트명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 가상화 | 
smsap02 | 모니터링 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1대로 통합
smsdb01 | 모니터링 | 4 | 8 | psmsmx02 | 2 | 16 | X | 
vmsal01 | 고객의 소리 | 2 | 16 |  |  |  |  | 서버 폐기
intweb01 | 통합인트라넷 WEB #1 | 4 | 8 | pintwb01 | 2 | 24 | O | 신규 구성 및 AS-IS 서버 유지
intweb02 | 통합인트라넷 WEB #2 | 4 | 8 | pintwb02 | 2 | 24 | O | 
intweb03 | 통합인트라넷 WEB #3 | 4 | 8 |  |  |  |  | 
intap01 | 통합인트라넷 AP #1 | 4 | 48 | pintap01 | 2 | 48 | O | 
intap02 | 통합인트라넷 AP #2 | 4 | 48 | pintap02 | 2 | 48 | O | 
datalex | 통합인트라넷 DB | 6 | 64 | pintdb01 | 2 | 62 | O | 
datalex2 | 통합인트라넷 DB | 6 | 64 | pintdb02 | 2 | 62 | O | 
scmdm01w | 스마트워크모바일디바이스관리 #1 | 8 | 16 | pswpap01w | 2 | 16 | O | 
scmdm02w | 스마트워크모바일디바이스관리 #2 | 8 | 16 | pswpap02w | 2 | 16 | O | 

## Slide 27
별첨3. IT 자원현황(AS-IS, TO-BE 서버 매핑) #3/3
AS-IS |  |  |  | TO-BE |  |  |  | 비고
호스트명 | 업무명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 호스트명 | CPU (Core) | MEM (GB) | 가상화 | 
iwebdev | 선택적복지 WEB 개발 | 2 | 44 | ticowb01 | 2 | 64 | O | 개발서버 통합
webdev | 웹 통합개발 | 4 | 24 |  |  |  |  | 
apdev02 | AP 통합개발 | 4 | 64 |  |  |  |  | 
onedev | Web서비스/할부 통합개발 | 4 | 32 |  |  |  |  | 
misdv02 | MIS 통합개발 | 6 | 156 | ticoap01 | 3 | 168 | O | AS-IS 서버 잔존
dbdev01 | 통합 DB 개발 #1 | 4 | 32 | ticodb01 | 2 | 64 | X | Oracle DB용 개발서버(RAC 구성)
dbdev02 | 통합 DB 개발 #2 | 4 | 64 | ticodb02 | 2 | 64 | X | 
 |  |  |  | tintdb01 | 4 | 64 | O | PPAS DB용 개발서버
 |  |  |  | tintdb02 | 4 | 64 | O | 
scmdmdv01w | 스마트워크모바일디바이스관리 개발계 | 4 | 4 | tswpap01w | 2 | 8 | O | 
dfbwb01 | 선택적복지 DR WEB #1 | 1 | 32 | dsfbwb01 | 2 | 48 | O | 
dfbwb02 | 선택적복지 DR WEB #2 | 1 | 32 | dsfbwb02 | 2 | 48 | O | 
dfbap01 | 선택적복지 DR AP #1 | 4 | 32 | dsfbap01 | 3 | 40 | O | 
dfbap02 | 선택적복지 DR AP #2 | 4 | 32 | dsfbap02 | 3 | 40 | O | 
dfbdb01 | 선택적복지 DR DB | 8 | 128 | dsfdb01 | 8 | 156 | X | 
diebzwb1 | 모바일 전자지갑 DR WEB #1 | 1 | 34 |  |  |  |  | 선택적복지 DR웹서버와 통합 구성
diebzwb2 | 모바일 전자지갑 DR WEB #2 | 1 | 34 |  |  |  |  | 
diebzwb3 | 모바일 전자지갑 DR WEB #3 | 1 | 34 |  |  |  |  | 
diebzwb4 | 모바일 전자지갑 DR WEB #4 | 1 | 34 |  |  |  |  | 

## Slide 28
별첨4. HW, SW 적용 기준
업무등급 | 기준 | 비고
핵심 | 대고객/내부 서비스용(DR 구축 대상) | 
중요 | 대고객/내부 서비스용(DR 미구축 대상) | 
일반 | 대고객/내부 서비스 지원을 위한 운영/보안관리 시스템 | 
1. 업무 등급 기준
2. HW 적용 기준
업무등급 | 기준 |  |  | 업무등급 |  |  | 비고
IA | Web | WAS | DBMS |  |  |  | 
IA1 | X86 | X86 | X86 | 핵심 |  |  | 
IA2 | X86 | X86 | X86 | 중요 |  |  | 
IA3 | X86 | X86 | X86 | 일반 |  |  | 
3. SW 적용 기준
업무등급 | 기준 |  |  | 업무등급 |  |  | 비고
PA | Web | WAS | DBMS |  |  |  | 
PA1 | Apache | JBoss | Oracle | 핵심 |  |  | 
PA2 | Apache | JBoss | Oracle | 중요 |  |  | 대고객서비스 (TA L1 : IPCC, 인터넷(DR미대상), 정보계)
PA3 | Apache | JBoss | PPAS | 일반 |  |  | 내부서비스
PA4 | Apache | JBoss | PPAS | 일반 |  |  | 
※ 기간계, 정보계 등 핵심 시스템의 경우 적용시 아키텍쳐 변경 필요
※ Biz 솔루션 지원 불가한 경우 상기 표준 적용 제외
※ DBMS는 거래/성능에 대한 검증 후 단계적 확대

## Slide 29
별첨5. USEFLEX 클라우드 > 서비스 대상
클라우드 서비스 제안 대상은 IaaS 중 서버 및 OS, Storage, Backup 으로 한정함
인프라 - 서버
인프라 - N/W
H/W 부문
S/W 부문
서버
Storage
Backup
OS
DataBase
H/W 부문
스위치
방화벽
클라우드 제안
클라우드 제외
클라우드 제안
클라우드 제외
MiddleWare

## Slide 30
별첨5. USEFLEX 클라우드 > 제안 기준
전환 시스템의 용량산정
대가 체계
ITO → 클라우드 서비스로 대가체계 전환
- 형상, 용량, 가용성, 문제관리 등 포함
기존 ITO 계약레벨에 준한 서비스 수준
- Pre→Gold, Enh→Silver, Ess→Bronze+, Bas→ Bronze
Private 클라우드 제공
- 베어메탈(오라클 DB), 가상화(WEB/WAS,개발)
3개월 CPU Peak 사용율 기준 70%로 용량 산정 (RAC 구성은 50% 수준 )
업무증가율 년간 10% 수준 적용
클라우드 전환 아키텍쳐
전환 대상 선정
전환 아키텍쳐는 현 체제를 준용
운영, 개발, 테스트, HA, DR 구성 등 동일 체계
Open Source 기반 표준 아키텍쳐 적용
- OS(Linux, Windows), WEB/WAS(Apache,Jboss),
DBMS(Oralce, PPAS )
5년 경과된 UNIX /Windows 서버 46대를
클라우드 전환 대상으로 선정
Storage, Backup 클라우드 서비스 추가 제안
클라우드 서비스 제안을 위해 下記 전제조건을 기준으로 산정함

## Slide 31
별첨5. USEFLEX 클라우드 > 단가체계
서버 대가
PU당 대가
=
할당 PU
PU
(Power Unit)
서버 단가
장비별
PU단가

+

+
운영 단가
GOLD
SILVER
BRONZE+
서버 사용량
월 CPU
사용률
선택 서비스료
기본SW,
표준 Spec
초과자원
디스크 대가
GB당 대가
=
할당량
할당한
디스크량
(GB단위)
GB당 단가
서비스 패키지
(수준)別 단가

+
선택 서비스료
추가 서비스
(이중화, DR)
백업 대가
TB당 대가
=
백업량
TB당 단가

+
선택 서비스료
월간 백업량(TB)
서비스 패키지
(수준)別 단가
추가 서비스
1) PU (Power Unit) : 장비의 성능을 나타내는 수치이며, 1PU= 15,000tpmC (클라우드 : 논리core단위)
2) 서버 단가 : 시설사용료, 유지보수료, 센터 사용료(벤더의 Core 당 Tpmc 기준 기종별 단가 구성)
3) 운영 단가 : 시스템 제공수준에 따른 차등화된 단가 적용
4) 서버 사용량 : 클라우드는 사용율 미반영, 종량제의 경우 사용율 반영

## Slide 32
별첨5. USEFLEX 클라우드 > 운영 서비스 등급별 수준
구분 |  | Gold | Silver | Bronze+ | Bronze | 비고
제공 플랫폼 |  | X86(Windows, Linux), 종량제(Unix, Appliance) |  |  |  | Unix는 Bronze 제외
권장 업무 |  | 핵심/중요 | 중요/일반 | QA/개발/테스트 | 자원제공(개발/테스트/R&D) | 
운영지원 서비스 시간 | SR처리 | 24H*7D | 15H*5D | 9H*5D | 9H*5D | 접수는 24H 주간 근무시간은 고객사 환경에 따라 변경가능
 |  | 00:00~24:00 | 06:00~21:00 | 주간 근무시간 | 주간 근무시간 | 
 | 피드백 시간 | 1일 이내 | 2일 이내 | 3일 이내 | 3일 이내 | 
기본 | H/W | O | O | O | O | 
 | OS | O | O | O | X | 
 | DBMS | O | O | O | X | DBMS 운영단가 별도
구축 | 인프라 구성 기술 검토 | O | O | O | X | 
 | 결과 보고 | O | O | O | O | 
형상 관리 | 형상 관리 | O | O | O | X | 평일야간
 | 배치작업 서비스 | O | O | X | X | 
 | 작업시간 | 24H*7D | 15H*5D | 근무시간 | 근무시간 (단순 OS 재설치) | 
용량 관리 | 일일 메일링 | O | O | O | X | 용량 관리를 통한 장단기 자원 요구 예측, 자원 활용도를 높이는 서비스
 | 분석 보고 | O | O | X | X | 
성능 관리 | 성능 관리 | O | O | O | X | 
 | 성능 진단 | O | X | X | X | DB 및 어플리케이션 제외

## Slide 33
별첨5. USEFLEX 클라우드 > 운영 서비스 등급별 수준
구분 |  | Gold | Silver | Bronze+ | Bronze | 비고
가용성관리 | 가동율 | 99.99% | 99.97% | 99.95% | 99.95% | 
 | 서버(H/W이중화) | 필수 | 선택 | 선택 | N/A | 
 | 스토리지 | Mid-Range 이상 | Mid-Range 이상 | - | - | 
 | HW offline 정기PM | 연간 1회 | 연간 1회 | 연간 1회 | 비정기 | 
 | OS PM계획/실행 | 연간 1회 | 연간 1회 | 연간 1회 | X | 
 | PISA Check(PM전) | O | X | X | X | 연1회 필요시
인시던트/ 장애관리 | 인시던트 처리 시간 | 24H*7D | 15H*5D | 근무시간 | 근무시간 | 
 | 장애 대응 시간 | 24H*7D | 24H*7D | 24H*7D | 24H*7D | 
 | 장애 조치 시간 | 즉시 | 즉시 | 즉시 (후속대응은 근무시간) | 즉시 (후속대응은 근무시간) | 유지보수 수준에 따른 조치시간 차별화
 | 장애 분석 보고 | O | O | X | X | 서비스 수준 관계 없이 분석 실시
모니터링 | 모니터링 | O (성능/용량 실시간) | O | O | X | 운영 환경 및 상태를 모니터링, 문제 감지, 운영 현황보고(월간)
 | 레포팅 주기 | 월간 | 월간 | 월간 | X | 
재해/ 장애훈련 | 장애 복구 훈련 | 연간 1회 | 연간 1회 | 연간 1회 | X | 환경 제공 시
 | 장애예방 관리 | O | O | O | X | 장애예방, 장애조치, 장애재발방지 대책 수립, 점검(PM 주기, 시스템 가동율 관리)
 | 재해복구 모의훈련 | 연간 1회 | 연간 1회 | 연간 1회 | X | 구축 시
보안 | 보안상시점검 | O | O | O | X | 
SLA 관리 |  | O | O | X | X | 
손해배상 |  | O | O | △ | X | 

## Slide 34
별첨6. 16년 클라우드 전환 대상 유형 분류
119
68
도입 5년 경과
51
16
35
X86
UNIX
Public
Private
60
8
Public
Private
‘16년 대상 : 3
‘16년 대상 : 36
※ 2대는 온라인결제 대상으로 제외