## Slide 1: 노후 서버 교체 프로젝트 종료 보고
카드CI그룹
‘17. 8. 28

## Slide 2
Table of Contents
개요
범위 및 목표
전체 일정
추진내역
산출물
Lessoned Learn

## Slide 3
I. 개요
노후 UNIX 서버를 x86 신 기종으로 교체하고 기반 소프트웨어 Upgrade 및 응용 시스템(프로그램, 데이터)을 Migration함으로써 인프라 구조를 개선함
도입 후 5년 이상 사용되어 장비 노후화로 인한
업무 안정 가동의 위협이 되고 있음
구 기종으로 인한 유지보수 비용 과다 발생
업무 처리량의 신규/자연증가에 따른
하드웨어의 추가적인 증설이 요구되는 시점임
전사 클라우드 전환 방향성에 따라
x86 장비, 리눅스OS, 오픈소스S/W를 활용하여
전사 클라우드 전환 전에 운영 노하우 축적
가용성
향상
인프라
개선
수행 배경 및 목적
추진 전략
“2017년 1월 ~ 2017년 8월까지 약 8개월에 걸쳐 노후서버 교체 및 재해복구 시스템 구축”
  노후된 UNIX 서버를 신규 x86 서버,
  리눅스 OS 기반에 Apache, JBOSS와 같은
  오픈소스 S/W로 구성하여 인프라 구조 개선
  서버 이중화 구성
  핵심 업무에 대해서 재해 복구 시스템 구축
  향후 2년간 업무 증가 용량 구축
자원
효율화
  인프라 최적화를 통한 성능 향상 추진
  안정적 Migration을 위하여
  응용시스템 변경 최소화

## Slide 4
II. 범위 및 목표
추진 범위
노후 서버 46대[OS기준]의 UNIX, NT 서버 관련된
시스템 소프트웨어, 프로그램, 데이터를 본 과제의 추진 범위로 함
서버
UNIX 서버 43대(OS기준)
X86서버 3대(OS기준)
HP-UX V11.11, 11.31,
AIX 6.1, SunOS 5.10,
Windows Server 2008
대상 서버 이전 연결
OS 교체
X86 서버 33대(OS기준)
운영, 개발, DR 포함
S/W
Oracle, Weblogic 등 42 종
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
운영환경 재 구성
Apache, JBoss 등 45 종
Data
Oracle 1종의 3개 버전
10.2.0.4, 10.2.0.5,
11.2.0.2
Upgrade 버전 설치,
Customizing, 테스트
DB Migration
Oracle 1종의 1개 버전
PPAS 1종의 1개 버전
프로그램
선택적복지 포함 10개 단위업무
pro*C, Java 등
총 10,846개(PKG 제외)
S/W Upgrade에 따른 변경
全 PGM Compile/Test
미사용 PGM 삭제
선택적복지 등 10개 단위업무
pro*c, Java 성공적 컨버전
전환 방법
목표 수준

## Slide 5
III. 전체 일정
이행차수 | 업무명 | 2017.03 | 2017.04 | 2017.05 | 2017.06 | 2017.07 | 2017.08
1차 (6/3) | 임직원 알뜰시장 |  |  |  |  |  | 
 | 브랜드관리-외주 |  |  |  |  |  | 
 | B2B eMarketplace |  |  |  |  |  | 
2차 (7/15) | 선택적복지 |  |  |  |  |  | 
 | S-EDTS(구 IT-SAFE) |  |  |  |  |  | 
3차 (7/22) | 법인구매 |  |  |  |  |  | 
4차 (8/1) | 하나로협의회 |  |  |  |  |  | 
 | 민원관리시스템 |  |  |  |  |  | 
5차 (8/7) | 스마트워크플레이스 |  |  |  |  |  | 
 | 모바일 경영대쉬보드 |  |  |  |  |  | 
6차 (8/11) | 총무지원 |  |  |  |  |  | 
본 프로젝트는 약 8개월(’16.12.31~`17.08.31)간 추진하여 총 11개 이행 완료함
분석/개발/단위테스트
이행(6/3)
분석/개발
이행(8/11)
분석/개발/단위테스트
이행(7/15)
이행(7/22)
이행(7/15)
이행(8/1)
이행(8/1)
이행(8/7)
이행(8/7)
분석/개발/단위테스트
DR전환훈련(8/4)
DR전환훈련(8/4)
분석/개발/단위테스트
분석/개발/단위테스트
이행(6/3)
이행(6/3)
통합테스트
통합테스트
통합테스트
통합테스트
분석/개발/단위테스트
통합테스트
분석/개발/단위테스트
분석/개발/단위테스트
통합테스트
분석/개발/단위테스트
통합테스트
통합테스트
통합테스트
통합테스트
개발/단위테스트
이슈보고(4/17)
대안협의
대안의사결정(6/19)
서버구성
통합테스트
계획일정
실제진행일정

## Slide 6
IV. 추진내역 – U2L
추진 업무 | 서버구분 | U2L | 오픈기반S/W | TO-BE DBMS | DR 구성 | 비고
선택적복리후생 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | ● | 
S-EDTS(구 IT-SAFE) | Web | ● | Apache | - | ● | AP/DB는 기존 자원 사용
스마트워크플레이스 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | - | 
모바일 경영Dashboard | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | - | 
브랜드관리-외주 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | - | - | DB 없음
총무지원 | Web/AP | X | - | Oracle11g | - | S-Frame 소스가 없어 Web/AP는 UNIX 유휴장비로 이전함 DB는 U2L 전환 완료
 | DB | ● |  |  |  | 
법인구매 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | - | 
임직원 알뜰시장 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | - | 
e-Marketplace | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss | Oracle11g | - | 
VOC관리 | AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PAS 9.5 | - | 
하나로협의회 | Web/AP/DB | ● | Apache, JBoss, PPAS | PAS 9.5 | - | 
총 11개 업무 중 10개 업무에 대해서 U2L 전환 완료함(총무지원 제외)

## Slide 7
IV. 추진내역 – 업무별 SW
구분 |  |  | 선택적복리후생 | 스마트워크플레이스 | 모바일경영대쉬보드 | 브랜드관리-외주 | 총무지원 | 법인구매 | 알뜰시장 | B2B | VOC관리 | 하나로협의회
AS-WAS | OS | WEB | AIX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | SunOS
 |  | WAS | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX
 |  | DBMS | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX
 | S/W | WEB | iPlanet | iPlanet | iPlanet | iPlanet | iPlanet | iPlanet | iPlanet | iPlanet | N/A | iPlanet
 |  | WAS | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | Jeus
 |  | DBMS | Oracle | Oracle | Oracle | N/A | Oracle | Oracle | Oracle | Oracle | Oracle | Oracle
AS-IS | OS | WEB | OL | OL | OL | OL | SunOS | OL | OL | OL | OL | OL
 |  | WAS | OL | OL | OL | OL | HP-UX | OL | OL | OL | OL | OL
 |  | DBMS | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL
 | S/W | WEB | EWS | EWS | EWS | EWS | iPlanet | EWS | EWS | EWS | EWS | EWS
 |  | WAS | EAP | EAP | EAP | EAP | WL | EAP | EAP | EAP | EAP | EAP
 |  | DBMS | Oracle | Oracle | Oracle | N/A | Oracle | Oracle | Oracle | Oracle | PAS | PAS
* WL(Weblogic), OL(Oracle Linux), EWS(JBoss Entprise Web Server), EAP(JBoss Enterprise Application Platform)
총 11개 업무 중 10개 업무에 대해서 U2L 전환 완료함(총무지원 제외)

## Slide 8
IV. 추진내역 – 소프트웨어
구분 | 제품명 | 공급사 | 현재 버전 | 통합방법 | TO-BE 제품/버전 | 비고
OS | HP-UX | HP | 11.11, 11.31 | 제품교체 | Oracle Linux 7.2 | 
 | AIX | IBM | 6.1 |  |  | 
 | SUNOS | Oracle | 5.10 |  |  | 
개발 툴킷 | JDK | Oracle | 1.4, 1.5, 1.6 | Upgrade | JDK1.8 (JDK 1.7) | oden Agent, DTM, BI Matrix 는 JDK1.7만 지원
DBMS | Oracle | Oracle | 10.2.0.4 10.2.0.5 11.2.0.2 | Upgrade | Oracle11gR2 | Raw device 사용
 |  |  |  | 제품교체 | PAS 9.5 | 
WAS | WebLogic | Oracle | 8.1, 10, 11 | 제품교체 | JBoss EAP 7 | 선택적복지 DTM은 Weblogic만 지원됨(변경불가) EAP(Enterprise Application Platform)
 | Jeus | Tmax | 6.0.4 |  |  | 
웹서버 | iPlanet | Oracle | 6.0, 6.1, 7.0 | 제품교체 | JBoss EWS 3.0.3 | EWS(Enterprise Web Server)
 | WebtoB | Tmax | 3.1.6, 4.1 |  |  | 
파일업로드 | Dextupload | 데브피아 | J | 제품교체 | NJ | (서버용) J 버전 EOS
 |  |  | X | 버전유지 | X | (UI/화면) X 버전 EOS X 버전에 대해서 서버 이전 가능
모니터링 | Dynatrace | 컨퓨웨어 | 6.1 | 제품교체 | Jennifer 5.2 | `17년 8월 현재 정보기획팀 구매 검토 중
 | Perfomizer | IPMS | 3.0 |  |  | 
 | Maxgauge | 엑셈 | 3.1 | 제품교체 | Sherpa Oracle 4.2 | 

## Slide 9
IV. 추진내역 – 서버(개선 전)
노후 서버 UNIX서버 46대[OS기준]를 대상으로 진행(운영 29대, DR 9대, 개발 8대)
선택적복지
fbweb01
40.226.192.221
P750
2core, 28GB
AIX 6.1
fbweb02
40.226.192.222
P750
2core, 28GB
AIX 6.1
fbweb03
40.226.192.223
P750
2core, 28GB
AIX 6.1
fbweb04
40.226.192.224
P750
2core, 28GB
AIX 6.1
fbap01
40.226.50.151
BL870ci2
8core, 40GB
HP-UX 11.31
fbap02
40.226.50.152
BL870ci2
8core, 40GB
HP-UX 11.31
fbdb01
40.226.50.161
BL870ci2
6core, 96GB
HP-UX 11.31
fbdb02
40.226.50.162
BL870ci2
6core, 96GB
HP-UX 11.31
인터넷
mallweb1
192.168.6.71
RP3440
4core, 16GB
HP-UX 11.11
mallweb2
192.168.6.24
RP3440
4core, 16GB
HP-UX 11.11
mallap3
40.225.50.195
RP3440
4core, 32GB
HP-UX 11.11
mallap4
40.225.50.197
RP3440
4core, 32GB
HP-UX 11.11
ebzdb1
40.226.50.11
SD64
16core, 164GB
HP-UX 11.31
ebzdb2
40.226.50.21
SD64
16core, 164GB
HP-UX 11.31
mallap5
40.225.50.199
RX6600
4core, 64GB
HP-UX 11.31
iebzweb1
40.226.192.196
P750
4core, 34GB
AIX 6.1
scmdm01w
192.168.6.119
x3650
8core, 16GB
win2008 STD
scmdm02w
192.168.6.120
x3650
8core, 16GB
win2008 STD
smsap02
192.168.6.220
T2000
4core, 8GB
SunOS 5.10
S-EDTS(구 IT-SAFE)
iebzweb2
40.226.192.196
P750
4core, 34GB
AIX 6.1
iebzweb3
40.226.192.196
P750
4core, 34GB
AIX 6.1
iebzweb4
40.226.192.196
P750
4core, 34GB
AIX 6.1
사내업무
intweb01
40.2.1.181
T2000
4core, 8GB
SunOS 5.10
intweb02
40.2.1.183
T2000
4core, 8GB
SunOS 5.10
intap01
40.1.2.141
RX3600
4core, 48GB
HP-UX 11.31
intap02
40.1.2.143
RX3600
4core, 48GB
HP-UX 11.31
datalex
40.1.2.10
SD64B
6core, 64GB
HP-UX 11.31
datalex2
40.1.2.20
SD64B
6core, 64GB
HP-UX 11.31
intweb03
40.2.1.185
T2000
4core, 8GB
SunOS 5.10
vmsal01
40.1.1.154
SD64B
2core, 16GB
HP-UX 11.31
smsdb01
40.1.1.36
T2000
8core, 8GB
SunOS 5.10
일부이전
완전이전
선택적복지 DR
dfbwb01
dfbwb02
dfbap01
dfbap02
dfbdb01
S-EDTS DR
diebzwb1
diebzwb2
diebzwb3
diebzwb4
iwebdev
개발서버
misdv02
onedev
apdev02
dbdev01
dbdev02
scmdmdv01w
intwbdev

## Slide 10
IV. 추진내역 – 서버(개선 후)
노후 UNIX서버 46대[OS기준]를 38대로 전환 구축(운영 24대, DR 5대, 개발 8대, 기타 1대)
선택적복지
pflbwb01
40.225.192.42
NX-6135-G5
3core, 64GB
OEL 7.2
pflbwb02
40.225.192.43
NX-6135-G5
3core, 64GB
OEL 7.2
pflbap01
40.226.150.117
NX-6135-G5
5core, 58GB
OEL 7.2
pflbap02
40.226.150.118
NX-6135-G5
5core, 58GB
OEL 7.2
pflbdb01
40.226.150.115
RX2540-M2
8core, 128GB
OEL 7.2
pflbdb02
40.226.150.116
RX2540-M2
8core, 128GB
OEL 7.2
인터넷
pitcwb0a
40.225.192.40
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
pitcwb0b
40.225.192.41
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
pitcap0a
40.226.150.103
NX-6135-G5
2core, 36GB
OEL 7.2
pitcap0b
40.226.150.104
NX-6135-G5
2core, 36GB
OEL 7.2
pitcdb0a
40.226.150.113
RX2540-M2
8Core, 96GB
OEL 7.2
pitcdb0b
40.226.150.114
RX2540-M2
8Core, 96GB
OEL 7.2
psmwmd01
40.225.192.44
NX-6135-G5
2core, 16GB
Win 2012
psmwmd02
40.225.192.45
NX-6135-G5
2core, 16GB
Win 2012
사내업무
pintwb0a
40.1.2.41
NX-6135-G5
2core, 16GB
OEL 7.2
pintwb0b
40.1.2.42
NX-6135-G5
2core, 16GB
OEL 7.2
pintap0a
40.1.2.43
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
pintap0b
40.1.2.44
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
pintdb0a
40.1.2.10
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
pintdb0b
40.1.2.20
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
선택적복지 DR
dflbwb01
40.236.192.42
dflbwb02
40.236.192.43
dflbap01
40.236.150.139
dflbap02
40.2.6.150.140
dflbdb01
40.236.50.148
개발서버
psmwwb01
40.226.194.145
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
psmwwb02
40.226.194.146
NX-6135-G5
2core, 32GB
OEL 7.2
총무지원
pchowb0a
40.225.192.145
T4-1
8core, 16GB
SunOS 5.10
pchoap0a
40.226.150.143
RX2800
4core, 64GB
HP-UX 11.31
ticowb01
40.10.22.157
ticoap01
40.10.22.156
ticodb01
40.10.22.58
ticodb02
40.10.22.68
tsmwmd01
40.10.22.67
titndb01
40.10.22.158
titndb02
40.10.22.66
tapmap0a
40.226.150.119
APM
UNIX
Linux
tchoap0a
40.1.15.143
※ Nutanix 장비 이관 예정(~10/15)

## Slide 11
V. 산출물
단계 |  | 주요 활동 내역 | 산출물
프로젝트 착수단계 | 프로젝트 목적 및 범위 확인 | 본 사업 관련 자료를 검토하여 프로젝트 목적 및 범위를 재정의 정의된 프로젝트 목적/범위에 대해 사업책임자로부터 확인 | 프로젝트 계획서 프로젝트 착수 보고서
 | 프로젝트 조직구성 | 프로젝트 수행 장소 확보 등 프로젝트 수행을 위한 사무환경 구축 실무 전담팀원을 포함한 추진 조직을 편성하고 임무 및 역할 정의 사업수행 전 팀원에 대한 교육 실시 | 
 | 프로젝트 수행계획 수립 | 프로젝트 수행절차 및 산출물을 정의하며, 일정, 인력, 자원투입 등 예산과 기간을 산정하여 프로젝트 수행을 위한 Work-Plan 수립 프로젝트 착수 계획서를 작성하여 사업책임자로부터 승인을 얻음 | 
 | 착수보고 | 착수보고회 참석대상자 선정 및 보고내용 정의 착수보고서 작성, 착수보고회 실시 | 
요구정의/ 분석 단계 | AS-IS 분석 및 TO-BE 전략 | 업무 시스템별 SW/HW 아키텍쳐 현황 파악 소프트웨어 버전 및 구성 전략 수립 대상선정 및 업무별 이행 일정 정의 TO-BE 운영/개발 환경 구성전략 수립 추가적인 문제점, 개선 요구사항 도출 | 현황 분석서
설계단계 | 인프라 설계 및 테스트 계획 수립 | 인프라 상세설계(서버,네트워크,미들웨어,DBMS) 단위,통합,시스템 테스트계획 수립 DB,응용시스템 Migration 방안 수립 | 인프라 구성도 DB/응용시스템 MIG계획

## Slide 12
V. 산출물
단계 |  | 주요 활동 내역 | 산출물
전환단계 | 인프라 구축 및 Mig/Test | 서버,네트워크, DB 등 인프라 구성 및 Customize Database Migration 반복 및 최적화 응용 프로그램 소스 수정 및 Compile, 점검 데이터 전환 및 정합성 점검 미사용 자원 정리 병행 변경관리 Repository 정합성 점검 단위, 통합, 시스템 테스트 실시 | 전환대상 자원 목록 테스트 계획서 및 결과
이행 | 컨버전 및 릴리즈 | 이행계획 수립 및 비상계획 컨버전 및 시스템 릴리즈 인수 및 교육 훈련 실시 | 이행시나리오 및 결과 운영 및 가동매뉴얼
종료단계 | 최종 산출물 정리 | 프로젝트 추진 절차상 작성된 공식, 비 공식 산출물의 최종적 정리 공식 산출물의 공동 검토 및 보완 검토된 공식산출물에 대해 사업최고책임자의 승인 처리 | 구축완료 보고서
 | 종료보고 | 프로젝트 종료 보고회에 대한 계획을 수립하고 필요 자료를 작성 최종보고서에 대해 사업책임자와 협의 및 조정 처리 프로젝트 종료보고회 실시 | 
※ 문서 위치 : Y:\16년노후서버교체\100-인수인계

## Slide 13
VI. Lessoned learn(프로젝트 진행 관점)
오래된 업무들에서 소스 관리가 잘 안되고 있음. 워낙 오래되어 히스토리 파악에도 어려움.
법인사 대상 업무는 CI팀에서는 통합테스트를 진행 할 수 없음 (실제 법인사의 공인인증서 필요 등)
기간계 개발서버 I/F : 기간계 개발DB에는 테스트 데이타가 없어 테스트 케이스별 데이타 만들기가 어려움
기간계 개발서버 I/F : TO-BE (오픈 전) 운영서버와 기간계 개발서버간 D’Amo 암호화 키 값이 달라 테스트 불가
기간계 검증서버 I/F : 기간계 검증서버의 고객 데이타가 모두 스크램블 처리가 되어 있어 테스트 진행이 어려움
(스크램블 예외 처리 요청시 임원 결재 필요, (교육계 동기화로) 일주일마다 초기화)
모바일 관련된 업무는 개발자용 전용 기기 사전 확보가 필요함 (오픈 전 ENA 9층 QA 기기 활용 불가)
업무별로 Peak 일정이 있어 이행 일정 사전 확인 필요(법인지원, 스마트워크플레이스, 모바일경영대쉬보드)
업무
보안 정책은 수시로 변경(강화)됨 (스마트워크플레이스망 신규 생성)
FEP가 아닌 방식으로 외부 사이트와 연계될 경우, 시스템 오픈 전에 테스트할 수 없음
(선택적복지 Allat 결제 연계, ASP 사이트에 대해서 망연계 예외 처리를 하였으나, 7/7부로 불가하다고 함, 내용 별첨)
방화벽 등록, 보안 예외 결재, 센터 작업 요청 건수가 많아 공수가 많이 소요됨
※ 프로젝트 인력은 IT-Central 권한이 없어 신청 안됨. 이에 CI팀 소속 서영실 수석보가 모든 결재 상신함
(방화벽 신청 결재 건수 : 206건(대외 방화벽은 임원 결재 필요), PC 보안예외결재(임원 결재 필요) : 17건)
보안
H/W 도입 일정에 대해서 충분한 버퍼를 가지고 가야 함
도입 인프라 산정시, (클라우드 서비스를 이용하더라도) 네트웍 장비 및 NAS도 고려되어야 함
인프라
구축 초반에 이슈들이 많이 발생되는데, 병렬로 업무를 진행할 경우 모든 업무가 동시 지연됨
SA 인력의 초기 투입이 필요함
. 개발 CI 구성, SVN 구성, 소스 배포 준비 등 초기 작업과 이슈가 많음
. Framework 및 공통 모듈(특히 보안 모듈)에 대한 이슈를 분석 및 처리
부하테스트(LoadRunner) 및 Tibco 설치 관련 엔지니어 공수(비용) 발생됨
프로젝트

## Slide 14
VI. Lessoned learn(U2L 관점)
Failover시 문제점 있음(F/S에 대해서 자동 Failover시 F/S이 깨질 수 있다는 위험성으로 수동으로 전환)
JBoss EAP에 대한 Redhat사의 공식 인증 없음(Oracle 社에서는 문제 없다고 주장)
보안 제품의 라이브러리가 모두 C로 개발되어 있어, 기존 UNIX 버전을 Migration시에 확인 필요함
Oracle Linux
인스턴스 구동시에 Listen Port를 먼저 오픈하여 인스턴스 재가동 시간 동안 404 Not Found 에러 발생됨
. Weblogic은 Application 로딩 후에 Listen Port를 오픈하여 문제 없음 → 차기 버전에서 개선될 예정이라고 함
Weblogic에서는 Java 표준에 위반되어도 처리되었으나, JBoss에서는 에러 발생되는 부분 있음
Oracle 12c RAC 공식 인증 없음(별도 검토 계획 없음, Oracle 12c Single은 공식 인증됨)
JBoss EAP 7 버전 사용시 JDK 1.8이 필수 사항임 (EAP 6 버전은 JDK 1.7이 필수임)
기존 Weblogic Library를 사용한 업무가 있음(예: 총무구매, 알뜰시장)
웹서버만 JBoss EWS로 변경시, AP쪽(Weblogic)도 업그레이드가 필요함(예: S-EDTS)
JBoss EAP 버전와 OS 버전은 서로 연계되어 있어, JBoss EAP 업그레이드시 OS 버전도 업그레이드가 필요함
Weblogic에서 제공된 Multi Data Source 개념 없음
Weblogic만 사용 가능한 업무가 있음(선택적복리후생 DTM 업무)
JBoss
Oracle의 RAC와 같은 무중단 Failover 방식이 없음(H/A 구성만 가능)
Tablespace 개념이 없음, Table 레벨로만 관리됨
KSC5601, WIN949와 매칭되는 Character set 없음(UTF-8 전환시 한글 자릿수가 2자리에서 3자리로 늘어남)
Auto Vacuum을 실행되어야만 불필요 자원이 반납됨(미실행시 장애 발생)
복구시 부분 복구 없고, 완전 복구만 가능함 (데이타 장애시 복구 시간이 길어짐)
Partition 기능 미흡(Trigger 기반으로 성능이 미흡하고, CPU 자원 소모가 많아 권장치 않음)
PAS
마이싱글 SSO 연계시 복호화 에러 발생
Oden(배포툴), BI Matrix(그리드툴), 선복 MDM에서는 JDK 1.7만 지원됨
JDK

## Slide 15
VII. 향후 프로젝트 진행 방향
PoC 대상 선정
PoC 진행
본 프로젝트 계획 수립
본 프로젝트 진행
AS-IS 사용 S/W 분석
S/W 호환성 검토(업체 공문 확보)
AS-IS 사용 소스 확보
S/W 제품 및 버전 선정
PoC 대상 분석
서버 도입 후 5년 이상 경과로 서버 유지보수비 발생 업무
해당년도 현업 프로젝트 진행 업무 제외
CI팀 담당자 및 현업 담당자 인터뷰(CI팀 테스트 불가 시스템 확인)
개발서버 구성 및 S/W 설치
소스/데이타 Migration 및 개발CI(배포환경), SVN 구축
(SA 인력 투입 필요)
개발 표준 수립/한글처리방안/보안모듈 연계 테스트
로그인 기능 구현 및 테스트
결과 정리(이슈사항 도출)
대상 업무 선정
R&R 정립, 일정 및 공수 산정(시스템 테스트 일정 고려 필요)
H/W, N/W 용량 산정 및 구매 (장비 도입 주체 및 일정 확정!!!)
※ 구매 주체가 삼성카드가 아닐 경우, 일정 추가 필요
개발/운영/검증/DR 서버 구성
개발자 및 인력 투입
개발/단위테스트/통합테스트/이행/안정화/산출물작성

## Slide 16
End of Document

## Slide 17
별첨1. 조직 및 역할
기획부문
(송진회 차장)
HW, SW 검토/도입 및 계약
PMO
(송진회 차장)
삼성카드
최상웅 팀장
김대현 파트장
비즈니스부문
비즈니스 파트
업무 테스트/점검
서버/디스크 부문 (김창균 책임)
인프라 용량산정
인프라 설계/구축
OS, M/W, DB 설치
가용성 테스트
공통/인프라
(김대진 수석보)
구자현 수석
황성수 책임
김종성 선임
천윤중 책임
최병모 책임
김주형 선임
박두레 선임
남조화 선임
업무 지원 부문(오중헌 책임)
분석
설계
테스트
이행
응용시스템
(원순양 책임)
정일교 책임
김영수 책임
남지선 선임
김세종 선임
이도희 선임
서필재 선임
최지은 선임
허재원 사원
주지현 사원
임창근 과장(선복)
김민규 대리(선복)
오픈소스컨설팅
(U2L 전환)
다우기술
(PPAS 전환)
처음앤씨
(e-Marketplace)
트리원소프트
(스마트워크플레이스)
U2L 전환 지원
Package 설치
이행 및 테스트 지원
OS 및 SW 이슈해결 및 개발 지원
기술지원
공급업체
조정위원회
정보기획,카드CI그룹,금융인프라그룹
데이타베이스 부문 (김재현 수석보)
DB Data Migration
Query 검증
Query 튜닝
Oracle→PPAS전환
이지훈 선임
변혜수 책임
김기선 책임
반권익 선임
소프트웨어 부문 (박찬익 선임)
설계구축
프로그램 전환
ARM 적용
이동도 책임
이인용 선임
이기주 사원
삼성SDS
이상준 수석
(서영실 수석보)
Interface 부문 (박영우 수석보)
Interface 전환
홍의찬 선임

## Slide 18
별첨2-1. 총무지원 방안(`17.6.19 3안으로 의사결정)
구분 | AS-IS | 1안(원안) |  | 2안 |  | 3안 |  | 4안 | 
 |  | Linux OS/오픈 SW |  | Linux OS/상용 SW |  | 노후서버 PJT 서버 + 유휴 UNIX 장비 교체 |  | 기존 UNIX 장비 유지 네트웍망만 변경 | 
OS | UNIX ① 웹 : HP-UX 11.11 ② AP/DB:HP-UX 11.31 | Oracle Linux 7.2 |  | Oracle Linux 7.2 |  | UNIX ① 웹 : SunOS 5.10 ② AP/DB : HP-UX 11.31 |  | UNIX ① 웹 : HP-UX 11.11 ② AP/DB : HP-UX 11.31 | 
Web | iplanet6.1 SP6 | Apache | PJT서버 | Apache | PJT서버 | iplanet7 | 유휴서버 | iplanet6 | AS-IS서버
WAS | Weblogic10.0MP2 | JBoss7 | PJT서버 | Weblogic12 | PJT서버 | Weblogic10.0MP2 | 유휴서버 | Weblogic10.0MP2 | AS-IS서버
JDK | JDK 1.5 | JDK 1.8 |  | JDK 1.8 |  | JDK 1.5 |  | JDK 1.5 | 
DBMS | Oracle10g (10.2.0.4) | Oracle11g | PJT서버 | Oracle11g | PJT서버 | Oracle11g | PJT서버 | Oracle10g 구버전 | AS-IS서버
고 려 사 항 | S-Frame 소스 없음 | . Weblogic 의존성 높아 S-Frame 소스 수정 필요 하나 S-Frame 소스 없음 |  | . Weblogic 12c 포팅 실패 S-Frame 소스 수정 필요 . S-Frame 소스 없음 |  | . SW EOS 문제 . 향후 유지보수 문제 . Web/WAS 이중화 구성X |  | . AP/DB 서버가 단일서버 로 이전 작업이 어려움 . SW EOS 문제 . Web/WAS 이중화 구성X . 타업무 이전 필요 (I-HUB, 아파트카드) | 

## Slide 19
별첨2-2. 총무지원 구성 방안(3안, 확정안)
mallweb1
iplanet 6.1
xecureweb
HP-UX 11.11
mallweb1
iplanet 6.1
xecureweb
HP-UX 11.11
mallap5
Weblogic 10MP2
Oracle 10.2.0.4
Dynatrace
EAI MFT
Control-M agent
D’amo
Xecuredb
한국전자인증Toolkit
WebCube(캡쳐방지)
WiseGrid
나모웹에디터
HP-UX 11.31
SunOS 유휴장비(수원)
iPlanet 7
xecureweb
SunOS 5.10
HP-UX 유휴장비(과천)
Weblogic 10MP2
Jennifer
EAI MFT
Advanced EZjobs
D’amo
Xecuredb
한국전자인증Toolkit
WebCube(캡쳐방지)
WiseGrid
나모웹에디터
HP-UX 11.31
pitcdb0a
Oracle11g
Oracle Linux 7.2.4
pitcdb0b
Oracle11g
Oracle Linux 7.2.4
AS-IS
TO-BE
. 2012년 도입
. 유지보수 계약 종료
. 케이블 포설 필요
. 과천→수원 이전 필요
. 케이블 포설 필요
. 노후서버PJT
인터넷 공통 DB 서버

## Slide 20
별첨2-3. 총무지원 구성 방안
구분 | 기능구분 | AS-WAS 서버명 | AS-IS 서버명 | 비고
운영 | 웹서버 | mallweb1,2 | pchowb0a | 유휴장비 활용(ehubc2)
 | WAS | mallap5 | pchoap0a | 유휴장비 활용(dmscap01)
 | DB서버 |  | pitcdb0a, pitcdb0b | 노후서버PJT DB 장비(Oracle Linux)
개발 | 웹서버 | onedev | soldev1 | HP 개발장비에서 SUN 개발장비로 이전(OS 변경) 기존 개발장비 활용
 | WAS서버 | misdv02 | tchoap0a | 유휴장비 활용(dmscdb01)
 | DB서버 |  | ticodb01 | 노후서버PJT 개발DB(Oracle Linux)
1. 서버 구성 내역
2. 유휴장비 활용 내역
AS-WAS 서버명 | AS-IS 서버명 | AS-IS 업무명 | 용도 | 벤더 | 모델명 | OS버전 | CPU | CPU당Core | Core | MEM | 도입년도
dmscap01 | pchoap0a | 총무지원 AP | 운영 | HP | RX2800 i4 | HP-UX 11.31 | 1 | 4 | 4 | 64 | 2015
dmscdb01 | tchoap0a | 총무지원 AP | 개발 | HP | RX2800 i4 | HP-UX 11.31 | 1 | 4 | 4 | 64 | 2015
ehubc2 | pchowb0a | 총무지원 WEB | 운영 | Oracle | T4-1 | SunOS 5.10 | 1 | 8 | 8 | 16 | 2012

## Slide 21
별첨3-1. AS-WAS 서버 내 잔여업무
서버명 | mallweb1 | mallweb2 | mallap3 | mallap4 | mallap5 | ebzdb1 | ebzdb2 | 비고
업무명 | 통합이미지(I-HUB) |  | - | - | 통합이미지 (I-HUB) | - |  | 별도 PJT 진행 필요
 | 아파트특화카드 |  | 아파트특화카드 |  | - | 아파트특화카드 |  | `17년 내 이전 예정 (김윤태 프로)
1. 인터넷 시스템

## Slide 22
별첨3-2. AS-WAS 서버 내 잔여업무
2. 사내 시스템
구분 | Web 서버 |  |  | AP 서버 |  | DB 서버 | 
서버명 | intweb01 | intweb02 | intweb03 | intap01 | intap02 | datalex | datalex2
업무명 | 상품컨텐츠관리(CMS) |  |  | - | - | - | -
 | 디자인지원(내부) |  |  | - | 디자인지원(내부) | 디자인지원(내부) | -
 | 외부업체정보제공(EIPMS) |  |  | 외부업체정보제공(EIPMS) |  | 외부업체정보제공(EIPMS) | 
 | 내부회계평가 |  |  | - | 내부회계평가 | 내부회계평가 | 
 | 사업보고서 공시 |  |  | - | 사업보고서 공시 | 사업보고서 공시 | 
 | 물량계획 |  |  | 물량계획 |  | 물량계획 | 
 | 데이터품질관리 |  |  | 데이터품질관리 | - | - | -
 | 마켓센싱 |  |  | 마켓센싱 |  | 마켓센싱 | 
 | 부동산관리 |  |  | 부동산관리 | - | 부동산관리 | -
 | 제안관리 |  |  | 제안관리 |  | 제안관리 | -
 | EASY |  |  | EASY | - | - | -
 | IT-SAFE(내부) |  |  | - | - | - | -
 | - |  |  | - | - | HR-HUB/HR-Partner | -

## Slide 23
별첨4. 알뜰시장 Xecuredb 장애건
To-Be에서 XecureDB C모듈에서 JVM Crash로 적용업무 Instance가 Kill 되는 장애가 발생
운영서버
OS : Oracle Linux Server release 7.2
WAS : JBOSS 7
scard-common-security.jar xdsp_jni.jar
XecureDB
운영서버
OS : HP-UX mallap3 B.11.11
WAS : Weblogic8.1
scard-common-security.jar xdsp_jni.jar
XecureDB
libjcrypto.so
libslib.a
libslib.so
libsqlite3.so
libxdsp_api.so
libxdsp_jni.so
libxdsp.so
libXecureASN.so
libXecureCodec.so
libXecureCRL.so
libXecureCrypto.so
libXecureCSP.so
libXecureIO.so
libXecurePKCS5.so
libXecurePKCS8.so
libXecurePKC.so
libXSS.so
libXSS.sl
libXecureASN.sl
libXecureCRL.sl
libXecureCSP.sl
libXecureCodec.sl
libXecureCrypto.sl
libXecureIO.sl
libXecurePKC.sl
libXecurePKCS5.sl
libXecurePKCS8.sl
libslib.a
libslib.sl
libsqlite3.sl
libxdsp.sl
libxdsp_api.sl
libxdsp_jni.sl
AS-IS
To-Be ( 노후교체 PJT )
Online
Batch ( 유지 )
Online
JVM Crash
Patch
XecureDB
Online
Batch
To-BE환경에서 C모듈 오류로 인하여 JAVA 모듈로 교체 후 정상가동
scard-common-security.jar xdsp_java.jar

## Slide 24
별첨5. 망연계 예외 차단 관련 업무 연락
이전 페이지로 돌아가기