## 이행 시나리오(선복오픈)
이행 시나리오 (선택적복지 시스템)
항목 | 시스템명 | 작업명 | 작업내용 | No | 작업주체 | 담당자 | 확인자 | 시작 |  | 종료 |  | 결과 | 비고 | 소통메시지
[8 empty] | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 |  |  | 시작 | 종료
운영환경 구축 | 선택적복지시스템 | 운영환경 구축 | - 서버 구축 | A-01-001 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-11 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 운영환경 구축 | - 네트워크 구축 (서버팜) | A-01-002 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-11 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 운영환경 구축 | - 네트워크 구축 (대외, NAT 등) | A-01-003 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-11 | 18:00 | 완료 | NAT 오픈 시 적용 예정
| 선택적복지시스템 | 운영환경 구축 | - 소프트웨어 구축 | A-01-004 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-11 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 운영관리 환경 구축 | - 모니터링 설치 (ontune, jeniffer, sherpa) | A-01-005 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-19 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 운영관리 환경 구축 | - 모니터링 환경 구성 (ontune, jeniffer, sherpa) | A-01-006 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-19 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 운영관리 환경 구축 | - 배치 환경 구축 (Control-M, ezjobs) | A-01-007 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-19 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 데이터 전환 환경 구축 | - 데이터 전환 환경 구축 | A-01-008 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-19 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 백업 수행 요청 (OS/File) | - 파일시스템 백업 요청 (Full/incremental) | A-01-009 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-23 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 정기백업 수행 (OS/File) | - 파일시스템 정기백업 수행 (Full/incremental) | A-01-010 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-23 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 백업 수행 요청 (DBMS) | - DB 백업 요청 | A-01-011 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-23 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 정기백업 수행 (DBMS) | - DB 정기백업 수행 | A-01-012 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-23 | 18:00 | 완료
시스템 테스트 | 선택적복지시스템 | 시스템 테스트 및 튜닝 | - 가용성 테스트 | A-02-001 | SI | 황성수 | 이상준 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-30 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 테스트 및 튜닝 | - 성능 테스트 | A-02-002 | SI | 황성수 | 이상준 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-30 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 테스트 및 튜닝 | - 백업/복구 테스트 | A-02-003 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-06-19 | 9:00 | 2017-06-30 | 18:00 | 완료
사전 이행 | 선택적복지시스템 | Application 작업 | - 소스/데이터/통합코드 Freezing | A-03-001 | SI | 서영실 | 서영실 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-06-30 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | Application 작업 | - 통합테스트 후 수정사항 반영 | A-03-002 | SI | 개발자 | 서영실 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | Application 작업 | - 마지막 변경분 소스 반영 | A-03-003 | SI | 개발자 | 서영실 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-10 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 상황실 운영환경 구축 | - 상황실 운영방안 수립 . 상황실 운영방안 수립 협의/확정 | A-03-004 | SI | 서영실 | 서영실 | 2017-06-25 | 9:00 | 2017-07-03 | 18:00 | 완료 | 이행계획서에 반영함
| 선택적복지시스템 | 본이행 근무체계 수립 | - 이행기간 근무 스케쥴 수립 (주/야간) - 비상 연락망 확보/공유 . CI팀 담당자 연락처 (CI팀) . 개발자 연락처 (개발리더) . 엔지니어 연락처 확보 (센터) . 현업 담당자 (정보기획) . 관계사/대외기관 담당자 (정보기획) | A-03-005 | SI | 서영실 | 서영실 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 이행 시나리오 (업무팀) | - 업무이행 점검 지표 작성 | A-03-006 | CI/카드 | 서영실 | 송진회 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료 | 통합테스트 시나리오
| 선택적복지시스템 | 관계사 업무 협조 요청 | - 본이행 시 연계 정상여부 확인 요청 . 대상 관계사 조사 . 업무협조문 작성 (현업) . 업무협조 공문 전송/확인 | A-03-007 | CI/카드 | 서영실 | 송진회 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-05 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 대외기관 업무 협조 요청 | - 대외기관/파트너 담당자 대기/연계 검증요청 | A-03-008 | SI | 서영실 | 서영실 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 대외기관 업무 협조 요청 | - 비상 대응체계를 위해 Hot Line 구축 (Vendor 대기요청) | A-03-009 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - NAT IP 변경 SR 신청 (변경시) | A-03-010 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-07-01 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 방화벽 오픈 신청 (변경시) | A-03-011 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-07-01 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 인터페이스 변경 신청 (변경시) | A-03-012 | SI | 이인용 | 이상준 | 2017-07-01 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 미들웨어 다운 (WEB/WAS) | A-03-013 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - DBMS 다운 | A-03-014 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 서버 다운 | A-03-015 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 서버 Power off | A-03-016 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 서버 하드웨어 점검/교체 작업 | A-03-017 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 서버 Power on | A-03-018 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 서버 기동 | A-03-019 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - DBMS 최종 설정 및 기동 | A-03-020 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - WAS 최종 설정 및 기동 | A-03-021 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - WEB 설정 및 기동 | A-03-022 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 최종 구성 작업 | - 도메인 최종 환경 반영 . 프로그램 내 도메인을 운영도메인으로 반영 . 테스트용 PC hosts 내 변경된 도메인 추가 . 개발DNS에 운영도메인 등록 | A-03-023 | SI | 개발자 | 이상준 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 10:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 본이행 리허설 1차 수행 | - 본이행 리허설 수행 . DB 이관부터 최종 본이행 계획 타스크 적용 . 내부 접속만 테스트만 (조회) . 도메인은 운영도메인(TO-BE서버 IP) * 운영환경 및 인터페이스 변경 등 불가한 사항은 도상 테스트 수행함 | A-03-024 | SI/CI/PI | 이정우/원순양/김병호 | 이상준 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 10:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 시스템 환경 점검 | - 시스템 최종 점검 결과 취합/보고 . OS, Middleware, DBMS, Network 등 | A-03-025 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 18:00
| 선택적복지시스템 | 프로그램 이관 | - ARM 연계 구성 및 검증 | A-03-026 | SI | 이동도 | 이상준 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-08 | 18:00 | 완료
| 선택적복지시스템 | 프로그램 이관 | - ARM IT자원(프로그램, 인터페이스) 등록 | A-03-027 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 18:00
| 선택적복지시스템 | 프로그램 이관 | - ARM 운영 배포 요청 | A-03-028 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 18:00
| 선택적복지시스템 | 프로그램 이관 | - 운영환경으로 프로그램 배포 | A-03-029 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 18:00
| 선택적복지시스템 | 배치작업 등록 (->eZJOBS) | - EZJOBS에 배치작업 등록 및 스케쥴링 (Hold 상태) | A-03-030 | CI | 김범진 | 최영탁 | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-12 | 18:00
| 선택적복지시스템 | Application 작업 | - 어플리케이션 영역 초기화 . 테스트 파일 삭제 . 로그 삭제 | A-03-031 | SI | 이동도 | 이상준 | 2017-07-13 | 10:00 | 2017-07-14 | 19:00
| 선택적복지시스템 | Application 작업 | - 프레임워크 로그 삭제 | A-03-032 | SI | 이인용 | 이상준 | 2017-07-13 | 9:00 | 2017-07-14 | 18:00
| 선택적복지시스템 | 시스템 초기화 작업 | - 서버 로그 삭제 - 미들웨어(web/was) 로그 삭제 - DBMS 로그 삭제 | A-03-033 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-07-13 | 9:00 | 2017-07-14 | 18:00
본이행 | 선택적복지시스템 | 배치 작업 이관 | - 배치 스케쥴링 작업 속성정보변경 (서버명,계정,command) | B-01-001 | CI | 원순양 | 김범진 | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 9:30 |  |  | [B-01-001] - 배치 스케쥴링 작업 속성정보변경 (서버명,계정,command) 시작 | [B-01-001] - 배치 스케쥴링 작업 속성정보변경 (서버명,계정,command) 종료
| 선택적복지시스템 | 배치 작업 이관 | - AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD | B-01-002 | CI | 원순양 | 김범진 | 2017-07-14 | 9:30 | 2017-07-14 | 10:00 |  |  | [B-01-002] - AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD 시작 | [B-01-002] - AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD 종료
| 선택적복지시스템 | DB 사전 이행 | - LOG 데이터 사전 이행 | B-01-003 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 11:00 |  |  | [B-01-003] - LOG 데이터 사전 이행 시작 | [B-01-003] - LOG 데이터 사전 이행 종료
| 선택적복지시스템 | TO-BE 안내페이지 반영 | - To-be 안내 페이지 반영 및 점검 | B-01-004 | SI | 이동도 | 이상준 | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 11:00 |  |  | [B-01-004] - To-be 안내 페이지 반영 및 점검 시작 | [B-01-004] - To-be 안내 페이지 반영 및 점검 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 중지 | - WEB/WAS Down | B-01-005 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-14 | 18:00 | 2017-07-14 | 18:20 |  |  | [B-01-005] - WEB/WAS Down 시작 | [B-01-005] - WEB/WAS Down 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 재기동 | - DBMS Restart (No archive mode) | B-01-006 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-14 | 21:00 | 2017-07-14 | 21:20 |  |  | [B-01-006] - DBMS Restart (No archive mode) 시작 | [B-01-006] - DBMS Restart (No archive mode) 종료
| 선택적복지시스템 | DB 자원 Cleanzing | - Table Truncate | B-01-007 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-14 | 21:20 | 2017-07-14 | 21:40 |  |  | [B-01-007] - Table Truncate 시작 | [B-01-007] - Table Truncate 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is AP서버 백업 수행 | - As-Is Web/WAS/DB서버 파일 백업 수행 | B-01-008 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-14 | 22:00 | 2017-07-15 | 2:10 |  | incremental backup 수행 | [B-01-008] - As-Is Web/WAS/DB서버 파일 백업 수행 시작 | [B-01-008] - As-Is Web/WAS/DB서버 파일 백업 수행 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is DB 백업 수행 | - As-Is DB 백업 수행 | B-01-009 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-14 | 22:00 | 2017-07-15 | 2:10 |  | Online Full backup 수행 | [B-01-009] - As-Is DB 백업 수행 시작 | [B-01-009] - As-Is DB 백업 수행 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is 안내페이지 공지 | - As-Is Web서버에 안내페이지 반영 | B-01-010 | CI | 김주형 | 최영탁 | 2017-07-14 | 23:50 | 2017-07-14 | 23:59 |  |  | [B-01-010] - As-Is Web서버에 안내페이지 반영 시작 | [B-01-010] - As-Is Web서버에 안내페이지 반영 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is Web/WAS 서버 Down | - As-Is WAS 서버 Down | B-01-011 | CI | 김주형 | 최영탁 | 2017-07-15 | 0:00 | 2017-07-15 | 0:05 |  |  | [B-01-011] - As-Is WAS 서버 Down 시작 | [B-01-011] - As-Is WAS 서버 Down 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is Web/WAS 서버 Down | - As-Is DTM WAS 서버 Down | B-01-012 | CI | 김주형 | 최영탁 | 2017-07-15 | 0:00 | 2017-07-15 | 0:05 |  | 인사정보 연계 | [B-01-012] - As-Is DTM WAS 서버 Down 시작 | [B-01-012] - As-Is DTM WAS 서버 Down 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is 배치작업 수행 | - As-Is 최종 배치작업 수행 (Cronjob, DB Schedule job 포함) | B-01-013 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 0:05 | 2017-07-15 | 2:00 |  |  | [B-01-013] - As-Is 최종 배치작업 수행 (Cronjob, DB Schedule job 포함) 시작 | [B-01-013] - As-Is 최종 배치작업 수행 (Cronjob, DB Schedule job 포함) 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is 배치작업 수행 | - As-Is Cronjob schedule job hold 처리 | B-01-014 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 0:05 | 2017-07-15 | 2:00 |  |  | [B-01-014] - As-Is Cronjob schedule job hold 처리 시작 | [B-01-014] - As-Is Cronjob schedule job hold 처리 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is 배치작업 수행 | - As-Is DB schedule job hold 처리 | B-01-015 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 0:05 | 2017-07-15 | 2:00 |  |  | [B-01-015] - As-Is DB schedule job hold 처리 시작 | [B-01-015] - As-Is DB schedule job hold 처리 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is DB 설정변경 | - As-Is DB 접근권한 변경(Read-Only) | B-01-016 | CI | 반권익 | 최영탁 | 2017-07-15 | 2:00 | 2017-07-15 | 2:10 |  |  | [B-01-016] - As-Is DB 접근권한 변경(Read-Only) 시작 | [B-01-016] - As-Is DB 접근권한 변경(Read-Only) 종료
| 선택적복지시스템 | 인터페이스 이관 | - 운영환경으로 인터페이스 이관/설정 (EAI/FEP/MCI) | B-01-017 | CI | 홍의찬 | 최영탁 | 2017-07-15 | 2:10 | 2017-07-15 | 2:20 |  |  | [B-01-017] - 운영환경으로 인터페이스 이관/설정 (EAI/FEP/MCI) 시작 | [B-01-017] - 운영환경으로 인터페이스 이관/설정 (EAI/FEP/MCI) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 이관 | - 파일 이관 (AS-IS Web Image, NAS 파일) | B-01-018 | CI | 김주형 | 김종성 | 2017-07-15 | 4:00 | 2017-07-15 | 7:00 |  |  | [B-01-018] - 파일 이관 (AS-IS Web Image, NAS 파일) 시작 | [B-01-018] - 파일 이관 (AS-IS Web Image, NAS 파일) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 이관 | - 파일 이관 (Samfile) | B-01-019 | CI | 김주형 | 김종성 | 2017-07-15 | 4:00 | 2017-07-15 | 7:00 |  |  | [B-01-019] - 파일 이관 (Samfile) 시작 | [B-01-019] - 파일 이관 (Samfile) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 이관 | - Data Export (DB) | B-01-020 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 2:10 | 2017-07-15 | 3:30 |  |  | [B-01-020] - Data Export (DB) 시작 | [B-01-020] - Data Export (DB) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 이관 | - Data 이관 | B-01-021 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 3:30 | 2017-07-15 | 4:00 |  |  | [B-01-021] - Data 이관 시작 | [B-01-021] - Data 이관 종료
| 선택적복지시스템 | Data 이관 | - Data Import | B-01-022 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 4:00 | 2017-07-15 | 5:00 |  |  | [B-01-022] - Data Import 시작 | [B-01-022] - Data Import 종료
| 선택적복지시스템 | DB Index 생성 | - DB Index Rebuild | B-01-023 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 5:00 | 2017-07-15 | 5:40 |  |  | [B-01-023] - DB Index Rebuild 시작 | [B-01-023] - DB Index Rebuild 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 가동 | - DB 서버 Restart (아카이브 모드) | B-01-024 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 5:40 | 2017-07-15 | 6:00 |  |  | [B-01-024] - DB 서버 Restart (아카이브 모드) 시작 | [B-01-024] - DB 서버 Restart (아카이브 모드) 종료
| 선택적복지시스템 | As-Is DB 백업 수행 | - As-Is DB Table 건수 확인 (점검용) | B-01-025 | CI | 반권익 | 안성균 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 7:00 |  |  | [B-01-025] - As-Is DB Table 건수 확인 (점검용) 시작 | [B-01-025] - As-Is DB Table 건수 확인 (점검용) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 점검 | - 이관 Data 점검 : 테이블 건수 비교 (As-Is/To-Be) | B-01-026 | CI | 이지훈/반권익 | 최영탁 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 7:00 |  |  | [B-01-026] - 이관 Data 점검 : 테이블 건수 비교 (As-Is/To-Be) 시작 | [B-01-026] - 이관 Data 점검 : 테이블 건수 비교 (As-Is/To-Be) 종료
| 선택적복지시스템 | Data 점검 | - 이관 Data 점검 : 금액 SUM 비교 (As-Is/To-Be) | B-01-027 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 7:00 |  |  | [B-01-027] - 이관 Data 점검 : 금액 SUM 비교 (As-Is/To-Be) 시작 | [B-01-027] - 이관 Data 점검 : 금액 SUM 비교 (As-Is/To-Be) 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 가동 | - WAS/Web 서버 Start (SV15 WAS 제외) | B-01-028 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-15 | 7:00 | 2017-07-15 | 7:10 |  |  | [B-01-028] - WAS/Web 서버 Start (SV15 WAS 제외) 시작 | [B-01-028] - WAS/Web 서버 Start (SV15 WAS 제외) 종료
| 선택적복지시스템 | 테스트 사용자 제어 | - 사용자 정보 백업 후 변경 (테스트담당자외 Disable) | B-01-029 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 7:00 | 2017-07-15 | 7:10 |  |  | [B-01-029] - 사용자 정보 백업 후 변경 (테스트담당자외 Disable) 시작 | [B-01-029] - 사용자 정보 백업 후 변경 (테스트담당자외 Disable) 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - To-Be 운영 시스템 점검 (인프라)-시스템/업무 S/W | B-01-030 | SI | 김종성 | 이상준 | 2017-07-15 | 7:10 | 2017-07-15 | 8:00 |  |  | [B-01-030] - To-Be 운영 시스템 점검 (인프라)-시스템/업무 S/W 시작 | [B-01-030] - To-Be 운영 시스템 점검 (인프라)-시스템/업무 S/W 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - NAT IP 변경 (AS-IS -> TO-BE) | B-01-031 | 센터 | 한모세 | 이태규 | 2017-07-15 | 7:00 | 2017-07-15 | 7:15 |  |  | [B-01-031] - NAT IP 변경 (AS-IS -> TO-BE) 시작 | [B-01-031] - NAT IP 변경 (AS-IS -> TO-BE) 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - To-Be 온라인 점검 (CI) /w 점검리스트 | B-01-032 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 8:00 | 2017-07-15 | 10:00 |  |  | [B-01-032] - To-Be 온라인 점검 (CI) /w 점검리스트 시작 | [B-01-032] - To-Be 온라인 점검 (CI) /w 점검리스트 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - To-Be 온라인 점검 (현업) /w 점검리스트 | B-01-033 | 카드 | 현업 | 김병호 | 2017-07-15 | 9:00 | 2017-07-15 | 11:00 |  |  | [B-01-033] - To-Be 온라인 점검 (현업) /w 점검리스트 시작 | [B-01-033] - To-Be 온라인 점검 (현업) /w 점검리스트 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - TO-BE File/DB 백업 수행 및 모니터링 | B-01-034 | 센터 | 김창균 | 김대진 | 2017-07-15 | 7:00 | 2017-07-15 | 11:00 |  |  | [B-01-034] - TO-BE File/DB 백업 수행 및 모니터링 시작 | [B-01-034] - TO-BE File/DB 백업 수행 및 모니터링 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - To-Be 외부연계 점검 (현업) /w 점검리스트 | B-01-035 | CI | 원순양/현업 | 안성균 | 2017-07-15 | 11:00 | 2017-07-15 | 12:00 |  |  | [B-01-035] - To-Be 외부연계 점검 (현업) /w 점검리스트 시작 | [B-01-035] - To-Be 외부연계 점검 (현업) /w 점검리스트 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - To-Be 시스템 점검결과 취합/결과보고 | B-01-036 | SI | 서영실 | 송진회 | 2017-07-15 | 12:00 | 2017-07-15 | 12:40 |  |  | [B-01-036] - To-Be 시스템 점검결과 취합/결과보고 시작 | [B-01-036] - To-Be 시스템 점검결과 취합/결과보고 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 운영 시스템 점검 | - Go-Live 결정 | B-01-037 | 카드 | 송진회 | 최상훈 | 2017-07-15 | 12:40 | 2017-07-15 | 13:00 |  |  | [B-01-037] - Go-Live 결정 시작 | [B-01-037] - Go-Live 결정 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - DB 사용자 정보 원복 | B-01-038 | SI | 이지훈 | 이상준 | 2017-07-15 | 12:50 | 2017-07-15 | 13:00 |  |  | [B-01-038] - DB 사용자 정보 원복 시작 | [B-01-038] - DB 사용자 정보 원복 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - 안내페이지 제거 | B-01-039 | SI | 홍재우 | 이상준 | 2017-07-15 | 13:00 | 2017-07-15 | 13:10 |  |  | [B-01-039] - 안내페이지 제거 시작 | [B-01-039] - 안내페이지 제거 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - TO-BE DTM(SV15) WAS 기동 (HRS 연계용) | B-01-040 | SI | 이인용 | 이상준 | 2017-07-15 | 13:10 | 2017-07-15 | 13:20 |  |  | [B-01-040] - TO-BE DTM(SV15) WAS 기동 (HRS 연계용) 시작 | [B-01-040] - TO-BE DTM(SV15) WAS 기동 (HRS 연계용) 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - TO-BE DTM 데이터 전송 (본이행중 미전송분) | B-01-041 | SI | 이인용 | 이상준 | 2017-07-15 | 13:20 | 2017-07-15 | 13:40 |  |  | [B-01-041] - TO-BE DTM 데이터 전송 (본이행중 미전송분) 시작 | [B-01-041] - TO-BE DTM 데이터 전송 (본이행중 미전송분) 종료
| 선택적복지시스템 | AS-IS 배치 미수행분 작업 수행 | - 7/14일자 AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD 해제 | B-01-042 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 14:20 | 2017-07-15 | 15:00 |  |  | [B-01-042] - 7/14일자 AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD 해제 시작 | [B-01-042] - 7/14일자 AS-IS 최종 배치중 TO-BE 수행 배치 HOLD 해제 종료
| 선택적복지시스템 | AS-IS 배치 미수행분 작업 수행 | - Cronjob 內 작업 수행 (사전 Hold job 해제) | B-01-043 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 15:00 | 2017-07-15 | 16:00 |  |  | [B-01-043] - Cronjob 內 작업 수행 (사전 Hold job 해제) 시작 | [B-01-043] - Cronjob 內 작업 수행 (사전 Hold job 해제) 종료
| 선택적복지시스템 | AS-IS 배치 미수행분 작업 수행 | - DB Schedule 작업 수행 (사전 Hold job 해제) | B-01-044 | CI | 오하림 | 이지훈 | 2017-07-15 | 15:00 | 2017-07-15 | 16:00 |  |  | [B-01-044] - DB Schedule 작업 수행 (사전 Hold job 해제) 시작 | [B-01-044] - DB Schedule 작업 수행 (사전 Hold job 해제) 종료
| 선택적복지시스템 | To-Be 시스템 오픈 | - 7/15일자 배치 스케쥴링 Active 변경(Hold 해제) 후 수행 | B-01-045 | CI | 원순양 | 안성균 | 2017-07-15 | 15:00 | 2017-07-15 | 16:00 |  |  | [B-01-045] - 7/15일자 배치 스케쥴링 Active 변경(Hold 해제) 후 수행 시작 | [B-01-045] - 7/15일자 배치 스케쥴링 Active 변경(Hold 해제) 후 수행 종료

## Sheet1
일정 | Task | 담당자 | 비고
6/12(월)~6/16(금) | 통합테스트(개발자, CI, 이지웰페어) | 프로젝트, CI, 이지웰페어
| 보안성검토 요청 | 정보기획팀
6/19(월)~6/23(금) | 통합테스트(CI, 이지웰페어, 현업담당자) | CI, 이지웰페어, 현업 담당자
| 성능/가용성테스트 | 프로젝트, 센터
6/26(월)~6/30(금) | DR 전환 훈련 | 프로젝트, CI, 이지웰페어, 현업 | 정보기획팀/센터간 이슈 협의 중
| 이행계획 리뷰 | 프로젝트, CI, 이지웰페어
7/3(월)~7/7(금) | 외부 연계 테스트(사전 오픈 후 테스트) | 프로젝트, CI, 이지웰페어, 현업 | 정보기획팀/IT보안팀 협의 예정
| 대외기관 공문 발송 | 정보기획팀
7/10(월) | 이행 보고 | 프로젝트
7/15(토) | TO-BE 시스템 이행 | 프로젝트
7/17(월)~7/28(금) | 안정화 및 인수인계 | 프로젝트
7/30(금)~ 8/4(금) | 개발자 철수